## на 01.07.2016
Мониторинг реализации муниципальных программ на 01.07.2016 года
Отчетный период: 1 полугодие 2016 г.
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | расходы бюджета муниципального образования муниципального района "Сосногорск " на реализацию программы,руб. |  | расходы республиканского бюджета Республики Коми на реализацию программы, руб. |  | расходы федерального бюджета на реализацию программы,руб.
[6 empty] | предусмотренно программой | кассовое исполнение на 01.07.2016г. | предусмотренно программой | кассовое исполнение на 01.07.2016г. | предусмотренно программой | кассовое исполнение на 01.07.2016г. | примечание (указать не исполнение бюджетных средств либо не наступления контрольных событий)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа "Развитие экономики"
Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование в муниципальном районе «Сосногорск»
Задача 1: Развитие программно-целевого планирования в муниципальном районе "Сосногорск"
1.1 | Основное мероприятие 1.1: Осуществление стратегического планирования на территории муниципального района "Сосногорск" |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Организация и координация работы по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР "Сосногорск" |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Разработка комплексного плана мероприятий администрации муниципального района "Сосногорск" по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР "Сосногорск" |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 1 представление Главе МР "Сосногорск" новой редакции целевых индикаторов установленных для достижения целей Стратегии | 0 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | x | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 2 подготовка и утверждение комплексного Плана реализации Стратегии социально-экономического развития МР "Сосногорск" | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 3 подготовка ежеквартальной информации о выполнении плана мероприятий | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 4 представление Главе МР "Сосногорск" новой редакции Стратегии социально-экономического развития МР "Сосногорск" | 0 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | -
1.2 | Основное мероприятие 1.2: Разработка Плана мероприятий администрации муниципального района "Сосногорск" по реализации основных положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ и контроль его выполнения |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Разработка Плана мероприятий администрации муниципального района "Сосногорск" по реализации основных положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Контроль выполнения Плана мероприятий администрации муниципального района "Сосногорск" по реализации основных положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 5 подготовка информации о выполнении плана мероприятий 2 раза в год | 0 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-10-01 | - | - | - | - | - | -
1.3 | Основное мероприятие 1.3: организационное и косультационное обеспечение в части программно-целевого процесса |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Организационное и консультационное обеспечение структурных подразделений администрации в разрабтке муниципальных программ |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Методическое обеспечение программно-целевого процесса |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Проведение мониторинга реализации муниципальных программ |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 6 подготовлена нформация о ходе реализации муниципальных программ за 2015 год | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2016-06-01 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 7 подготовлена информация о ходе реализации муниципальных программ за 2016 год | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2017-07-01 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 8 подготовлена информация о ходе реализации муниципальных программ за 2017 год | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-07-01 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Основное мероприятие 1.4: подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития муниципального района "Сосногорск" |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Размещение информационно-аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития муниципального района "Сосногорск" на официальном интернет-сайте МО МР "Сосногорск" |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Обеспечение администрации муниципального района "Сосногорск" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии муниципального района "Сосногорск" |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 9 подготовлена и размещена на официальном интернет-сайте МО МР "Сосногорск" инфомрация о социально-экономическом положении муниципального района "Сосногорск" за 2015 год | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2016-04-01 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 10 подготовлена и размещена на официальном интернет-сайте МО МР "Сосногорск" информация о социально-экономическом положении муниципального района "Сосногорск" за 2016 год | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2017-04-01 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие №11 подготовлена и размещена на официальном интернет-сайте МО МР "Сосногорск" информация о социально-экономическом положении муниципального района "Сосногорск" за 2017 год | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 12 представление в Совет МР "Сосногорск" доклада об итогах деятельности администрации МР "Сосногорск" за 2015 год и основных задачах развития на 2016 год | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2016-05-01 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 13 представление в Совет МР "Сосногорск" доклада об итогах деятельности администрации МР "Сосногорск" за 2016 год и основных задачах развития на 2017 год | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2017-05-01 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 14 представление в Совет МР "Сосногорск" доклада об итогах деятельности администрации МР "Сосногорск" за 2017 год и основных задачах развития на 2018 год | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-05-01 | - | - | - | - | - | -
1.5 | Основное мероприятие 1.5: организация и координация разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального района "Сосногорск" |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Разработка среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального района "Сосногорск" |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
1.5.2 | Мероприятие 1.5.2. Анализ отклонения показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района "Сосногорск" от фактических значений |  | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 15 Предоставление прогнозов социально-экономического развития МР "Сосногорск" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2016-12-31 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 16 Предоставление прогнозов социально-экономического развития МР "Сосногорск" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2017-12-31 | - | - | - | - | - | -
| Контрольное событие № 17 Предоставление прогнозов социально-экономического развития МР "Сосногорск" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | 1 | Рубцова С.В. – руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-12-31 | - | - | - | - | - | -
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск»
Задача 1: Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципального района "Сосногорск"
2.1 | Основное мероприятие 2.1: административная поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Проведение цикла мероприятий для образовательных учреждений: мастер классов, деловых игр, встреч. |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства: - по вопросам налогового, бухгалтерского и трудового законодательства - по составлению бизнес-планов |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение «круглых столов», совещаний на территории района с представителями контролирующих органов и субъектами малого предпринимательства по вопросам осуществления контрольных проверок качества и безопасности товаров и услуг |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Взаимодействие с республиканскими органами власти и иными структурами, осуществляющими поддержку малого предпринимательства по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Мероприятие 2.1.5. Проведение «Дня предпринимателя» |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Подготовлен отчет за 2015 год о деятельности информационно-маркетинговых центров | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 2 Подготовлен отчет за 2016 год о деятельности информационно-маркетинговых центров | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2017-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 3 Подготовлен отчет за 2017 год о деятельности информационно-маркетинговых центров | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-03-31 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие 2.2: информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 119300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на 3-4 квартал 2016 года
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Материально-техническое и методическое сопровождение информационно-маркетингового центра предпринимательства (сектор по информационно-маркетинговой работе с предпринимателями) в т.ч.: |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 119300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | приобретение программного обеспечения |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | оплата услуг по подписке и доставке периодических изданий |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2.1 | оплата услуг по подписке и доставке периодических изданий (за счет субсидии РК) |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | материально-техническое обеспечение |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | оплата услуг по обслуживанию справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» установленных в ИМЦП |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4.1 | оплата услуг по обслуживанию справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» установленных в ИМЦП (за счет субсидии РК) |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Публикация материалов о малом предпринимательстве в городе и районе |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 4 Осуществлена в 2016 году закупка на оказание информационно-издательских услуг | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 5 Осуществлена в 2017 году закупка на оказание информационно-издательских услуг | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 6 Осуществлена в 2018 году закупка на оказание информационно-издательских услуг | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 2: Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципального района "Сосногорск"
2.3 | Основное мероприятие 2.3: кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, связанных с получением образовательных услуг |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Мероприятие 2.3.2. Организация обучения для повышения профессионального уровня предпринимателей, руководителей и специалистов, малых и средних предприятий |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 7 Подготовлена информация о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 8 Подготовлена информация о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 9 Подготовлена информация о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.4 | Основное мероприятие 2.4: Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (мероприятие действовало до 2015 г.) |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.5 | Основное мероприятие 2.5: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 600000 | 78000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0
2.5.1 | Мероприятие 2.5.1. Субсидирование части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Мероприятие 2.5.2. Субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Мероприятие 2.5.3. Субсидирование части затрат до 50%, понесенных на приобретение оборудования для производственных нужд предприятий и предоставления услуг |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 112460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на 3-4 квартал 2016 года
2.5.4 | Мероприятие 2.5.4. Реализация малых проектов в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 157540 | 78000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0
2.5.4.1 | Реализация малых проектов в сфере малого и среднего предпринимательства (за счет субсидии РК) |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 0 | 0
2.5.5 | Мероприятие 2.5.5. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным, в кредитных организациях |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | Мероприятие 2.5.6. Возмещение транспортных расходов по вывозу продукции из труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктов |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7 | Мероприятие 2.5.7. Возмещение транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8 | Мероприятие 2.5.8. Субсидирование части затрат, понесенных по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9 | Мероприятие 2.5.9. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на 3-4 квартал 2016 года
| Контрольное событие № 10 Подготовлена информация по итогам 2015 года о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 11 Подготовлена информация по итогам 2016 года о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2017-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 12 Подготовлена информация по итогам 2017 года о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-03-31 | х | х | х | х | х | х
2.6 | Основное мероприятие 2.6: меры по поддержке местных сельскохозяйственных производителей |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на 3-4 квартал 2016 года
2.6.1 | Мероприятие 2.6.1. Организация проведения ярмарок «выходного дня» с привлечением сельхозпроизводителей других районов |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Мероприятие 2.6.2. Субсидирование части затрат до 50%, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими свою деятельность по производству сельскохозяйственной продукции |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Мероприятие 2.6.3. Реализация малых проектов в сфере сельского хозяйства |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 13 Подготовлена информация по итогам 2015 года о субсидировании сельскохозяйственных производителей | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 14 Подготовлена информация по итогам 2016 года о субсидировании сельскохозяйственных производителей | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2017-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 15 Подготовлена информация по итогам 2017 года о субсидировании сельскохозяйственных производителей | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-03-31 | х | х | х | х | х | х
| итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | 819300 | 78000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»
Задача 1: Совершенствование организации туристской деятельности
3.1 | Основное мероприятие 3.1: административная поддержка субъектов туристской деятельности |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Организация сотрудничества с министерствами, ведомствами, различными фондами в целях формирования единого туристского пространства |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Ведение реестра объектов туристской инфраструктуры Сосногорского района |  | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3. Участие в реализации республиканских проектов, направленных на развитие туризма в районе |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Мероприятие 3.1.4. Участие в ежегодной республиканской туристской выставке-ярмарке «Отдых на Севере», проводимой Министерством экономического развития Республики Коми, иных республиканских выставках-ярмарках |  | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Мероприятие 3.1.5. Организация совещаний, круглых столов, деловых встреч по вопросам туризма |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Подготовлена аналитическая записка о развитии туризма в 2015 году | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 2 Подготовлена аналитическая записка о развитии туризма в 2016 году | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | х | 2017-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 3 Подготовлена аналитическая записка о развитии туризма в 2017 году | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | х | 2018-03-31 | х | х | х | х | х | х
3.2 | Основное мероприятие 3.2: создание системы рекламно-нформационного обеспечения туристической деятельности |  | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Разработка и выпуск рекламно-информационной продукции: издание тематических буклетов, туристских карт, каталогов, сборников, брошюр о туризме и туристских ресурсах района |  | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Проведение обзорных экскурсий и выездных рекламных семинаров о возможностях туризма в районе |  | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Подготовка презентационных и аналитических материалов о туристских возможностях района для опубликования в средствах массовой информации |  | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 4 Осуществлена в 2016 году закупка на оказание информационно-издательских услуг | 1 | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 5 Осуществлена в 2017 году закупка на оказание информационно-издательских услуг | 1 | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 6 Осуществлена в 2018 году закупка на оказание информационно-издательских услуг | 1 | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 2: Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе "Сосногорск"
3.3 | Основное мероприятие 3.3: организация поддержки субъектов туристской деятельности |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Создание и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туризма |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. Субсидирование субъектам туристской индустрии части расходов по сертификации туристских маршрутов |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Мероприятие 3.3.3. Субсидирование субъектам туристской индустрии части расходов на приобретение основных средств (мероприятие действовало до 2016 г.) |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.3.4 | Мероприятие 3.3.4. Субсидирование субъектам туристской индустрии части расходов на приобретение транспортных средств (мероприятие действовало до 2016 г.) |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 7 Подготовлена информация по итогам 2015 года о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 8 Подготовлена информация по итогам 2016 года о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2017-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 9 Подготовлена информация по итогам 2017 года о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-03-31 | х | х | х | х | х | х
3.4 | Основное мероприятие 3.4: создание туристских объектов в муниципальном районе «Сосногорск» |  | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1. Реализация мероприятий по развитию событийного туризма |  | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Основное мероприятие 3.5: Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма |  | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на 3 квартал 2016 года (проведение рок-фестиваля 03.07.2016)
| Контрольное событие № 10 Проведены презентационные мероприятия разработанных продуктов в сфере туризма в 2016 году | 1 | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 11 Проведены презентационные мероприятия разработанных продуктов в сфере туризма в 2017 году | 1 | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | х | 2017-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 12 Проведены презентационные мероприятия разработанных продуктов в сфере туризма в 2018 году | 1 | Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры | х | 2018-03-31 | х | х | х | х | х | х
| итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения муниципального района «Сосногорск»
Задача 1: Совершенствование профессионально-квалификационной структуры и механизмов трудоустройства граждан
4.1 | Основное мероприятие 4.1: Проведение активной политики занятости, дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения |  | Директор ГУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска» Донченко Т.А. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Направление зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных граждан для участия в общественных работах |  | Директор ГУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска» Донченко Т.А. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2 Информирование безработных и незанятых граждан о порядке проведения в районе общественных работ, условиях, режиме и оплате труда |  | Директор ГУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска» Донченко Т.А. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Мероприятие 4.1.3. Организация общественных работ |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Директор ГУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска» Донченко Т.А.; О.К.Мирошникова - начальник управления образования; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры; Начальник отдела физкультуры - Савченко В.М. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение запланировано на 3 квартал 2016 года
4.1.4 | Мероприятие 4.1.4. Реализация малых проектов в сфере занятости населения |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Директор ГУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска» Донченко Т.А.; О.К.Мирошникова - начальник управления образования; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры; Начальник отдела физкультуры - Савченко В.М. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Реализация малых проектов в сфере занятости населения |  | Руководители администраций городских поселений; Директор ГУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска» Донченко Т.А. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Организация не менее 5 рабочих мест в общественных работах в 2016 г. | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Директор ГУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска» Донченко Т.А.; О.К.Мирошникова - начальник управления образования; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры; Начальник отдела физкультуры - Савченко В.М. | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 2 Организация не менее 5 рабочих мест в общественных работах в 2017 г. | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Директор ГУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска» Донченко Т.А.; О.К.Мирошникова - начальник управления образования; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры; Начальник отдела физкультуры - Савченко В.М. | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 3 Организация не менее 5 рабочих мест в общественных работах в 2018 г. | 1 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка; Директор ГУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска» Донченко Т.А.; О.К.Мирошникова - начальник управления образования; Тацкая Н.А. - руководитель отдела культуры; Начальник отдела физкультуры - Савченко В.М. | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 2: Повышение эффективности системы профессиональной ориентации населения
4.2. | Основное мероприятие 4.2: Организационные мероприятия, информирование населения |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Организация «круглых столов» и семинаров по вопросам занятости, в т.ч. по самозанятости |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Мероприятие 4.2.2. Участие в публичных слушаниях по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района «Сосногорск» в целях привлечения безработных граждан |  | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 4 Проведение не менее 4 «круглых столов» и семинаров по вопросам занятости в 2016 г. | 2 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 5 Проведение не менее 4 «круглых столов» и семинаров по вопросам занятости в 2017 г. | 2 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 6 Проведение не менее 4 «круглых столов» и семинаров по вопросам занятости в 2018 г. | 2 | Рубцова С.В. - руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| итого по подпрограмме 4: | х | х | х | х | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого по муниципальной программе: | х | х | х | х | 1129300 | 78000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0
Муниципальная программа "Муниципальное управление на территории мунициального образования муниципального района "Сосногорск"
Подпрограмма № 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования муниципального района «Сосногорск»
Задача 1 Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального района "Сосногорск", отвечающей потребностям общества и задачам государства и муниципальной власти
1.1 | Основное мероприятие 1.1: Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района «Сосногорск» |  | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | 2016-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Утверждение нормативно-правового акта | 0 | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | х | 15.09.2016 15.09.2017 15.09.2018 | х | х | х | х | х | х
Задача 2: Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств муниципального района "Сосногорск"
1.2 | Основное мероприятие 1.2: Формирование проекта решения Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период |  | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | 2016-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 2 Составление проекта нормативно-правового акта | 0 | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | х | 15.11.2016 15.11.2017 15.11.2018 | х | х | х | х | х | х
1.3 | Основное мероприятие 1.3: Организация исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск» |  | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 13885278 | 6265047.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 3 Обеспечение функционирования Финансового управления администрации муниципального района «Сосногорск» | 0 | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.4 | Основное мероприятие 1.4: Формирование бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Сосногорск» |  | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 4 Формирование и предоставление бюджетной отчетности | 0 | Заместитель начальника Финансового управления Демьянова Л.В. | х | 15.02.2016 15.02.2017 15.02.2018 | х | х | х | х | х | х
1.5 | Основное мероприятие 1.5: Повышение качества и доступности финансовой информации |  | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 5 Реализация мероприятий в рамках «Бюджета для граждан» | 3 | Заместитель начальника Финансового управления Савина О.В. | х | 01.04.2016 01.04.2017 01.04.2018 | х | х | х | х | х | х
1.6 | Основное мероприятие 1.6: Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Сосногорск» |  | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 6 Формирование годового рейтинга главных распорядителей бюджета муниципального района «Сосногорск» | 2 | Заместитель начальника Финансового управления Савина О.В. | х | 25.04.2016 25.04.2017 25.04.2018 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 7 Формирование оперативного рейтинга главных распорядителей бюджета муниципального района «Сосногорск» | 2 | Заместитель начальника Финансового управления Савина О.В. | х | 25.08.2016 25.08.2017 25.08.2018 | х | х | х | х | х | х
1.7 | Основное мероприятие 1.7: Своевременное погашение долговых обязательств муниципального района «Сосногорск» |  | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 8 Погашение долговых обязательств | 0 | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.8 | Основное мероприятие 1.8: Обслуживание муниципального долга муниципального района «Сосногорск» |  | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 3312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на __ квартал 2016 года
| Контрольное событие № 9 Выплата процентов по муниципальному долгу | 0 | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.9 | Основное мероприятие 1.9. Оптимизация структуры муниципального долга, планирование муниципальных заимствований муниципального района «Сосногорск» на основе анализа рынка кредитных ресурсов Республики Коми |  | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 10 Планирование муниципального долга с учетом требований бюджетного законодательства РФ | 2 | Начальник Финансового управления Кудрявцева С.И. | х | 15.11.2016 15.11.2017 15.11.2018 | х | х | х | х | х | х
| итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 17197778 | 6265047.52 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма № 2 «Управление муниципальными имуществом муниципального образования муниципального района «Сосногорск»
Задача 1: Вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, в т.ч. Земельных участков находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена
2.1 | Основное мероприятие 2.1: Передача в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 65000 | 21801.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Организация работы по заключению договоров по передаче в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Информационное обеспечение аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 65000 | 21801.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Решения о передаче в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков | 0 | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие 2.2: Проведение приватизации муниципального имущества, в том числе продажа земельных участков |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 3253136 | 3070596.23 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участков |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Принятие решения об условиях приватизации и проведение процедур определенным в решении способом |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 3053136 | 3063342.23 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Мероприятие 2.2.3. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества, в том числе продаже земельных участков |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 50000 | 7254 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 2 Решение о приватизации муниципального имущества, в том числе продаже земельных участков принято | 0 | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.3 | Основное мероприятие 2.3: Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, на период нахождения находящиеся их в муниципальной казне муниципального образования муниципального района «Сосногорск» |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 784601 | 291210.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Содержание и ремонт помещений, находящиеся в муниципальной казне муниципального образования муниципального района «Сосногорск» |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 401733 | 147245.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Мероприятие 2.3.2. Оплата коммунальных услуг за помещения, находящиеся в муниципальной казне муниципального образования муниципального района «Сосногорск» |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 382868 | 143964.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 3 Договоры с обслуживающими, ресурсоснабжающими и охранными организациям заключены | 1 | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 2: Защита имущественных прав и интересов мунициципального образования муниципального района "Сосногорск"
2.4 | Основное мероприятие 2.4: Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества МОМР «Сосногорск» |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Совершенствование нормативно- правовой базы в сфере имущественно - земельных отношений |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 4 Претензионно-исковая работа проведена (направленные претензии и иски в сфере имущественно- земельных отношений) | 1 | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 3: Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования муниципального района "Сосногорк"
2.5 | Основное мероприятие 2.5: Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МОМР «Сосногорск» |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 535728 | 6250.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на 4 квартал 2016 года
| Контрольное событие № 5 Технические планы на объект изготовлены | 1 | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.6 | Основное мероприятие 2.6: Организация проведения кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 492130 | 15722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на 4 квартал 2016 года
| Контрольное событие № 6 Объекты недвижимости, в том числе земельные участки, поставлены на кадастровый учет | 1 | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.7 | Основное мероприятие 2.7: Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности муниципального образования муниципального района «Сосногорск» |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Мероприятие 2.7.1. Подготовка документов для государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты муниципальной собственности муниципального образования муниципального района «Сосногорск» |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Мероприятие 2.7.2. Внесение в реестр муниципальной собственности данных о регистрации права собственности |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7 Оформлено право собственности на объекты муниципальной собственности МОМР «Сосногорск» | 1 | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 4. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы на муниципальном уровне
2.8 | Основное мероприятие 2.8: Организация и координация деятельности органа местного самоуправления в рамках установленных полномочий по реализации подпрограммы |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 12456501 | 7101572.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на 4 квартал 2016 года
| Контрольное событие 8 Информация об исполнении программы актуализирована | 2 | Председатель Комитета по управлению имуществом Р.П. Чупров | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | 17587096 | 10507153.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма № 3 «Кадровая политика в Администрации муниципального образования муниципального района «Сосногорск»
Задача 1 "Обеспечение развития кадрового потенциала муниципального района «Сосногорск»
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация обучения муниципальных служащих администрации муниципального района «Сосногорск» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 298082 | 28798 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на 4 квартал 2016 года
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Формирование и подготовка резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сосногорск» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Организация проведения семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций для муниципальных служащих Администрации муниципального района «Сосногорск» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Администрации муниципального района «Сосногорск» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 298082 | 28798 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 Утверждение нормативным актов администрации муниципального района «Сосногорск» резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0 | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 2. Внедрение современных методов управления кадровыми ресурсами муниципального образования муниципального района "Сосногорск"
3.2 | Основное мероприятие 3.2. Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы в Администрации муниципального района «Сосногорск» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2 Утверждение Постановлением администрации методических рекомендаций по вопросам организации и прохождения муниципальной службы и кадровой работы | 2 | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  | 298082 | 28798 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма № 4 «Электронный муниципалитет»
Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию
4.1 | Основное мероприятие 4.1. Развитие и поддержка актуального состояния сайта муниципального образования муниципального района «Сосногорск» и сайтов муниципальных учреждений |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на _ квартал 2016 года
| Контрольное событие 1 Повысился уровень открытости и прозрачности деятельности администрации муниципального района «Сосногорск» | 0 | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
4.2 | Основное мероприятие 4.2. Развитие нормативной базы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в сфере ИКТ и информатизации |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2 Повысилась эффективность деятельности Администрации муниципального района «Сосногорск» в сфере Икт и информатизации | 0 | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
4.3 | Основное мероприятие 4.3. Внедрение, сопровождение и модернизация государственных и муниципальных информационных систем |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 567848 | 333741.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3 Поддерживается и развивается информационно-коммуникационная среда для эффективного исполнения функций отделов, управлений, комитетов администрации муниципального района, муниципальных учреждений |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
4.4 | Основное мероприятие 4.4. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в используемых информационных системах |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на _ квартал 2016 года
| Контрольное событие 4 Обеспечивается необходимый уровень информационной безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных ресурсов и систем муниципального района | 0 | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
4.5 | Основное мероприятие 4.5. Обеспечение функционирования на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» региональной системы контентной фильтрации |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5 Обеспечивается необходимый уровень информационной безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных ресурсов и систем муниципального района | 0 | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района "Сосногорск" по принципу "одного окна", оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром
4.6 | Основное мероприятие 4.6. Актуализация сведений в Реестре государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6 Гражданам обеспечен доступ к социально-значимой информации и базовым информационно-коммуникационным услугам | 0 | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
4.7 | Основное мероприятие 4.7. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Заместитель директора МАУ "МФЦ" Белокурова Г.В. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 12448200 | 5819000 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Основное мероприятие 4.8. Обеспечение возможности получения муниципальных услуг муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в электронном виде |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7 Увеличена доля граждан использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде. | 0 | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
4.9 | Основное мероприятие 4.9. Организация мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | Заместитель директора МАУ "МФЦ" Белокурова Г.В. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Основное мероприятие 4.10. Внедрение АИС МФЦ в МАУ «МФЦ» МР «Сосногорск» |  | Заместитель директора МАУ "МФЦ" Белокурова Г.В. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8 Увеличилось количество и повысилось качество предоставляемых муниципальных услуг | 0 | Заместитель директора МАУ "МФЦ" Белокурова Г.В. | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 4. Развитие единой корпративной сети передачи данных Республики Коми и органов местного самуправления (далее - единая КСПД) и расширение перечня ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка.
4.11 | Основное мероприятие 4.11. Внедрение, сопровождение и техническое обслуживание корпоративной сети передачи данных |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Основное мероприятие 4.12. Обновление компьютерного парка |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 9 Поддерживается и развивается информационно-коммуникационная среда для эффективного исполнения функций отделов, управлений, комитетов администрации муниципального района, муниципальных учреждений | 0 | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Т.В. Ворона | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 13088748 | 6152741.56 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача 1. Обеспечение управления реализации мероприятий Программы на муниципальном уровне
5.1 | Основное мероприятие 5.1. Организация и координация деятельности Администрации муниципального района «Сосногорск» в рамках установленных полномочий по реализации Программы |  | Руководитель отдела по фин. вопросам и бух. учету | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 47690031 | 23714953.81 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Основное мероприятие 5.2. Мониторинг реализации Программы на муниципальном уровне |  | Руководитель отдела по фин. вопросам и бух. учету | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 Информация об исполнении программы актуализирована | 0 | Руководитель отдела по фин. вопросам и бух. учету | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| итого по подпрограмме 5: | х | х | х | х | 47690031 | 23714953.81 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого по муниципальной программе: | х | х | х | х | 95861735 | 46668694.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие образования"
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе "Сосногорск"
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация муниципальными образовательными организациями основных образовательных программ |  | О.К.Мирошникова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 43545965 | 18905885 | 210218081 | 108356370.4 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 Реализация образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами во всех общеобразовательных организациях | 0 | О.К.Мирошникова | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных организаций |  | О.К.Мирошникова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Консультационное сопровождение семей, имеющих талантливых и одаренных детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. |  | Е.В. Бородай | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение качества и доступности общеобразовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования |  | Е.В. Бородай | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2 Приобретение мебели, спортивного и технологического оборудования, проведение текущего ремонта в ДОУ | 1 | Е.Г. Иванкина | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.5 | Основное мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций |  | Е.Г. Иванкина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Основное мероприятие 1.6. Сопровождение введения федеральных государственных требований к общеобразовательным программам дошкольного образования |  | Е.В. Бородай | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Основное мероприятие 1.7. Организация предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образовательных организаций в соответствии с запросами родителей и детей |  | Е.Г. Иванкина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Основное мероприятие 1.8. Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях |  | Е.Г. Иванкина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Основное мероприятие 1.9. Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования |  | Л.Н. Юдина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3 Прохождение аттестации и курсов повышения квалификации | 2 | Л.Н. Юдина | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.10 | Основное мероприятие 1.10. Развитие инновацинного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организациях |  | И.А. Шавкунова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства |  | И.А. Шавкунова | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
| Всего по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 43545965 | 18905885 | 210218081 | 108356370.4 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в муниципальном районе "Сосногорск"
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ |  | Н.Е. Топинко | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 92862931 | 48590323.98 | 274746719 | 144740027.69 | 0 | 0
| Контрольное событие 5 Получение документа. Лицензирование учреждений. Прохождение процедуры аккредитации | 2 | Н.Р. Седнева | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования |  | Я.Ю. Нечаева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций |  | Е.Л. Кулева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций муниципального района "Сосногорск" |  | Е.Л. Кулева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Основное мероприятие 2.5. Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов |  | И.А. Шавкунова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6 Пополнение библиотечного фонда учебниками в рамках внедрения федеральных государственных стандартов | 2 | Е.Л. Кулева, И.А. Шавкунова | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
2.6 | Основное мероприятие 2.6. Развитие системы оценки качества общего образования |  | Н.Р. Седнева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 304600 | 304600 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7 Выдача стипендий одаренным обучающимся | 3 | Н.Е. Топинко, И.А. Шавкунова | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
2.7 | Основное мероприятие 2.7. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования |  | Е.Л. Кулева, М.И. Васина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 16568500 | 10390890.84 | 0 | 0
2.8 | Основное мероприятие 2.8. Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания воспитанников и обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района "Сосногорск" |  | М.И. Васина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8 Проведение конкурсов педагогического мастерства, городского праздника "Последний звонок" | 3 | И.А. Шавкунова | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
2.9 | Основное мероприятие 2.9. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, направленное на развитие этнокультурного образования |  | Е.Л. Кулева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Основное мероприятие 2.10. Развитие этнокультурного образования в общеобразовательных организациях |  | Е.Л. Кулева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 9 Повышение качества обучения Коми языка и литературы | 1 | И.А. Шавкунова | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
2.11 | Основное мероприятие 2.11. Развитие инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций |  | И.А. Шавкунова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Основное мероприятие 2.12. Развитие кадровых ресурсов системы общего образования |  | Л.Н. Юдина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 10 Прохождение аттестации и курсов повышения квалификации | 1 | И.А. Шавкунова, Л.Н. Юдина | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
| Всего по подпрограмме 2: |  |  |  |  | 93167531 | 48894923.98 | 291315219 | 155130918.53 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Дети и молодежь Сосногорска"
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования |  | Я.Ю. Нечаева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Основное мероприятие 3.2. Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурчную деятельность на базе общеобразовательных организациях дополнительного образования |  | И.А. Шавкунова, Л.Н. Юдина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования муниципального образования "Сосногорск" |  | Е.Л. Кулева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Основное мероприятие 3.4. Содействие успешной социализации обучающихся воспитанников |  | К.В. Румянцева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 100000 | 25841 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация основной части мероприятий запланирована на 2-4 кварталы года
3.5 | Основное мероприятие 3.5. Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся, воспитанников |  | И.А. Шавкунова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Основное мероприятие 3.6. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | К.В. Румянцева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Основное мероприятие 3.7. Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  | К.В. Румянцева, И.А. Шавкунова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Основное мероприятие 3.8. Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста |  | К.В. Румянцева, И.А. Шавкунова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 300000 | 157642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация основной части мероприятий запланирована на 2-4 кварталы года
3.9 | Основное мероприятие 3.9. Развитие кадровых ресурсов учреждений, участвующих в процессе социализации |  | Л.Н. Юдина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Основное мероприятие 3.10. Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов |  | К.В. Румянцева, И.А. Шавкунова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Основное мероприятие 3.11. Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста |  | К.В. Румянцева, И.А. Шавкунова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  | 400000 | 183483 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории МР "Сосногорск"
4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха и занятости детей |  | Я.Ю. Нечаева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2240800 | 2055576.82 | 1855800 | 1673705 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на период летних каникул
4.2 | Основное мероприятие 4.2. Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул |  | Я.Ю. Нечаева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 4: |  |  |  |  | 2240800 | 2055576.82 | 1855800 | 1673705 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Противопожарная защита образовательных организаций в муниципальном районе "Сосногорск"
5.1 | Основное мероприятие 5.1. Приведение зданий и помещений образовательных организаций муниципального района «Сосногорск» в соответствие с требованиями пожарной безопасности, повышение сохранности материальных ценностей и оборудования |  | Е.Л. Кулева, Е.Г. Иванкина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 11 Устранение предписаний органов государственного пожарного надзора |  | Е.Л. Кулева, Е.Г. Иванкина | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
5.2 | Основное мероприятие 5.2. Оснащение пожарной сигнализацией, приобретение средств пожаротушения, проведение работ по замерам сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования и заземляющих устройств, по огнезащитной обработке деревянных конструкций и чердачных помещений в муниципальных образовательных организаций |  | Е.Л. Кулева, Е.Г. Иванкина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Основное мероприятие 5.3. Устранение замечаний по предписаниям органов государственного пожарного надзора |  | Е.Л. Кулева, Е.Г. Иванкина | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 5: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования"
6.1 | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |  | Е.Л. Кулева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 48416013 | 20737995.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 12 Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (целевых иникаторов). Повышение эффективности реализации Программы. | 0 | Е.Л. Кулева | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
6.2 | Основное мероприятие 6.2. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Е.Л. Кулева | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 9408210 | 2374020.35 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 6: |  |  |  |  | 48416013 | 20737995.44 | 9408210 | 2374020.35 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | 187770309 | 90777864.24 | 512797310 | 267535014.28 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района "Сосногорск"
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1.1 | Основное мероприятие 1.1: Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд |  | Савешкин В.В. Начальник МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска". | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 3168044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остатки средств на технологическое присоединение к сетям. Средства будут сняты в течении года, поскольку строительством бассейна будет заниматься Минархстрой.
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |  | Савешкин В.В. Начальник МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска". | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 3168044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 1: Произведено бетонирование чаши бассейна |  | Савешкин В.В. Начальник МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска". | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 2: спортивный комплекс с бассейном введен в эксплуатацию. |  | Савешкин В.В. Начальник МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска". | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.2. | Основное мероприятие №1.2: Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2920000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены в 3 квартале 2016 года.
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт футбольных полей с искусственным покрытием для МБУДО «ДЮСШ № 2 г. Сосногорска» |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт футбольных полей с искусственным покрытием для МАФОУ с/к «Химик» |  | Капустин О.П., и.о. директора МАФОУ "С/к "Химик" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2920000 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 3: подписан акт выполненных работ по капитальному ремонту футбольного поля с искусственным покрытием для МБОУДОД «ДЮСШ № 2 г. Сосногорска» |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 4: подписан акт выполненных работ по капитальному ремонту футбольного поля с искусственным покрытием для МАФОУ с/к «Химик» |  | Капустин О.П., и.о. директора МАФОУ "С/к "Химик" | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.3. | Основное мероприятие №1.3: Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Приобретение Ратрака (для качественной подготовки лыжной трассы) для МБУДО «ДЮСШ № 2» |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Приобретение автомобиля для МАФОУ «С/к «Химик» |  | Капустин О.П., и.о. директора МАФОУ "С/к "Химик" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 5: подписан акт приема передачи по приобретению Ратрака для МБУДО «ДЮСШ № 2» |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 6: подписан акт приема-передачи по приобретению автомобиля для МАФОУ «С/к «Химик» |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 90000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены в 3 квартале 2016 года.
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Реализация одного малого проекта на территории МО МР "Сосногорск" |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 90000 | 0 | 210000 | 0 | 0
| Контрольное событие № 7: подписано соглашение с Министерством по физической культуре и спорту РК о выделении бюджетных ассигнований на реализацию малого проекта |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2016-06-30 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 8: реализован один малый проект в сфере физической культуры и спорта |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2016-09-30 | х | х | х | х | х | х
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  | 6178044 | 2700000 | 210000 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
2.1 | Основное мероприятие 2.1: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-оздоровительными учреждениями |  | Капустин О.П. директор МАФОУ "С/к "Химик", Корнева О.А. директор МБФОУ "С/к "Олимп" пгт. Войвож" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 22881404.79 | 12770128.41 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение реализации календарного плана физкультурных и оздоровительных мероприятий МО МР «Сосногорск» |  | Капустин О.П. директор МАФОУ "С/к "Химик", Корнева О.А. директор МБФОУ "С/к "Олимп" пгт. Войвож" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 22881404.79 | 12770128.41 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Приведение зданий и помещений физкультурно- оздоровительных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | Капустин О.П. директор МАФОУ "С/к "Химик", Корнева О.А. директор МБФОУ "С/к "Олимп" пгт. Войвож" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 9: подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2015 год | 1 | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2016-01-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 10: подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2017-01-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 11: подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2017 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2018-01-31 | х | х | х | х | х | х
2.2. | Основное мероприятие 2.2: Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут перенесены в 3 квартале на мероприятие 2.1.
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1.Запрос информации от подведомственных учреждений об обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Приобретение для учреждений спортивной направленности необходимого спортивного инвентаря и оборудования |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 12: подготовлен отчет о приобретенном спортивном инвентаре и оборудовании за 2015 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 13: подготовлен отчет о приобретенном спортивном инвентаре и оборудовании за 2016 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 14: подготовлен отчет о приобретенном спортивном инвентаре и оборудовании за 2017 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.3. | Основное мероприятие 2.3: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 31890181.52 | 15209978.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО МР «Сосногорск» |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 31890181.52 | 15209978.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Мероприятие 2.3.3. Повышение энергосбережения учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 15: подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2015 год | 1 | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2016-01-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 16: подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2017-01-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 17: подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2017 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2018-01-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  | 55021586.31 | 27980107.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
3.1. | Основное мероприятие 3.1: Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1 Проведение анализа в потребности кадров |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Заключение договоров на обучение и переподготовку специалистов |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 18: подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2016 году |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 19: подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2017 году |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 20: подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2018 году |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
3.2. | Основное мероприятие 3.2: Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Мониторинг проводимых курсов подготовки и переподготовки тренерских кадров |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2 Заключение договоров на подготовку и переподготовку тренерских кадров |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 21: подготовлен отчет о количестве тренеров прошедших подготовку и переподготовку в 2016 году |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 22: подготовлен отчет о количестве тренеров прошедших подготовку и переподготовку в 2017 году |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 23: подготовлен отчет о количестве тренеров прошедших подготовку и переподготовку в 2018 году |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
3.3. | Основное мероприятие: № 3.3: Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Мероприятие 3.3.1. Проведение аналитической работы по определению претендентов на получение единовременной стипендии «Успех» |  | Раджабова Л.А. Директор МБУДО "ДЮСШ № 2 г. Сосногорска" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. | Мероприятие 3.3.2. Подготовительная работа для организации и проведения торжественного вручения единовременной целевой стипендии «Успех» муниципального района «Сосногорск» |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 24: Проведено мероприятие «Успех»: вручены стипендий спортсменам-победителям в личном зачете, стипендии командным видам спорта и поощрительных выплат тренерам-преподавателям в 2016 году |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2016-05-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 25: Проведено мероприятие «Успех»: вручены стипендий спортсменам-победителям в личном зачете, стипендии командным видам спорта и поощрительных выплат тренерам-преподавателям в 2017 году |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2017-05-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 26: Проведено мероприятие «Успех»: вручены стипендий спортсменам-победителям в личном зачете, стипендии командным видам спорта и поощрительных выплат тренерам-преподавателям в 2018 году |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2018-05-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по задаче 3: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения
4.1. | Основное мероприятие 4.1: Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО МР «Сосногорск» |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 214053 | 214053 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Мероприятие 4.1.1 Размещение в СМИ информации о планируемых и проведенных мероприятиях |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 214053 | 214053 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через интернет |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 27: опубликовано не менее 200 статей в СМИ в целях информированности населения |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 28: опубликование не менее 215 статей в СМИ в целях информированности населения |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по задаче 4: |  |  |  |  | 214053 | 214053 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
5.1. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 360000 | 71540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены в 3 квартале 2016 года, поскольку планируется проведение большого количества мероприятий, посвященных 95 летию РК
5.1.1 | Мероприятие 5.1.1. Формирование календарного плана мероприятий с учетом предложений общественных организаций |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Мероприятие: 5.1.2 Реализация календарного плана мероприятий |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 360000 | 71540 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 29: Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2015 год | 1 | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2016-01-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 30: Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2017-01-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 31: Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2017 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2018-01-31 | х | х | х | х | х | х
5.2. | Основное мероприятие 5.2: Организация, проведение официальных республиканских спортивных мероприятий и участие в выездных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 450000 | 241547.74 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1. | Мероприятие 5.2.1 Формирование календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий МО МР «Сосногорск» |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2. | Мероприятие 5.2.2 Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий МО МР «Сосногорск» |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 450000 | 241547.74 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 32: Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2015 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2016-01-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 33: Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2017-01-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 34: Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2017 год |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | х | 2018-01-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по задаче 5: |  |  |  |  | 810000 | 313087.74 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной Программы
6.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2113728.88 | 759367.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные предоставлены на 01.07.2016, в которых еще не отражено кассовое имполнение заработной платы за июнь и выплаты материальной помощи
6.2. | Выполнение других обязательств отделом физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» |  | Савченко В.М. Начальник ОФК и С администрации МР «Сосногорск», Лукутина Г.А. главный бухгалтер ЦБ ОФК и С администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 3351988.67 | 1431375.37 | 227617 | 53040 | 0 | 0 | Данные предоставлены на 01.07.2016, в которых еще не отражено кассовое имполнение заработной платы за июнь и выплаты материальной помощи
| Итого по задаче 6: | х | х | х | х | 5465717.55 | 2190742.61 | 227617 | 53040 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе: | х | х | х | х | 67689400.86 | 33397990.47 | 437617 | 53040 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие культуры" муниципального района "Сосногорск"
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция и ремонт объектов сферы культуры |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 48373821.29 | 15617673.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1: капитальный ремонт ГДК "Горизонт" |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 48373821.29 | 15617673.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены в 3 квартале 2016 года.
| Контрольное событие 1: завершение капитального ремонта ГДК "Горизонт" | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. укрепление материаль-технической базы объектов сферы культуры |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 99700 | 19173.99 | 99700 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены в 3 квартале 2016 года.
| Мероприятие 1: укрепление материаль-технической базы МБУ "МКЦ МР "Сосногорск" |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 99700 | 19173.99 | 99700 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3. Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы культуры |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 71500 | 71500 | 285800 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены в 4 квартале 2016 года.
| Мероприятие 1: обеспечение пожарной безопасности МБУ "МКЦ МР "Сосногорск" |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 41000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2: обеспечение пожарной безопасности МБУ "СМЦБС" |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 30500 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Основное мероприятие 1.1.4. Мероприятия, направленные на реализацию малых проектов в сфере культуры |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 61460 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1: Ремонт кровли и выполнение мероприятий по пожарной безопасности (ремонту печного отопления и замена электропроводки) в отдаленных досуговых центрах д. Винла и Порожск |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 61460 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены в 3 квартале 2016 года.
| Контрольное событие 1: Завершение ремонта кровли и выполнение мероприятий по пожарной безопасности (ремонту печного отопления и замена электропроводки) в отдаленных досуговых центрах д. Винла и Порожск |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2016-09-01 | х | х | х | х | х | х
1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 18069565 | 8424389 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальных библиотек |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 9034782.5 | 4212194.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2: формирование, учет и обеспечение физической сохранности и безопасности фондов муниципальных библиотек |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 9034782.5 | 4212194.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2016 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2017 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2018 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2.: оказание муниципальной услуги (выполнение работ) музеями |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1971081 | 1041031 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций муниципальными музеями МО МР «Сосногорск» путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 985540.5 | 520515.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2: формирование, учет и хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного фонда РФ в муниципальных музеях МО МР "Сосногорск". |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 985540.5 | 520515.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2016 год выполнены в полно объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2017 год выполнены в полно объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2018 год выполнены в полно объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3: комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 706100 | 292201 | 83900 | 0 | 16500 | 0
| Мероприятие 1: приобретение книг |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 83900 | 0 | 16500 | 0 | Средства будут освоены в 4 квартале 2016 года.
| Мероприятие 2: Подписка на периодические издания |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 706100 | 292201 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены в 4 квартале 2016 года.
| Контрольное событие 1: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. чел. населения составит в 2016 г. - 350 ед. | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. чел. населения составит в 2017 г. - 350 ед. | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. чел. населения составит в 2018 г. - 350 ед. | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
| Мероприятие 1: подключение к сети Интернет Полянской сельской библиотеки |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2: Приобретение 2-х жестких дисков и 2-х флеш-карт на 4 бибилиотеки |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1: Завершение подключения к сети Интернет Полянской сельской библиотеки |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: Покупка 2-х жестких дисков и 2-х флеш-карт на 4 бибилиотеки |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 69353227.29 | 25465968.03 | 739400 | 0 | 41500 | 0
Подпрограмма 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Сосногорск"
2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 17893866 | 10802067 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1: Создание условий для организации досуга населению и обеспечение жителей услугами организаций культуры на базе клубных учреждений |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 8946933 | 5401033.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2: создание условий по сохранению нематериального культурного наследия |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 8946933 | 5401033.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2016 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2017 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2018 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2: проведение мероприятий районного значения, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропаган-дирующих государственные языки РК; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями; |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2541880 | 1190849 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1: проведение мероприятий районного значения |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2242648.1 | 891617.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2: проведение выездных мероприятий |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 299231.9 | 299231.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1: Проведение не менее 15 районных мероприятий в год |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: Проведение не менее 5 выездных мероприятий в год |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.1.3 | Основное мероприятие 2.1.3: информационное сопровождение мероприятий в средствах массовой информации |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 503787 | 503786.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1: Размещение на информационной ленте материалов, направленных на освещение реализации в МО МР "Сосногорск" социально-значимых проектов |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 503787 | 503786.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1: Заключение муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению информационных сюжетов и размещение информационных сюжетов на телевидении | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2016-03-01 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: Выполнение муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению информационных сюжетов и размещение информационных сюжетов на телевидении | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 20845811 | 13852054 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1: предоставление дополнительного образования детям |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 20845811 | 13852054 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2: сохранение контингента обучающихся |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2016 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2017 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2018 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2: назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 36000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1: разработка нормативно-правового акта о стипендиях и проведение конкурсного отбора претендентов на получение специальных стипендий |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2: подготовка документов кандидатов на получение стипендий. |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 36000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены до конца 2016 года.
| Контрольное событие 1: выплачена в полном объеме специальные стипендии для обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей за 2016 год | 2 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: выплачена в полном объеме специальные стипендии для обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей за 2017 год | 2 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3: выплачена в полном объеме специальные стипендии для обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей за 2018 год | 2 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.3.2 | Основное мероприятие 2.3.2: социальные гарантии работников культуры |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 325100 | 104543.53 | 493173 | 161701.29 | 0 | 0
| Мероприятие 1: оплата "сельских" специалистам, проживающих в сельской местности |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 325100 | 104543.53 | 493173 | 161701.29 | 0 | 0 | Средства будут освоены до конца 2016 года.
| Контрольное событие 1: Выплата социального характера 26 специалистам, проживающим в сельской местности, в 2016 году | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: Выплата социального характера 26 специалистам, проживающим в сельской местности, в 2017 году | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3: Выплата социального характера 26 специалистам, проживающим в сельской местности, в 2018 году | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.4.1 | Основное мроприятие 2.4.1 Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2943760 | 420537.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены до конца 2016 года.
| итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | 45090204 | 26882837.18 | 493173 | 161701.29 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1: руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 7399160 | 3364179.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1: выполнение основных мероприятий муниципальной программы "Развитие "Культуры" МО МР "Сосногорск" в соответствии с установленными сроками и этапами. |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 7399160 | 3364179.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1: предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2016 год | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2017 год | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3: предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2018 год | 1 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
3.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 6023573 | 2865983.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1: предоставление услуг по организации уборки, обеспечению охраной и обслуживанию помещений зданий муниципальных учреждений культуры |  | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 6023573 | 2865983.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2016 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2017 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2018 год выполнены в полном объеме. | 0 | Н.А. Тацкая, руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | x | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  | 13422733 | 6230162.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 127866164.29 | 58578967.45 | 1232573 | 161701.29 | 41500 | 0
Муниципальная программа "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования муниципального района "Сосногорск".
Подпрограмма 1 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района "Сосногорск"
1. | Основное мероприятие № 1: Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2. | Основное мероприятие № 2: Мониторинг качества отобранных проб воды и сточных вод. |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетичекой эффективности в структурных бюджетных подразделениях муниципального образования муниципального района "Сосногорск"
3 | Основное мероприятие № 3: Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 8 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам | 1 |  | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 9 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района "Сосногорск"
4 | Основное мероприятие № 4: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 156615.63 | 0 | 13988629.41 | 3201772.46 | 5724192.11 | 4685668.87 | Средства будут освоены в 3 квартале 2016 года.
| Контрольное событие 10 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
5 | Основное мероприятие № 5: Создание условий для комфортного проживания граждан |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 12000000 | 106600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии разработки. Средства планируется освоить в 4 квартале 2016 года.
| Контрольное событие 11 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 12 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 13 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
6 | Основное мероприятие № 6: Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены в 4 квартале 2016 года.
| Контрольное событие 14 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 15 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 16 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
7 | Основное мероприятие № 7: Отлов и содержание безнадзорных животных |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 600000 | 316117.12 | 392474 | 101590.34 | 0 | 0
| Контрольное событие 17 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 18 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 19 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
8 | Основное мероприятие № 8: Обеспечение условий для реализации подпрограмм |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 10904706 | 4758169.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 20 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 21 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 22 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
9 | Основное мероприятие № 9: Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды муниципального образования муниципального района "Сосногорск" |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 24000000 | 40391 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены в 3 квартале 2016 года.
| Контрольное событие 23 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 24 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 25 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
10 | Основное мероприятие № 10: Осуществление переданных поселениями полномочий по организации строительства и содержанию муниципального жилого фонда |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 41649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут освоены в 3-4 квартале 2016 года.
| Контрольное событие 26 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 27 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 28 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  | 50702970.63 | 5221277.99 | 14381103.41 | 3303362.8 | 5724192.11 | 4685668.87
Подпрограмма 4 Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района "Сосногорск"
11 | Основное мероприятие № 11: Строительство межпоселенческого полигона бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района "Сосногорск" |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект находится на экологической экспертизе.
| Контрольное событие 29 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 30 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 31 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
12 | Основное мероприятие № 12: Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов |  | Петрова Р.Г. руководитель отдела КЭТ и С. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 32 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 33 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 34 Годовой отчет исполнителя о выполнении мероприятия по утвержденным формам. | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 4: |  |  |  |  | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | 55452970.63 | 5221277.99 | 14381103.41 | 3303362.8 | 5724192.11 | 4685668.87
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
Подпрограмма 1: БДД
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  | О.К. Мирошникова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов «Безопасное колесо», «Внимание – дети», «Лучший уголок по безопасности дорожного движения», акций «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие мероприятия) |  | О.К. Мирошникова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Оснащение образовательных учреждений МО МР «Сосногорск» печатными и электронными пособиями, настенными стендами безопасных маршрутов передвижения детей в образовательные учреждения, оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) |  | О.К. Мирошникова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  | О.К. Мирошникова | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 1 Годовой отчет исполнителя мероприятия о достигнутых результатах и проведенной работе | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Строительство реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых (регулируемых) пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 2 Подписание актов выполненных работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению нерегулируемых (регулируемых) пешеходных переходов | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 3 Подписание актов выполненных работ | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 4 Подписание актов выполненных работ | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Оснащение системами автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети регионального и муниципального значения |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 5 Закупка оборудования, подписание сторонами актов приема-передачи оборудования | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации информационно - пропагандистских материалов на тему «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий», «Реагирование пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия, в результате которых погибли люди» |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Мероприятие 1.6.2. Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | Мероприятие 1.6.3. Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | Мероприятие 1.6.4. Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. | Мероприятие 1.6.5. Установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. | Мероприятие 1.6.6. Ямочный ремонт дорог |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7. | Мероприятие 1.6.7. Паспортизация дорог и улиц |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 6 Закупка оборудования, подписание сторонами актов приема-передачи оборудования, подписание сторонами актов выполненных работ | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
1.7. | Основное мероприятие 1.7. Проведение тактико-спасательных учений по ликвидации крупного дорожно-транспортного происшествия, направленных на практическую отработку вопросов взаимодействия экстренных служб |  | ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | без финансирования | без финансирования
| Контрольное событие программы № 7 Проведение учений | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2: «Развитие транспортной системы»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МО МР «Сосногорск» (Дорожные фонды) |  | А.Г. Мартын - Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 4898200 | 293392.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства планируется освоить в 4 квартале 2016 года.
|  |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 674572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1066370.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | А.Г. Мартын - Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения и искусственных дорожных сооружений, в том числе проектирование соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз |  | А.Г. Мартын - Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 4898200 | 293392.08 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 674572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1066370.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Техническая инвентаризация автодорог местного значения |  | А.Г. Мартын - Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 8 Подписание сторонами актом приемки выполненных работ | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содействие органам местного самоуправления городских поселений муниципального района «Сосногорск» в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и проездов населенных пунктов муниципального района «Сосногорск» |  | А.Г. Мартын - Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Предоставление в установленном порядке межбюджетных трансфертов местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и тротуаров в населенных пунктах муниципального района «Сосногорск» |  | А.Г. Мартын - Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Предоставление в установленном порядке межбюджетных трансфертов местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | А.Г. Мартын - Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 9 Предоставление администрациями городских поселений итоговых отчетов о расходовании субсидий (трансфертов) | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности: |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства планируется освоить в 3 квартале 2016 года.
| «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Нижний Одес» «Подъезд к спортивному комплексу пгт. Нижний Одес» |  | Ф.Н. Лаврентьев - руководитель Администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Войвож» «Подъезда к стадиону пгт. Войвож от автомобильной дороги "Подъезд к скважинам пгт. Войвож" |  | А.А. Добряков - руководитель Администрации городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 10 Подписание сторонами актом приемки выполненных работ | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | А.Г. Мартын - Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 220000 | 220000 | 5459977.13 | 1443777.13 | 0 | 0 | Средства планируется освоить в 4 квартале 2016 года.
| Контрольное событие программы № 11 Подписание сторонами актом приемки выполненных работ | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
2.5. | Основное мероприятие 2.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | А.Г. Мартын - Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации МР «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1658 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | Средства планируется освоить в 4 квартале 2016 года.
| Контрольное событие программы № 12 Подписание сторонами актом приемки выполненных работ | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
2.6. | Основное мероприятие 2.6. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 13 Подписание сторонами актом приемки выполненных работ | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
2.8. | Основное мероприятие 2.7. Обеспечение осуществления дорожной деятельности за счет средств, поступивших из федерального бюджета |  | Администрация муниципального района «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация городского поселения «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация городского поселения «Войвож» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 14 Подписание сторонами актом приемки выполненных работ | 1 |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
| итого по подпрограмме 2: | х | х | х | х | 6928800.77 | 513392.08 | 5491477.13 | 1443777.13 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Повышение качетва управления развитием транспортной системы"
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | Администрация муниципального района «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 15 Годовой отчет исполнителя мероприятия о достигнутых результатах и проведенной работе |  |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
3.1 | Основное мероприятие 3.2. Контроль при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриминуципальным автобусным маршрутам |  | Администрация муниципального района «Сосногорск» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 16 Годовой отчет исполнителя мероприятия о достигнутых результатах и проведенной работе |  |  | х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 6928800.77 | 513392.08 | 5491477.13 | 1443777.13 | 0 | 0
Муниципальная программа"Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма 1: "Защита от чрезвычайных ситуаций и противодействие терроризму на территории МО МР "Сосногорск"
Задача "Обеспечение ведения гражданской обороны и создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны на территории МО МР "Сосногорск"
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение условий для реализации подпрограммы |  | В.Н. Кучумов - начальник УГОЧС | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 10176539 | 4518531.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 План основных мероприятий МР «Сосногорск»; | 0 | В.Н. Кучумов - начальник УГОЧС | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие 1.1.1. Содержание аппарата (управление и обслуживающие отделы, службы), подразделений, занимающихся вопросами по организации мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС на территории МР «Сосногорск», обеспечения безопасности на водных объектах |  | В.Н. Кучумов - начальник УГОЧС | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 10176539 | 4518531.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2 Планирование деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск» | 0 | В.Н. Кучумов - начальник УГОЧС | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие 1.1.2.Создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны |  | В.Н. Кучумов - начальник УГОЧС | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3 Проведение инвентаризации материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны | 1 | В.Н. Кучумов - начальник УГОЧС | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 4 Создание номенклатуры резерва мат.ресурсов для различных организаций и учреждений МР «Сосногорск» | 0 | В.Н. Кучумов - начальник УГОЧС | х | 2016-07-01 | х | х | х | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Антитеррористическая защищенность объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей и формирование эффективной системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма |  | В.Н. Кучумов - начальник УГОЧС | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5 Заслушивание руководителей предприятий. Размещение информации на сайте администрации МР "Сосногорск" | 1 | В.Н. Кучумов - начальник УГОЧС | х | 2016-07-01 | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие 1.2.1. Организация работы муниципальной антитеррористической комиссии при руководителе администрации МОМР «Сосногорск» |  | В.Н. Кучумов - начальник УГОЧС | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация работы Оперативного штаба по профилактике межнациональной напряженности |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6 Проведение заседаний (на менее 1 раза в квартал) Протокол заседания | 1 |  | х | 2016-07-03 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 7 Составление Плана работы АТК на год | 1 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 8 Организация работы с привлечением должностных лиц и специалистов по профилактике и мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности | 0 |  | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие 1.2.2. Проверка состояния антитеррористической защищенности объектов соответствующих перечню минимальных обязательных требований с массовым пребыванием граждан на территории МОМР "Сосногорск" |  | Администрация МР «Сосногорск», администрация ГП «Сосногорск», администрация ГП «Нижний Одес», администрация ГП «Войвож»; МО МВД россии «Сосногорский» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливноэнергетического комплекса |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Совершенствования системы защиты для исключения несанкционированной парковки транспортных средств вблизи учебных и дошкольных заведений, учреждений здравоохранения, а также мест проведения массовых мероприятий |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 9 Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов | 1 |  | х | 2016-09-30 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 10 Провести проверки объектов ЖКХ, культуры и спорта | 1 | В.Н. Кучумов - начальник УГОЧС | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 11 Проверка объектов топливноэнергетического комплекса комиссией по антитеррорстической защищенности | 1 |  | х | 2016-06-30 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 12 Определение мест парковки всех видов автотранспорта вблизи учебных и дошкольных заведений, учреждений здравоохранения, а также мест проведения массовых мероприятий | 1 |  | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 13 Оборудование надежными запорами подвальных и чердачных помещений в учреждениях и многоквартирных домах | 2 |  | х | 2016-07-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 10176539 | 4518531.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, токсикомании и табака курения в муниципальном районе "Сосногорск" на 2014-2016
Задача 1 "Организационная, научно-методическая и информационная деятельность по профилактике правонарушений, мониторинг наркотической ситуации
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Приобретение и распространение информационных материалов и наглядной агитации |  | Е.К. Чура - заместитель руководителя администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Распространение информационных материалов |  |  | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 2 "Профилактика правонарушений на административных участках, в общественных местах и на улицах"
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Приобретение, установка и техническое обслуживание в местах и объектах с массовым пребыванием граждан специальных систем, в том числе |  | Е.К. Чура - заместитель руководителя администрации МР "Сосногорск"; Управление по делам ГО и ЧС МО МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 660000 | 175599 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.2.1 Приобретение и установка в местах и объектах с массовым пребыванием граждан специальных систем, в том числе: - систем видеоконтроля - спец.оборудования и спец.техники |  | Е.К. Чура - заместитель руководителя администрации МР "Сосногорск"; Управление по делам ГО и ЧС МО МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 360000 | 55559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата 30% за приобретение спец.оборудования, планируется освоение на 4 квартал 2016 года
| Мероприятие 2.2.2 Техническое обслуживание систем видеоконтроля |  | Е.К. Чура - заместитель руководителя администрации МР "Сосногорск"; Управление по делам ГО и ЧС МО МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 300000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 2 : Отчет об установленных камерах видеонаблюдения | 1 | Е.К. Чура - заместитель руководителя администрации МР "Сосногорск"; Управление по делам ГО и ЧС МО МР "Сосногорск" | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация работ добровольных народных дружин с целью обеспечения участия граждан в охране общественного порядка |  | Е.К. Чура - заместитель руководителя администрации МР "Сосногорск"; Управление по делам ГО и ЧС МО МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 270000 | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 3 : Отчет об установленных камерах видеонаблюдения |  | Е.К. Чура - заместитель руководителя администрации МР "Сосногорск"; Управление по делам ГО и ЧС МО МР "Сосногорск" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 3 " Повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях, профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, профилактика зависимости от наркотических веществ в социально-культурной среде"
2.4 | Основное мероприятие 2.4 Мероприятия по профилактике правонарушений, в том числе: |  | Н.М. Кирсанова - заместитель руководителя администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - в образовательных учреждениях |  | Управление образования администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - в учреждениях культуры |  | Отдел культуры администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - в учреждениях физкультуры и спорта |  | Отдел физкультуры и спорта администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 4: Отчет о проведенных мероприятиях в 2016 году |  | Н.М. Кирсанова - заместитель руководителя администрации МР "Сосногорск" | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 4 "Развитие деятельности учреждений системы социальной защиты населения в просветительной роли средств массовой информации в области противонаркотичесой пропаганды, профилактике табакокурения и алкоголизма"
2.5 | Основное мероприятие 2.5. Участие в межведомственных социальных мероприятиях в том числе: -проведение медицинского освидетельствования несовер-шеннолетних (тест на определение наркотических ве-ществ, определение паров алкоголя алкометром) |  | Руководители субъектов профилактики | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 5: Протоколы совещаний |  | Руководители субъектов профилактики | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.6 | Основное мероприятие 2.6 Приобретение и распространение информационных материалов и наглядной агитации |  | Н.М. Кирсанова - заместитель руководителя администрации МР "Сосногорск"; Управление образованием администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 6 Выпуск и распространение информационных материалов в 2016 году |  | Н.М. Кирсанова - заместитель руководителя администрации МР "Сосногорск"; Управление образованием администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | 930000 | 291099 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе: | х | х | х | х | 11106539 | 4809630.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе «Сосногорск»
Задача 1 "Обеспечение функционирующих, а также находящихся в проекте проектирования, благоустройства, ремонта, реконструкции и строительства объектов жилого фонда, социальной инфраструктуры, безопасности дорожного движения соответствующими элементами и материально-техническими средствами, обеспечивающими бесприпятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их потребностей
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды |  | Главный архитектор администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг |  | Главный архитектор администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 360600 | 0 | 0 | 0 | 841400 | 0 | Запланировано освоение на 3 квартал 2016 года
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обустройство нежилых объектов пешеходной доступностью, тротуарами, пандусами, лестничными маршами и комплексом вспомогательных сооружений для МГН |  | Главный архитектор администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры |  | Главный архитектор администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 368500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на 4 квартал 2016 года
1.5 | Основное мероприятие 1.5. Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг |  | Главный архитектор администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Основное мероприятие 1.6. Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта |  | Главный архитектор администрации МР "Сосногорск" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано освоение на 3 квартал 2016 года
| итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 780100 | 0 | 0 | 0 | 841400 | 0
Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального района "Сосногорск"
Подпрограмма I «Дополнительная социальная поддержка уровня жизни граждан муниципального района «Сосногорск»
Задача 1. «Адресность поддержки малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с возрастом, состоянием здоровья, недостатком средств существования, социальным положением»
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оказание адресной социальной помощи населению |  | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 600000 | 361032.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 1: Подготовка протоколов на выплату адресной социальной помощи населению 2016 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 2: Подготовка протоколов на выплату адресной социальной помощи населению 2017 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 3: Подготовка протоколов на выплату адресной социальной помощи населению 2018 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 2. «Улучшение социально-экономического положения семей, воспитывающих двух и трех детей»
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Реализация дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства (отцовский капитал) |  | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2000000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 4: Подготовка распоряжений на выплату предъявителям муниципальных сертификатов на отцовский капитал 2016 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 5: Подготовка распоряжений на выплату предъявителям муниципальных сертификатов на отцовский капитал 2017 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 6: Подготовка распоряжений на выплату предъявителям муниципальных сертификатов на отцовский капитал 2018 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 2600000 | 1761032.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 1. «Оказание информационной и консультативной поддержки СО НКО»
1.1 | Основное мероприятие 1.1.Информирование об изменениях в законодательствах, предоставление нормативно-правовых актов в сфере поддержки СО НКО, консультативная поддержка для участия в конкурсах и программах различных уровней, касающихся СО НКО, и их реализации |  | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 7: Обеспечение СО НКО нормативно-правовыми актами и документами, касающихся СО НКО 2016 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 8: Обеспечение СО НКО нормативно-правовыми актами и документами, касающихся СО НКО 2017 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 9: Обеспечение СО НКО нормативно-правовыми актами и документами, касающихся СО НКО 2018 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 2. «Реализация социально значимых мероприятий СО НКО»
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение социально значимых мероприятий, акций, «круглых столов», «прямых линий», семинаров |  | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 10: Отчет о проведенных мероприятиях 2016 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 11: Отчет о проведенных мероприятиях 2017 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 12: Отчет о проведенных мероприятиях 2018 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 3. «Освещение в средствах массовой информации материалов о деятельности СО НКО на территории муниципального района «Сосногорск»
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Освещение деятельности СО НКО через размещение информации в сети Интернет, районной газете «Заря Тимана» |  | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 13: Отчет о размещенных информаций о деятельности СО НКО 2016 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 14: Отчет о размещенных информаций о деятельности СО НКО 2017 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 15: Отчет о размещенных информаций о деятельности СО НКО 2018 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 4. «Оказание финансовой помощи СО НКО»
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидий СО НКО |  | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 560000 | 242148 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 16: Подготовка распоряжений на выплату субсидий СО НКО 2016 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 17: Подготовка распоряжений на выплату субсидий СО НКО 2017 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 18: Подготовка распоряжений на выплату субсидий СО НКО 2018 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | 560000 | 242148 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального района «Сосногорск»
Задача 1. «Создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального района «Сосногорск»
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 6309500 | 2600519.32 | 1491800 | 0 | Выполнение запланировано на 3 квартал 2016 года
| Контрольное событие № 19: Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за 2016 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 20: Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за 2017 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 21: Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за 2018 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Реализация Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168856 | 0 | Выполнение запланировано на 3 квартал 2016 года
| Контрольное событие № 22: Подготовка постановлений о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения за 2016 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 23: Подготовка постановлений о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения за 2017 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 24: Подготовка постановлений о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения за 2018 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей |  | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1200000 | 0 | 612742.32 | 0 | 959534.88 | 0 | Выполнение запланировано на 3 квартал 2016 года
| Контрольное событие № 25: Подготовка постановлений о предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за 2016 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 26: Подготовка постановлений о предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за 2017 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 27: Подготовка постановлений о предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за 2018 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
Задача 2. «Осуществление переданных полномочий»
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Выполнение переданных государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; гражданам отдельных категорий, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения; в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиям в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья» |  | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 362159 | 95096.68 | 0 | 0
| Контрольное событие № 28 Отчет о выполнении переданных государственных полномочий за 2016 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 29 Отчет о выполнении переданных государственных полномочий за 2017 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 30 Отчет о выполнении переданных государственных полномочий за 2018 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  | 1200000 | 0 | 7284401.32 | 2695616 | 4620190.88 | 0
Подпрограмма IV «Здоровое население муниципального района «Сосногорск»
Задача 1. «Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района «Сосногорск»
1.1 | Основное мероприятие 1.1.Организация формирования здорового образа жизни |  | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 31: Отчет о проведенных мероприятиях 2016 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 32: Отчет о проведенных мероприятиях 2017 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 33: Отчет о проведенных мероприятиях 2018 год | 1 | Костина М.Н. - руководитель сектора по социальным вопросам и НКО | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 4: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 4360000 | 2003180.7 | 7284401.32 | 2695616 | 4620190.88 | 0