Утверждена постановлением

администрации муниципального

района «Сосногорск»

от «22» декабря 2017 г. № 1756

Муниципальная программа

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Развитие культуры и туризма»

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»

Дата составления проекта «22» декабря 2017 г.

Исполнитель: руководитель отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск» Никитина Марина Анатольевна, 8 (82149) 5-23-33, [kultsosn@mail.ru](mailto:kultsosn@mail.ru)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Никитина М.А.)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»**

(в ред. постановления администрации МР «Сосногорск» от 20.04.2018 №587; от 14.01.2019 №49; от 27.02.2019 №399; 12.04.2019 №803; от 15.05.2019 №1053; от 22.11.2019 №2277; 03.02.2020 №161; от 14.02.2020 № 281; от 15.06.2020 № 904; от 27.07.2020 № 1267)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального района «Сосногорск»  Администрация городского поселения «Нижний Одес»  Отдел общественных связей и информационной политики администрации муниципального района «Сосногорск»;  Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;  Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники муниципальной программы | Общественные организации и национально-культурные автономии, МАУ «Сосногорск-медиа» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск»;  2. Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск»;  3. Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск»;  4. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Развитие культурного потенциала муниципального образования муниципального района «Сосногорск» как духовно-нравственного основания развития личности, укрепление единства социокультурного пространства, а также развитие внутреннего и въездного туризма на территории МО МР «Сосногорск» и приобщение населения к культурному и природному наследию. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия; 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района «Сосногорск»; 3. Создание благоприятных условий для развития туризма в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск». |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года (процент);  2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальнымиучреждениями культуры (процент от общей численности населения МО МР «Сосногорск»);  3. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг всфере культуры (процент от числа опрошенных). |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы финансирования  муниципальной программы | На реализацию Программы потребуется 649 355 418,26 руб. из местного, республиканского и федерального бюджетов, в том числе:  по годам:  2018 г. - 126 081 135,71 руб.  2019 г. – 132 775 548,36 руб.  2020 г. – 166 527 151,19 руб.;  2021 г. – 110 323 682,00 руб.;  2022 г. – 113 647 901,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, до 42 %;   1. Рост посещений учреждений культуры населением МО МР «Сосногорск» к уровню 2012 года на 1,8 %; 2. Увеличение удовлетворенности населения МО МР «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90 %. |

**Раздел 1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития.**

Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией социального-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года.

С учетом Стратегии приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития культуры, в том числе межнациональных отношений, в муниципальном районе «Сосногорск» станут:

- обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;

-формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района «Сосногорск»;

- повышение качества и доступности услуг в сфере въездного и внутреннего туризма муниципального района «Сосногорск».

Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений государственной политики в сфере развития межнациональных отношений, туризма, культуры и искусства в муниципальном районе «Сосногорск», целью Программы является развитие культурного потенциала муниципального образования муниципального района «Сосногорск» как духовно-нравственного основания развития личности, укрепление единства социокультурного пространства, а также развитие внутреннего и въездного туризма на территории МО МР «Сосногорск» и приобщение населения к культурному и природному наследию.

В приложении к Программе представлены:

1. таблица 1 – сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
2. таблица 2 – перечень основных мероприятий муниципальной программы;
3. таблица 3 – ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов);
4. таблица 4 – ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы;
5. таблица 5 – комплексный план действий по реализации муниципальной программы на 2018 год;
6. таблица 6 – комплексный план действий по реализации муниципальной программы на 2019 год;
7. таблица 7 – сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «**Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск» **муниципальной программы** муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники подпрограммы | Администрация муниципального района «Сосногорск» |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия |
| Задачи подпрограммы | 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск»; 2. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению района ресурсов библиотечных, музейных фондов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры; 2. Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск»; 3. Охват населения МО МР «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы финансирования  подпрограммы | Прогнозный объём финансирования Подпрограммы 1 составляет 135 906 138,02 руб., в том числе:  по годам:  2018 г. – 19 736 986,57 руб.  2019 г. – 24 327 853,70 руб.  2020 г. – 62 780 875,89 руб.  2021 г. – 14 534 679,31 руб.  2022 г. – 14 525 742,55 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | К завершению срока реализации Подпрограммы 1 будет обеспечено:  1) повышение уровня обеспеченности населения МО МР «Сосногорск» объектами сферы культуры за счет строительства (реконструкции), ремонта и капитального муниципальных учреждений сферы культуры;  2) модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры;  3) комплексная информатизация отрасли культуры, в том числе библиотечного и музейного дела;  4) сохранность, актуализация и популяризация культурного наследия.  Произойдет рост количества пользователей услугами библиотек, музеев.  Будет обеспечено увеличение доли каталогов библиотечных, музейных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  Будет обеспечена интеграция каталогов библиотечных, музейных фондов с аналогичными каталогами (реестрами) Российской Федерации. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «**Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск» **муниципальной программы** муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального района «Сосногорск»  Отдел общественных связей и информационной политики администрации муниципального района «Сосногорск». |
| Участники подпрограммы | Общественные организации и национально-культурные автономии;  МАУ «Сосногорск-медиа» |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района «Сосногорск» |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск»; 2. Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры; 3. Приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Сосногорск», от общей численности населения МО МР «Сосногорск»; 2. Обеспеченность населения МО МР «Сосногорск» клубными формированиями культурно-досуговых учреждений; 3. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МО МР «Сосногорск»; 4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; 5. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального района «Сосногорск» и средней заработной платы в Республике Коми; 6. Доля обучающихся детских школ искусств, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, от общего количества детей, занимающихся в детских школах искусств муниципального района «Сосногорск»; 7. Количество (объем) материалов, направленных на освещение реализации в муниципальном районе «Сосногорск» социально-значимых событий в печатных и электронных средствах массовой информации; 8. Объем социально-значимых телерадиопрограмм. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы финансирования  подпрограммы | Прогнозный объём финансирования Подпрограммы 2 составляет 241 092 764,57 руб., в том числе:  по годам:  2018 г. – 53 010 665,11 руб.  2019 г. – 50 710 274,05 руб.  2020 г. – 50 101 633,67 руб.  2021 г. – 43 645 877,89 руб.  2022 г. – 43 624 313,85 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | К завершению срока реализации Подпрограммы 2 будет обеспечено сохранение и увеличение доли населения, вовлеченного в процессы осуществления творческой деятельности. Поддержка инициатив в различных сферах творческой самореализации граждан позволит стимулировать вовлечение населения в различные виды культурной деятельности. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3** «Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» **муниципальной программы** муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития туризма в МО МР «Сосногорск» |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск». |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество человек, принявших участие в мероприятиях туристской направленности. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы финансирования  подпрограммы | Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 015 000 руб., в том числе:  по годам:  2018 г. – 515 000,00 руб.  2019 г. – 500 000,00 руб.  2020 г. – 500 000,00 руб.  2021 г. – 0,00 руб.  2022 г. – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | К завершению срока реализации Подпрограммы 3 будет увеличен объем туристских потоков на территорию муниципального района «Сосногорск». |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы» **муниципальной программы** муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники подпрограммы | Администрация городского поселения «Нижний Одес» |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Создание условий по обеспечению реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение управления реализацией Программы на местном уровне. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы финансирования  подпрограммы | Прогнозный объём финансирования Подпрограммы 4 составляет 270 841 515,67 руб., в том числе:  по годам:  2018 г. – 52 818 484,03 руб.  2019 г. – 57 237 420,61 руб.  2020 г. – 53 144 641,63 руб.  2021 г. – 52 143 124,80 руб.  2022 г. – 55 497 844,60 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | К завершению срока реализации Подпрограммы 4 будет обеспечено выполнение задач и достижение целевых индикаторов, предусмотренных Программой, а также повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры. |

Утверждены

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от «22» декабря 2017 года № 1756

Таблица 1

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях, в том числе характеризующих решение задач национального проекта «Культура» в разрезе региональных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | |  | | |
| 1. | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года | Процент | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | | 2,0 | | |
| 2. | Число посещений учреждений культуры к уровню 2017 года | Процент | - | 100,0 | 101,0 | 101,6 | 103 | 106 | | 107 | | |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Процент от общей численности населения МО МР «Сосногорск» | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | | 44 | | |
| 4. | Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Процент от числа опрошенных | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | | 90 | | |
| Подпрограмма 1 «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1 «Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры | Процент | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 70 | | | 75 |
| Задача 1.2. «Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению района ресурсов библиотечных, музейных фондов» | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | Процент | 57 | 57 | 71 | 71 | 85 | 100 | | | 100 |
| 1.2.2 | Охват населения МО МР «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год | Процент от общей численности населения МО МР «Сосногорск» | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 |
| 1.2.3. | Рост посещаемости общедоступных библиотек к 2024 году на 14 %. | Процент к уровню 2017 года | - | - | - | 2 | 4 | 6 | | | 8 |
| Подпрограмма 2 «Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.1. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Сосногорск», от общей численности населения МО МР «Сосногорск» | Процент | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 14 | | | 15 |
| 2.1.2 | Обеспеченность населения МО МР «Сосногорск» клубными формированиями культурно-досуговых учреждений | Единиц на 1000 человек населения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 |
| 2.1.3 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МО МР «Сосногорск» | Процент | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12 | 13 | | | 14 |
| 2.1.4 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Процент | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 |
| 2.1.5 | Создание ресурсного центра добровольчества | Единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | | | 1 |
| 2.1.6. | Количество реализованных народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | Ед. | - | - | - | - | 1 | - | | | - |
| 2.1.7. | Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | Чел. | - | - | - | - | 500 | - | | | - |
| Задача 2.2. «Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры» | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Доля обучающихся детских школ искусств, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, от общего количества детей, занимающихся в детских школах искусств муниципального района «Сосногорск» | Процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 86 | | | 87 |
| Задача 2.3. «Приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации» | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Количество (объем) материалов, направленных на освещение реализации в муниципальном районе «Сосногорск» социально-значимых событий в печатных и электронных средствах массовой  информации | Полос формата А2/год | - | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | | | 266 |
| 2.3.2 | Объем социально-значимых телерадиопрограмм | Часов/год | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| Подпрограмма 3. «Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | |
| Задача 3.1. «Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Количество человек, принявших участие в мероприятиях туристской направленности | Единиц | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 150 | 170 | | |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | |
| Задача 4.1. «Обеспечение управления реализацией Программы на местном уровне» | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Рост уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Руб. | 19 411,23 | 25 384 | 29 414 | 30 842 | 33 809 | 35 162 | 36 568 | | |
| 4.1.2. | Рост уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Руб. | 29 622,29 | 33 913 | 35 290 | 35 290 | 38 463 | 40 050 | 41 602 | | |
| Задача 4.2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры» | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Задача 4.3. «Реализация мероприятий по оплате муниципальными учреждениями культуры расходов по коммунальным услугам» | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Процент | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от «22» декабря 2017 года № 1756

Таблица 2

**Перечень и характеристики основных мероприятий**

**муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Номер и  наименование  основного   мероприятия** | **Ответственный за выполнение ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Срок** | | | **Ожидаемый непосредственный результат выполнения ведомственной целевой программы, основного мероприятия (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с  целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы)** |
| **начала реализации** | | **окончания реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Подпрограмма 1. Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск» | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск»  МУК «Управление капитального строительства г. Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Окончено строительство нового Социокультурного центра в с. Усть-Ухта.  Выполнен капитальный ремонт кровли ГДК «Горизонт».  Выполнено комплексное обследование здания Досугового центра «Нефтяник» пгт. Войвож на предмет необходимости капитальных ремонтных работ или его реконструкции. | Проведение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту учреждений сферы культуры МО МР «Сосногорск». Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов сферы культуры. | Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры.  Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года.  Число посещений учреждений культуры к уровню 2017 года.  Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Оснащены современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами не менее 11 муниципальных учреждений культуры в МО МР «Сосногорск». | Модернизация инфраструктуры в сфере культуры, включая:  - оснащение современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами муниципальных учреждений сферы культуры в МО МР «Сосногорск»;  - развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. | Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры.  Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года.  Число посещений учреждений культуры к уровню 2017 года.  Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Реализация не менее 1 народного проекта в год. | Реализация народных проектов по благоустройству зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования, концертных костюмов, инвентаря. | Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры.  Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года.  Число посещений учреждений культуры к уровню 2017 года.  Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1А1 (1.1.4.) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Культурная среда» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Строительство нового здания Социокультурного центра в с. Усть-Ухта | Реализация в районе пилотного проекта строительства нового здания Социокультурного центра в с. Усть-Ухта в рамках Указа Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 года и регионального проекта «Культурная среда». | Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры.  Число посещений учреждений культуры к уровню 2017 года.  Рост посещаемости общедоступных библиотек к 2024 году на 14 %.  Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.2. | Задача 1.2 Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению района ресурсов библиотечных, музейных фондов. | | | | | | | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками в части обеспечения сохранности, безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками МО МР «Сосногорск». | Охват населения муниципального района «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год.  Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий музеев в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным музеем МО МР «Сосногорск». | Охват населения муниципального района «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год.  Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 1.2.3. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды библиотек. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. | Охват населения муниципального района «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год.  Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года. |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 1.2.4. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Информатизация муниципальных учреждений культуры | Обеспечение доступа библиотек МО МР «Сосногорск» к ИС «Национальная электронная библиотека». | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск». |
| Подпрограмма 2.Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 2.1. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий муниципальными учреждениями сферы культуры в части организации и проведения культурно-массовых мероприятий, организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.  Организовано и проведено не менее 2063 мероприятий в год. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культурно-досугового типа. | Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.  Обеспеченность населения МО МР «Сосногорск» клубными формированиями культурно-досуговых учреждений.  Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МО МР «Сосногорск». |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Проведено не менее 10 этнокультурных мероприятий в год.  Проведено не менее 20 совместных мероприятий с национально-культурными автономиями. | Проведение этнокультурных мероприятий совместно с НКА района, с использованием коми языка, пропагандирующих государственные языки Республики Коми. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.  Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Сосногорск», от общей численности населения МО МР «Сосногорск». |
| 2.1.3. | Основное мероприятие 2.1.3. Нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив в сфере культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Реализация не менее 3-х социокультурных проектов в сельской местности с участием волонтеров | - | Создание Ресурсного центра добровольчества (ед.) |
| 2.1.4. | Основное мероприятие 2.1.4. Реализация народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Реализация не менее 1 проекта в области культурно-досуговой деятельности, в том числе этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | - | Количество реализованных народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми  Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми |
| 2.2. | Задача 2.2. Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры | | | | | | | |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры в части реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. | Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.  Доля обучающихся детских школ искусств, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, от общего количества детей, занимающихся в детских школах искусств муниципального района «Сосногорск». |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2.2.2. Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Назначено и выплачено специальных стипендий не менее чем 12 чел. | Выплата специальных стипендий за лучшие показатели в учебной деятельности обучающимся образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры. | Доля обучающихся детских школ искусств, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, от общего количества детей, занимающихся в детских школах искусств муниципального района «Сосногорск». |
| 2.3. | Задача 2.3. Приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации | | | | | | | |
| 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.1. Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции | МАУ «Сосногорск-медиа» | | 2018 | 2022 | Не менее 1 выпуска газеты в неделю; не менее 3 телепередач в неделю. | Публикации материалов, направленных на освещение реализации в МО МР «Сосногорск» социально значимых проектов в печатных средствах массовой информации МО МР «Сосногорск».  Размещение на информационной ленте материалов, направленных на освещение реализации в МО МР «Сосногорск» социально значимых проектов. | Количество (объем) материалов, направленных на освещение реализации в муниципальном районе «Сосногорск» социально-значимых событий в печатных и электронных средствах массовой информации.  Объем социально-значимых телерадиопрограмм. |
| Подпрограмма 3. Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 3.1. Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Наличие проведенных фестивалей, направленных на развитие туризма – не менее 3-х событийных мероприятий ежегодно. | Реализация проектов, направленных на развитие приоритетных туристско-рекреационных направлений событийного туризма. | Количество человек, принявших участие в мероприятиях туристской направленности. |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 4.1. Обеспечение управления реализацией Программы на местном уровне | | | | | | | |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий в соответствии с установленными сроками и этапами. | Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений культуры по реализации программных мероприятий.  Мониторинг муниципальной программы в сфере культуры на предмет достижения установленных программой целевых показателей. | - |
| 4.1.2. | Основное мероприятие 4.1.2. Организация работы по обеспечению деятельности учреждений культуры. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Организация деятельности МКУ «ОСОК» и обслуживание подведомственных учреждений культуры. | Предоставление услуг по организации уборки, обеспечению охраной и обслуживанию помещений, зданий муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск». | **-** |
| 4.1.3. | Основное мероприятие 4.1.3. Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Оснащены пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнены противопожарные работы в 7 муниципальных учреждениях культуры. | Оснащение пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ в муниципальных учреждениях сферы культуры в МО МР «Сосногорск». | **-** |
| 4.1.4. | Основное мероприятие 4.1.4. Социальные гарантии работников культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Выполнены социальные гарантии не менее чем перед 26 чел. | Оплата коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности. | **-** |
| 4.1.5. | Основное мероприятие 4.1.5. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Достигнуты индикативные значения показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» в соответствие с запланированными значениями | Подготовка проектов нормативных правовых актов МО МР «Сосногорск» о совершенствовании системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск».  Расчеты дополнительной потребности средств на реализацию нормативных правовых актов МО МР «Сосногорск» о совершенствовании системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск».  Контроль за достижением индикативных значений показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск». | - |
| 4.1.6. | Основное мероприятие 4.1.6. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | Достигнуты индикативные значения показателей средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» в соответствие с запланированными значениями | Подготовка проектов нормативных правовых актов МО МР «Сосногорск» о совершенствовании системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск».  Расчеты дополнительной потребности средств на реализацию нормативных правовых актов МО МР «Сосногорск» о совершенствовании системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск».  Контроль за достижением индикативных значений показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск». | - |
| 4.1.7 | Основное мероприятие 4.1.7. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2020 | Достигнуты индикативные значения показателей средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» в соответствие с запланированными значениями | Подготовка проектов нормативных правовых актов МО МР «Сосногорск» о совершенствовании системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск».  Расчеты дополнительной потребности средств на реализацию нормативных правовых актов МО МР «Сосногорск» о совершенствовании системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск».  Контроль за достижением индикативных значений показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск». | - |
| 4.2. | Задача 4.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры | | | | | | | |
| 4.2.1 | Основное мероприятие 4.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета, потребления муниципальных учреждений культуры энергетических ресурсов посредством обеспечения и дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | - | - | Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов |
| Задача 4.3. «Реализация мероприятий по оплате муниципальными учреждениями культуры расходов по коммунальным услугам» | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Основное мероприятие 4.3.1. Реализация мероприятий по оплате муниципальными учреждениями культуры расходов по коммунальным услугам | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | 2018 | 2022 | - | - | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |

Утвержден

постановлением администрации   
муниципального района

«Сосногорск»  
от 22.12. 2017 года № 1756  
Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | Всего | 126 081 135,71 | 132 775 548,36 | 166 527 151,19 | 110 323 682,00 | 113 647 901,0 |
| Администрация муниципального района «Сосногорск» | 4 862 482,00 | 4 376 234,00 | 45 199 484,00 | 4 376 234,00 | 4 376 234,00 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 121 215 092,55 | 128 399 314,36 | 121 327 667,19 | 105 947 448,00 | 109 271 667,0 |
| Администрация городского поселения "Нижний Одес" | 3 561,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1. | «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск» | Всего | 19 736 986,57 | 24 327 853,70 | 62 780 875,89 | 14 534 679,31 | 14 525 742,55 |
| Администрация муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 40 823 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 19 736 986,57 | 24 327 853,70 | 21 957 625,89 | 14 534 679,31 | 14 525 742,55 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 500 900,00 | 747 720,00 | 2 021 042,67 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 300 000,00 | 300 000,00 | 667 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1А1 (1.1.4.) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 8 323 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального района "Сосногорск" | 0,00 | 0,00 | 40 823 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1А3 (1.1.5.) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровая культура" | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 16 360 755,60 | 12 659 092,26 | 14 219 779,92 | 12 973 090,55 | 12 964 493,62 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 1 680 933,97 | 1 608 128,81 | 1 716 228,30 | 1 561 588,76 | 1 561 248,93 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 743 700,00 | 346 030,79 | 1 132 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4 | Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 150 697,00 | 43 291,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. | Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск» | Всего | 53 010 665,11 | 50 710 274,05 | 50 101 633,67 | 43 645 877,89 | 43 624 313,85 |
| Администрация муниципального района «Сосногорск» | 4 862 482,00 | 4 376 234,00 | 4 376 234,00 | 4 376 234,00 | 4 376 234,00 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 48 148 183,11 | 46 334 040,05 | 45 725 399,67 | 39 269 643,89 | 39 248 079,85 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 22 778 926,42 | 17 512 603,28 | 17 030 435,68 | 15 547 839,95 | 15 535 627,22 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 1 860 000,00 | 1 559 400,00 | 1 566 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив в сфере культуры | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.4. | Реализация народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 23 473 256,69 | 27 226 036,77 | 27 058 963,99 | 23 685 803,94 | 23 676 452,63 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции | Отдел общественных связей и информационной политики администрации муниципального района «Сосногорск» | 4 862 482,00 | 4 376 234,00 | 4 376 234,00 | 4 376 234,00 | 4 376 234,00 |
| Подпрограмма 3. | Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 515 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 515 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 52 818 484,03 | 57 237 420,61 | 53 144 641,63 | 52 143 124,80 | 55 497 844,60 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 52 814 922,87 | 57 237 420,61 | 53 144 641,63 | 52 143 124,80 | 55 497 844,60 |
| Администрация городского поселения "Нижний Одес" | 3 561,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 8 782 608,66 | 9 521 021,43 | 8 559 391,67 | 6 371 520,00 | 6 371 520,00 |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Организация работы по обеспечению деятельности учреждений культуры | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 15 482 208,37 | 14 236 001,99 | 6 604 145,00 | 5 603 425,00 | 5 600 425,00 |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы культуры | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 281 500,00 | 113 500,00 | 949 350,52 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.4 | Социальные гарантии работников культуры | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 671 900,00 | 743 272,80 | 835 309,00 | 856 828,00 | 878 347,00 |
| Основное мероприятие 4.1.5. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Всего | 20 127 640,00 | 26 347 182,39 | 29 015 858,59 | 31 128 989,90 | 33 543 939,39 |
| Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 20 124 078,84 | 26 347 182,39 | 29 015 858,59 | 31 128 989,90 | 33 543 939,39 |
| Администрация городского поселения "Нижний Одес" | 3 561,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.6. | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 7 472 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.7. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 6 276 442,00 | 6 888 774,85 | 7 890 549,90 | 8 811 801,21 |
| Основное мероприятие 4.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета, потребления муниципальных учреждений культуры энергетических ресурсов посредством обеспечения и дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2.2. | Реализация мероприятий по оплате муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 291 812,00 | 291 812,00 | 291 812,00 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  |  | |  | | Утвержден  постановлением администрации  муниципального района  «Сосногорск» от 22.12. 2017 года № 1756 Таблица 4 | | | | |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета  Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), на реализацию целей муниципальной программы  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | | Источник | | Оценка расходов (руб.), годы | | | | | | | |
| финансирования | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | | Всего: | | 126 081 135,71 | 132 775 548,36 | | 166 527 151,19 | | 110 323 682,00 | 113 647 901,00 |
| федеральный бюджет | | 184 284,79 | 5 687 569,82 | | 22 043 426,75 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 28 479 572,21 | 33 374 847,18 | | 54 586 340,44 | | 39 255 898,00 | 42 580 117,00 |
| местный бюджет | | 97 417 278,71 | 93 713 131,36 | | 89 897 384,00 | | 71 067 784,00 | 71 067 784,00 |
| Подпрограмма 1 | Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск» | | Всего: | | 19 736 986,57 | 24 327 853,70 | | 62 780 875,89 | | 14 534 679,31 | 14 525 742,55 |
| федеральный бюджет | | 184 284,79 | 5 687 569,82 | | 22 043 426,75 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 440 512,21 | 605 740,53 | | 18 088 522,96 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 19 112 189,57 | 18 034 543,35 | | 22 648 926,18 | | 14 534 679,31 | 14 525 742,55 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | | 2 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 2 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | | Всего: | | 500 900,00 | 747 720,00 | | 2 021 042,67 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 160 999,99 | 348 934,00 | | 1 080 176,75 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 69 000,01 | 149 543,00 | | 462 932,96 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 270 900,00 | 249 243,00 | | 477 932,96 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | | Всего: | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 667 900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 270 000,00 | 270 000,00 | | 599 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 68 900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1А1 (1.1.4.) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" | | Всего: | | 0,00 | 8 323 590,00 | | 40 823 250,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 5 000 000,00 | | 20 963 250,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 16 860 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 0,00 | 3 323 590,00 | | 3 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1А3 (1.1.5.) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровая культура" | | Всего: | | 0,00 | 300 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 300 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | | Всего: | | 16 360 755,60 | 12 659 092,26 | | 14 219 779,92 | | 12 973 090,55 | 12 964 493,62 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 2 718,73 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 16 360 755,60 | 12 656 373,53 | | 14 219 779,92 | | 12 973 090,55 | 12 964 493,62 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | | Всего: | | 1 680 933,97 | 1 608 128,81 | | 1 716 228,30 | | 1 561 588,76 | 1 561 248,93 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 727,99 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 1 680 933,97 | 1 607 400,82 | | 1 716 228,30 | | 1 561 588,76 | 1 561 248,93 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Комплектование документальных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания | | Всего: | | 743 700,00 | 346 030,79 | | 1 132 675,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 14 606,80 | 13 862,49 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 82 993,20 | 166 084,15 | | 166 590,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 646 100,00 | 166 084,15 | | 966 085,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | | Всего: | | 150 697,00 | 43 291,84 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 8 678,00 | 24 773,33 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 18 519,00 | 16 666,66 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 123 500,00 | 1 851,85 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск» | | Всего: | | 53 010 665,11 | 50 710 274,05 | | 50 101 633,67 | | 43 645 877,89 | 43 624 313,85 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 104 679,28 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 53 010 665,11 | 50 605 594,77 | | 50 101 633,67 | | 43 645 877,89 | 43 624 313,85 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | | Всего: | | 22 778 926,42 | 17 512 603,28 | | 17 030 435,68 | | 15 547 839,95 | 15 535 627,22 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 85 438,19 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 22 778 926,42 | 17 427 165,09 | | 17 030 435,68 | | 15 547 839,95 | 15 535 627,22 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями | | Всего: | | 1 860 000,00 | 1 559 400,00 | | 1 566 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 1 860 000,00 | 1 559 400,00 | | 1 566 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив в сфере культуры | | Всего: | | - | - | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | - | - | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | - | - | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | - | - | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.4. | Реализация народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | | 34 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 34 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | | Всего: | | 23 473 256,69 | 27 226 036,77 | | 27 058 963,99 | | 23 685 803,94 | 23 676 452,63 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 19 241,09 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 23 473 256,69 | 27 206 795,68 | | 27 058 963,99 | | 23 685 803,94 | 23 676 452,63 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей | | Всего: | | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции | | Всего: | | 4 862 482,00 | 4 376 234,00 | | 4 376 234,00 | | 4 376 234,00 | 4 376 234,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 4 862 482,00 | 4 376 234,00 | | 4 376 234,00 | | 4 376 234,00 | 4 376 234,00 |
| Подпрограмма 3 | Въездной и внутренний туризм на территории  муниципального района «Сосногорск» | | Всего: | | 515 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский  бюджет | | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 315 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма | | Всего: | | 515 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 315 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | | Всего: | | 52 818 484,03 | 57 237 420,61 | | 53 144 641,63 | | 52 143 124,80 | 55 497 844,60 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 27 839 060,00 | 32 664 427,37 | | 36 497 817,48 | | 39 255 898,00 | 42 580 117,00 |
| местный бюджет | | 24 979 424,03 | 24 572 993,24 | | 16 646 824,15 | | 12 887 226,80 | 12 917 727,60 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | Всего: | | 8 782 608,66 | 9 521 021,43 | | 8 559 391,67 | | 6 371 520,00 | 6 371 520,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 8 782 608,66 | 9 521 021,43 | | 8 559 391,67 | | 6 371 520,00 | 6 371 520,00 |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Организация работы по обеспечению деятельности учреждений культуры | | Всего: | | 15 482 208,37 | 14 236 001,99 | | 6 604 145,00 | | 5 603 425,00 | 5 600 425,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 15 482 208,37 | 14 236 001,99 | | 6 604 145,00 | | 5 603 425,00 | 5 600 425,00 |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы культуры | | Всего: | | 281 500,00 | 113 500,00 | | 949 350,52 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 168 000,00 | 0,00 | | 347 238,48 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 113 500,00 | 113 500,00 | | 602 112,04 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.4. | Социальные гарантии работников культуры | | Всего: | | 671 900,00 | 743 272,80 | | 835 309,00 | | 856 828,00 | 878 347,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 346 800,00 | 367 036,80 | | 459 073,00 | | 480 592,00 | 502 111,00 |
| местный бюджет | | 325 100,00 | 376 236,00 | | 376 236,00 | | 376 236,00 | 376 236,00 |
| Основное мероприятие 4.1.5 | Обеспечение роста уровня оплаты труда  работников муниципальных учреждений культуры   МО МР «Сосногорск» | | Всего: | | 20 127 640,00 | 26 347 182,39 | | 29 015 858,59 | | 31 128 989,90 | 33 543 939,39 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 19 926 360,00 | 26 083 710,57 | | 28 725 700,00 | | 30 817 700,00 | 33 208 500,00 |
| местный бюджет | | 201 280,00 | 263 471,82 | | 290 158,59 | | 311 289,90 | 335 439,39 |
| Основное мероприятие 4.1.6 | Обеспечение роста уровня оплаты труда  педагогических работников муниципальных  учреждений культуры   МО МР «Сосногорск» | | Всего: | | 7 472 627,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 7 397 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 74 727,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.7. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | | Всего: | | 0,00 | 6 276 442,00 | | 6 888 774,85 | | 7 890 549,90 | 8 811 801,21 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 6 213 680,00 | | 6 819 900,00 | | 7 811 700,00 | 8 723 600,00 |
| местный бюджет | | 0,00 | 62 762,00 | | 68 874,85 | | 78 849,90 | 88 201,21 |
| Основное мероприятие 4.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета, потребления муниципальных учреждений культуры энергетических ресурсов посредством обеспечения и дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных. | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2.2. | Реализация мероприятий по оплате муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | | 291 812,00 | | 291 812,00 | 291 812,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 145 906,00 | | 145 906,00 | 145 906,00 |
| местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 145 906,00 | | 145 906,00 | 145 906,00 |

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от 22.12. 2017 года № 1756

Таблица 5

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год (N), квартал | | | |
| Всего | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Подпрограмма 1 «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Капитальный ремонт кровли ГДК «Горизонт»  Обследование здания Досугового центра «Нефтяник» пгт. Войвож на предмет капитального ремонта или реконструкции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | v | v | v | v |
| 2 | Мероприятие 1: подготовка аукционной документации на капитальный ремонт кровли ГДК «Горизонт» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 01.03.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 2: капитальный ремонт кровли ГДК «Горизонт» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.03.2020 | 01.09.2020 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | v | v | v |  |
| 4 | Мероприятие 3: заключение договора на проведение экспертизы здания Досугового центра «Нефтяник» пгт. Войвож | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v |  |  |
| 5 | Мероприятие 4: проведение обследования здания Досугового центра «Нефтяник» пгт. Войвож на предмет капитального ремонта или реконструкции | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.06.2020 | 01.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v |  |  |
| 6 | Контрольное событие 1: аукционная документация на капитальный ремонт кровли ГДК «Горизонт» подготовлена. Заключен муниципальный контракт. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 01.03.2020 | х | х | х | х | v |  |  |  |
| 7 | Контрольное событие 2: капитальный ремонт кровли ГДК «Горизонт» выполнен. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 01.09.2020 | х | х | х | х |  |  | v |  |
| 8 | Контрольное событие 3: заключен договор на обследование здания Досугового центра «Нефтяник» пгт. Войвож на предмет капитального ремонта или реконструкции. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 01.06.2020 | х | х | х | х |  | v |  |  |
| 9 | Контрольное событие 4: экспертиза выполнена. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 01.12.2020 | х | х | х | х |  |  |  | v |
| 10 | Основное мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Оснащены современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами не менее 11 муниципальных учреждений культуры в МО МР «Сосногорск». | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 2 021 042,67 | 1 080 176,75 | 462 932,  96 | 477 932,  96 | v | v | v | v |
| 11 | Мероприятие 1: подготовка соглашений между МК РК и администрацией МР «Сосногорск» на укрепление материально-технической базы | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.  2020 | 31.03.  2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 2: приобретение светового и звукового оборудования для МБУ «МКЦ МР «Сосногорск» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 31.03.  2020 | 31.12.2020 | 2 021 042,67 | 1 080 176,75 | 462 932,  96 | 477 932,  96 |  | v | v | v |
| 13 | Контрольное событие 5: соглашение между МК РК и администрацией МР «Сосногорск» на укрепление материально-технической базы заключено. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.03.2020 | x | x | x | x | v |  |  |  |
| 14 | Контрольное событие 6: световое и звуковое оборудование для МБУ «МКЦ МР «Сосногорск» приобретено. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 15 | Основное мероприятие 1.1.3. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Реализация не менее 1 народного проекта в год. | 01.01.2020 | 01.10.2020 | 667 900,0 | 0,00 | 599 000,0 | 68 900,00 | v | v | v |  |
| 16 | Мероприятие 1: подготовка соглашения между МК РК и администрацией МР «Сосногорск» на предоставление субсидии на реализацию «народного» проекта | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v | v |  |  |
| 17 | Мероприятие 2: реализация народного проекта, прошедшего конкурсный отбор в сфере культуры | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.06.2020 | 01.10.2020 | 667 900,0 | 0,00 | 599 000,0 | 68 900,00 | v | v | v |  |
| 18 | Контрольное событие 7: соглашение между МК РК и администрацией МР «Сосногорск» на предоставление субсидии на реализацию «народного» проекта заключено. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 01.06.2020 | x | x | x | x |  | v |  |  |
| 19 | Контрольное событие 8: реализация народного проекта завершена | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 01.10.2020 | x | x | x | x |  |  | v |  |
| 20 | Основное направление 1А1 (1.1.4.) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Культурная среда» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А.  Начальник МКУ «УКС г. Сосногорск»  Исаев И.В. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск»  МКУ «УКС г. Сосногорск» | Строительство Социокультурного центра в с. Усть-Ухта | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 40 823 250,00 | 20 963 250,00 | 16 860 000,00 | 3 000 000,00 | v | v | v | v |
| 21 | Мероприятие 1: подготовка соглашения между МК РФ, МК РК и администрацией МР «Сосногорск» на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов средств на строительство Социокультурного центра в с. Усть-Ухта | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А.  Начальник МКУ «УКС г. Сосногорск»  Исаев И.В. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск»  МКУ «УКС г. Сосногорск» | x | 01.03.2020 | 01.04.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | v |  |  |
| 22 | Мероприятие 2: реализация проекта, направленного на строительство Социокультурного центра в с. Усть-Ухта | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А.  Начальник МКУ «УКС г. Сосногорск»  Исаев И.В. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск»  МКУ «УКС г. Сосногорск» | x | 01.04.2020 | 01.12.2020 | 40 823 250,00 | 20 963 250,00 | 16 860 000,00 | 3 000 000,00 |  | v | v | v |
| 23 | Контрольное событие 9: соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов подписано. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А.  Начальник МКУ «УКС г. Сосногорск»  Исаев И.В. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск»  МКУ «УКС г. Сосногорск» | x | x | 01.04.2020 | x | x | x | x |  | v |  |  |
| 24 | Контрольное событие 10: Социокультурный центр в с. Усть-Ухта введен в эксплуатацию. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А.  Начальник МКУ «УКС г. Сосногорск»  Исаев И.В. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск»  МКУ «УКС г. Сосногорск» | x | x | 01.12.2020 | x | x | x | x |  |  | v | v |
| 25 | Основное направление 1.2.1.: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками в части обеспечения сохранности, безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 14 219 779,92 | 0,00 | 0,00 | 14 219 779,92 | v | v | v | v |
| 26 | Мероприятие 1: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальных библиотек | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7 109 889,96 | 0,00 | 0,00 | 7 109 889,96 | v | v | v | v |
| 27 | Мероприятие 2: формирование, учет и обеспечение физической сохранности и безопасности фондов муниципальных библиотек | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7 109 889,96 | 0,00 | 0,00 | 7 109 889,96 | v | v | v | v |
| 28 | Контрольное событие 11: показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2020 год выполнены в полно объеме | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 29 | Основное мероприятие 1.2.2.: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий музеев в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 716 228,30 | 0,00 | 0,00 | 1 716 228,30 | v | v | v | v |
| 30 | Мероприятие 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций муниципальными музеями МО МР «Сосногорск» путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 858 114,15 | 0,00 | 0,00 | 858 114,15 | v | v | v | v |
| 31 | Мероприятие 2: формирование, учет и хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного фонда РФ в муниципальных музеях МО МР «Сосногорск» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 858 114,15 | 0,00 | 0,00 | 858 114,15 | v | v | v | v |
| 32 | Контрольное событие 12: показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2019 год выполнены в полном объеме | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 33 | Основное мероприятие 1.2.3.: комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды библиотек. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 132 675,00 | 0,00 | 166 590,0 | 966 085,0 | v | v | v | v |
| 34 | Мероприятие 1: приобретение книг | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v | v | v |
| 35 | Мероприятие 2: подписка на периодические издания | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 132 675,00 | 0,00 | 166 590,0 | 966 085,0 | v | v | v | v |
| 36 | Контрольное событие 13: приобретено 5000 книг | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 37 | Контрольное событие 14: оформлена подписка на 50 наименований периодических изданий. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| **Подпрограмма 2 «Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Основное мероприятие 2.1.1.: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий муниципальными учреждениями сферы культуры в части организации и проведения культурно-массовых мероприятий, организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.  Организовано и проведено не менее 2063 мероприятий в год. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 17 030  435,68 | 0,00 | 0,00 | 17 030  435,68 | v | v | v | v |
| 39 | Мероприятие 1: создание условий для организации досуга населению и обеспечение жителей услугами организаций культуры на базе клубных учреждений | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8 515 217,84 | 0,00 | 0,00 | 8 515 217,84 | v | v | v | v |
| 40 | Мероприятие 2: создание условий по сохранению нематериального культурного наследия | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8 515 217,84 | 0,0 | 0,0 | 8 515 217,84 | v | v | v | v |
| 41 | Контрольное событие 16: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2020 год выполнены в полном объеме. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 42 | Основное мероприятие 2.1.2.: проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Проведено не менее 10 этнокультурных мероприятий в год.  Проведено не менее 20 совместных мероприятий с национально-культурными автономиями. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 566 000,0 | 0,00 | 0,00 | 1 566 000,0 | v | v | v | v |
| 43 | Мероприятие 1: проведение мероприятий районного значения | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 500 000,0 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,0 | v | v | v | v |
| 44 | Мероприятие 2: проведение выездных мероприятий | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 | 66 000,0 | v | v | v | v |
| 45 | Контрольное событие 17: не менее 15 районных мероприятий проведено | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 46 | Контрольное событие 18: не менее 5 выездных мероприятий проведено | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 46.1 | Основное мероприятие 2.1.3. Нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив в сфере культуры | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Реализация не менее 3-х социокультурных проектов в сельской местности с участием волонтеров. | 03.02.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
| 46.2 | Мероприятие 1. Разработка и утверждение Устава Ресурсного центра добровольчества | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 03.02.2020 | 01.04.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v | x | x | x |
| 46.3 | Мероприятие 2. Реализация социокультурных проектов при поддержке Ресурсного центра добровольчества | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | v | v |
| 46.4 | Контрольное событие 18.1. Издан приказ о создании Ресурсного центра добровольчества | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 03.02.2020 | x | x | x | x | v | x | x | x |
| 46.5 | Контрольное событие 18.2. Реализовано не менее 3-х проектов при поддержке Ресурсного центра добровольчества | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x | x | x | x | v |
| 47 | Основное мероприятие 2.1.4. Реализация народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Реализация не менее 1 проекта в области культурно-досуговой деятельности, в том числе этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | 01.08.2020 | 01.12.2020 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | x | x | v | v |
| 48 | Мероприятие 1: заключение Соглашения на реализацию народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.08.2020 | 10.08.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | v | x |
| 49 | Мероприятие 2: проведение XII Районного национального фестиваля «Сосногорье» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 22.08.2020 | 01.12.2020 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | x | x | v | x |
| 50 | Контрольное событие 1: Соглашение на реализацию народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми, заключено. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 10.08.2020 | x | x | x | x | x | x | v | x |
| 51 | Контрольное событие 2: XII Районный национальный фестиваль «Сосногорье» проведен. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 01.12.2020 | x | x | x | x | x | x | v | v |
| 52 | Основное мероприятие 2.2.1.: Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры в части реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 27 058  963,99 | 0,00 | 0,00 | 27 058  963,99 | v | v | v | v |
| 53 | Мероприятие 1: предоставление дополнительного образования детям | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 13 529  481,99 | 0,00 | 0,00 | 13 529  481,99 | v | v | v | v |
| 54 | Мероприятие 2: сохранение контингента обучающихся | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 13 529  482,00 | 0,00 | 0,00 | 13 529  482,00 | v | v | v | v |
| 55 | Контрольное событие 19: показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2020 год выполнены в полном объеме | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 56 | Основное мероприятие 2.2.2.: Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Назначено и выплачено специальных стипендий не менее чем 12 чел. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 36 000 | 0,0 | 0,0 | 36 000 | v | v | v | v |
| 57 | Мероприятие 1: разработка нормативно-правового акта о стипендиях и проведение конкурсного отбора претендентов на получение специальных стипендий | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 01.03.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v |  |  |  |
| 58 | Мероприятие 2: подготовка документов кандидатов на получение стипендий | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.03.2020 | 31.12.2020 | 36 000 | 0,00 | 0,00 | 36 000 |  | v | v | v |
| 59 | Контрольное событие 20: выплачена в полном объеме специальная стипендия для обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 60 | Основное мероприятие 2.3.1 Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | Не менее 1 выпуска газеты в неделю; не менее 3 телепередач в неделю. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 4 376 234 | 0,0 | 0,0 | 4 376 234 | v | v | v | v |
| 61 | Мероприятие 1: публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | x | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 3 962 923 | 0,0 | 0,0 | 3 962 923 | v | v | v | v |
| 62 | Мероприятие 2: распространение социально-ориентированной телепродукции | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | х | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 413 311 | 0,0 | 0,0 | 413 311 | v | v | v | v |
| 63 | Контрольное событие 21: муниципальное задание выполнено в полном объеме | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| **Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Основное мероприятие 3.1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Наличие проведенных фестивалей, направленных на развитие туризма не менее 3-х событийных мероприятий ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 500 000 | 0,0 | 0,0 | 500 000 | v | v | v | v |
| 65 | Мероприятие 1: организация и проведение Республиканского фестиваля православной музыки «Вифлеемская звезда-2020» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v |  |  |  |
| 66 | Мероприятие 2: организация и проведение Республиканского открытого фестиваля джаз, рок, фолк и популярной музыки | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.10.2020 | 500 000 | 0,0 | 0,0 | 500 000 |  |  | v |  |
| 67 | Контрольное событие 22: проведено 2 событийных мероприятия | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |

Утверждены

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от 22.12. 2017 года № 1756

Таблица 6

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

индикаторов и показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя), (единица измерения) | | | | | | Источник информации | | | | | Расчет показателя | | | | | | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | 5 |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» в год к уровню 2012 года (процент) | | | | | | Данные из статистических форм:  N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11;  N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях";  N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" сумма граф 3, 8, 11, 13, 15. | | | | | П = (Пучр / Пг x 100) - 100, где:  Пучр - посещений учреждений культуры населением МО МР «Сосногорск»;  Пг - посещений учреждений культуры населением МО МР «Сосногорск» в 2012 г. | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 2. | Число посещений учреждений культуры к уровню 2017 года | | | | | | Данные из статистических форм:  N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11;  N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях";  N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" сумма граф 3, 8, 11, 13, 15. | | | | | П = (Пучр / Пг x 100) - 100, где:  Пучр - посещений учреждений культуры населением МО МР «Сосногорск»;  Пг - посещений учреждений культуры населением МО МР «Сосногорск» в 2017 г. | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения МО МР «Сосногорск») | | | | | | Данные из статистических форм:  N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях";  N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15. | | | | | УН = Нпм / Ноб x 100, где:  Нпм - количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;  Ноб - общая численность населения МО МР «Сосногорск». | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 4. | Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных) | | | | | | Опросы населения | | | | | У = Куд / Коп x 100, где:  Куд - количество опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;  Коп - количество опрошенных | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 5. | Подпрограмма 1 "Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры (процент) | | | | | | Данные форм годовой отраслевой статистической отчетности по видам учреждений культуры (раздел "материально-техническая база"):  N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";  N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа",  N 8-НК "Сведения о деятельности музея". | | | | | Дуд = КЗСуд / КЗС x 100, где:  КЗСуд - количество зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным;  КЗС - общее количество и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры. | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 8. | Задача 2. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению республики ресурсов библиотечных, музейных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве учреждений культуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск» (процент) | | | | | | Данные форм годовой отраслевой статистической отчетности по видам учреждений культуры:  N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";  N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";  N 8-НК "Сведения о деятельности музея". | | | | | Дуч = КУс / Куч x 100, где:  КУс - количество муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  Куч - количество муниципальных учреждений культуры | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 10. | Охват населения МО МР «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год (процент от общей численности населения МО МР «Сосногорск») | | | | | | Статистическая форма N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";  N 8-НК "Сведения о деятельности музея". | | | | | ОНу = Ко / Ноб x 100, где:  Ко - количество населения МО МР «Сосногорск», охваченного услугами библиотек, музеев, экскурсионным обслуживанием;  Ноб - общая численность населения МО МР «Сосногорск» | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 11. | Рост посещаемости общедоступных библиотек к 2024 году на 14 % (процент к уровню 2017 г.) | | | | | | Данные форм годовой отраслевой статистической отчетности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" | | | | | П = (Пучр / Пг x 100) - 100, где:  Пучр - посещений общедоступных библиотек населением МО МР «Сосногорск»;  Пг - посещений общедоступных библиотек населением МО МР «Сосногорск» в 2017 г. | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 12. | Подпрограмма 2 "Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Задача 1. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Сосногорск», от общей численности населения МО МР «Сосногорск» (процент) | | | | | | Отчет МО МР «Сосногорск» о реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования, утвержденного приказом Министерства национальной политики Республики Коми | | | | | Унас = Нуч / Ноб x 100, где:  Нуч - количество населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Сосногорск»;  Ноб - общая численность населения МО МР «Сосногорск» | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 15. | Обеспеченность населения МО МР «Сосногорск» клубными формированиями культурно-досуговых учреждений (единиц на 1000 человек населения) | | | | | | Данные из статистической формы "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России" за отчетный год, раздел "Культурно-досуговые формирования" графа 32 строка 01 | | | | | Ок = Кк / Ноб x 1000, где:  Кк - количество культурно-досуговых учреждений в МО МР «Сосногорск»;  Ноб - общая численность населения МО МР «Сосногорск» | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 16. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МО МР «Сосногорск» (процент) | | | | | | Данные из статистической формы "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России" за отчетный год, раздел "Культурно-досуговые формирования" графа 35 строка 01 | | | | | Ук = Кпк / Ноб x 100, где:  Кпк - количество посетителей культурно-досуговых учреждений МО МР «Сосногорск»;  Ноб - общая численность населения МО МР «Сосногорск» | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 17. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент) | | | | | | Отчет отдела культуры администрации МР «Сосногорск»за отчетный период, утвержденные ежегодным приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | | | | | Дд = Дтв / Д x 100, где:  Дтв - количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;  Д - численность детей в МО МР «Сосногорск» | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| Задача 2. «Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Доля обучающихся детских школ искусств, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, от общего количества детей, занимающихся в детских школах искусств муниципального района «Сосногорск» | | | Отчет организаций дополнительного образования детей о своей деятельности | | | | | | КД - количество детей, занимающихся в ДШИ  КДОТМ - количество детей, охваченных творческими мероприятиями    КДОТМ x 100 / КД | | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | |
| 19. | Задача 2. Приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Количество (объем) материалов, направленных на освещение реализации в муниципальном районе «Сосногорск» социально-значимых событий в печатных и электронных средствах массовой информации (полос формата А2/год) | | | | | | Отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за отчетный год | | | | | - | | | | | | МАУ «Сосногорск-медиа» |
| 21. | Объем социально значимых телерадиопрограмм (часов/год) | | | | | | Отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за отчетный год | | | | | - | | | | | | МАУ «Сосногорск-медиа» |
| 22 | Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Задача 3.1. Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях туристской направленности. | | | | | Отчет о мероприятиях событийной направленности (охват населения) | | | | | - | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | |
| 25 | Задача 4.1. Обеспечение управления реализацией Программы на местном уровне | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Рост уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | | | | Информационные письма Министерства экономического развития Республики Коми, информационные письма администрации МР «Сосногорск» | | | Установленные значения показателей заработной платы | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | | | | |
| 27 | Рост уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | | | | Информационные письма Министерства экономического развития Республики Коми, информационные письма администрации МР «Сосногорск» | | | Установленные значения показателей заработной платы | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | | | | |
| 28 | Задача 4.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов | | - | | | | | | - | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | | | |
| 30 | Задача 4.3. Реализация мероприятий по оплате муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Значение ПКЗ и ОР формируется на основании информации, предоставляемой Централизованной бухгалтерией Отдела культуры | | | | | | | Расчет осуществляется по следующей формуле:  ДПКЗ = ПКЗ / ОР х 100%, где:  ДПКЗ – доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;  ПКЗ – сумма кредиторской задолженности по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;  ОР – общая сумма расходов по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. | | | | | | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | | | |