Утверждена

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от 25.12.2017 № 1783

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципального образования муниципального района «Сосногорск»**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**(в ред. постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 14.01.2019 № 50)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Администрация муниципального района «Сосногорск»  Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»  Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» |
| **Участники муниципальной программы** | - |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | 1)Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск»;  2)Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск»;  3)Дети и молодежь муниципального района «Сосногорска»;  4)Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск»;  5)[Обеспечение реализации](#Par2560) муниципальной программы |
| **Программно-целевые инструменты муниципальной программы** | **-** |
| **Цель муниципальной программы** | Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребности граждан, общества, государства |
| **Задачи муниципальной программы** | 1)повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования;  2) повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы общего и дополнительного образования;  3)создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей и подростков, для успешной самореализации молодежи, совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке;  4)организация процесса оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время. |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | 1) удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;  2) отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;  3) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи;  4) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи на территории муниципального района «Сосногорск» |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2018-2021 |
| **Объемы финансирования муниципальной программы** | Общий объем финансирования программы в 2018-2021 годах составит 3 067 974 342,43 рублей, в том числе по годам:  2018 – 809 801 206,43 рублей;  2019 – 764 090 652,00 рубля;  2020 – 748 195 823,00 рубля;  2021 – 745 886 661,00 рубль. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Выполнение мероприятий программы позволит: 1)обеспечение гарантии получения дошкольного образования;  2) отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации;  3) охват программами дополнительного образования к 2021 году не менее 73 процентов детей в возрасте 5 - 18 лет;  4) повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; создание оптимальных условий функционирования муниципальных образовательных организаций на территории муниципального района «Сосногорск»;  5) внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения;  6) повышение эффективности муниципальной системы оценки качества образования, государственно-общественных форм управления;  7) достижение показателя охвата детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов;  8) увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, до 22 процентов к 2021 году;  9) формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития страны, а также социально-возрастной структуре российского общества |

Приоритеты, цели и задачи реализуемой в муниципальном районе «Сосногорск»

муниципальной политики в сфере образования

1. Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации муниципальной политики, общая рамка тех системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического развития. Целью муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования» (далее - программа) является повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

2. Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития.

1) В дошкольном образовании, приоритетными направлениями муниципальной политики являются:

а) расширение форм предоставления услуг раннего развития детей дошкольного образования;

б) создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе;

в) создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг дошкольного образования.

2) В общем и дополнительном образовании, приоритетными направлениями муниципальной политики являются:

а) создание равных стартовых возможностей в получении образования и рост доступности качественного общего образования;

б) развитие программ дополнительного образования, реализуемых на базе организаций общего образования.

3)Создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей и подростков, для успешной самореализации молодежи, совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке будет достигнуто за счет:

а) обеспечения равных прав доступа детей к получению государственных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации;

б) улучшения материально-технического обеспечения учреждений для реализации механизмов успешной социализации и адаптации детей к современным условиям жизни.

4) При организации процесса оздоровления и отдыха детей, содействии трудоустройства подростков в каникулярное время приоритетными направлениями муниципальной политики является организация детских оздоровительных лагерей и летних трудовых отрядов.

Муниципальный район «Сосногорск» также осуществляет в соответствии с законодательством Республики Коми следующие полномочия:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.

В рамках программы предполагается получение средств республиканского бюджета Республики Коми на решение приоритетных для развития отрасли задач, таких как:

- строительство и реконструкция организаций дошкольного и общего образования;

- организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования;

- проведение оздоровительной кампании детей и подростков;

-укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях.

3. В таблицах к программе представлены:

1)таблица 1 – сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

2) таблица 2 – перечень основных мероприятий муниципальной программы;

3) таблица 3 – сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы;

4) таблица 4 – прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ);

5) таблица5 – ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов);

6) таблица 6 – ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы;

7) таблица 7 –комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;

8) таблица 8 – сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сосногорск»**

**«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» |
| **Соисполнители подпрограммы** | Отдел физкультуры и спорта  администрации муниципального района «Сосногорск»  Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» |
| **Программно-целевые инструменты подпрограммы** | **-** |
| **Цель подпрограммы** | Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования. |
| **Задачи подпрограммы** | 1) обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;  2) создание условий для повышения качества в системе дошкольного образования. |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | 1) удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет;  2) удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;  3) удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации;  4) достижение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в «Сосногорск» |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2018-2021 |
| **Объемы финансирования подпрограммы** | Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2021 годах составит 1 124 926 460,04 рублей, в том числе по годам:  2018 – 291 778 529,04 рублей;  2019 – 276 654 418,00 рублей;  2020 – 278 438 472,00 рубля;  2021 – 278 055 041,00 рубль. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | Выполнение мероприятий подпрограммы 1 позволит:  1) увеличить охват детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации к 2021 году;  2)увеличить долю дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 3% к 2021 году;  3)повысить удовлетворенность населения качеством дошкольного образования;  4) повысить престижность и привлекательность профессии за счет доведения средней заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования до средней заработной платы в регионе |

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сосногорск»**

**«Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» |
| **Соисполнители подпрограммы** | Администрация муниципального района «Сосногорск»  Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»  Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» |
| **Программно-целевые инструменты подпрограммы** | **-** |
| **Цель подпрограммы** | Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы общего и дополнительного образования. |
| **Задачи подпрограммы** | 1) обеспечение государственных гарантий доступности образования;  2) создание условий для повышения качества услуг в системе общего и дополнительного образования. |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | 1) доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов;  2) удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году;  3) доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии;  4) доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях;  5) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования от общего количества детей в возрасте 5-18 лет;  6) удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования;  7)достижение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск»;  8) среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск»;  9) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств местного бюджета;  10) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2018-2021 годы |
| **Объемы финансирования подпрограммы** | Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2021 годах составит 1 740 984 030,93 рубля, в том числе по годам:  2018 – 459 330 590,93 рублей;  2019 – 435 589 326,00 рублей;  2020 – 422 167 386,00 рублей;  2021 – 423 896 728,00 рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | Выполнение мероприятий подпрограммы 2 позволит:  1) увеличить долю выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов, до 100 % к 2021 году;  2) повысить удовлетворенность населения качеством общего образования;  3) создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях;  4) обеспечить питанием обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях;  5)увеличить охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, до 73% в 2021 году;  6) повысить удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования;  7) повысить престижность и привлекательность профессии за счет доведения средней заработной платы педагогических работников организаций общего и дополнительного образования до средней заработной платы в регионе. |

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сосногорск»**

**«Дети и молодежь муниципального района «Сосногорска»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» |
| **Соисполнители подпрограммы** | Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»;  Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» |
| **Программно-целевые инструменты подпрограммы** | **-** |
| **Цель подпрограммы** | Создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей и подростков, для успешной самореализации молодежи, совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке |
| **Задачи подпрограммы** | 1) реализация мер по выявлению и развитию творческих и интеллектуальных способностей талантливой молодежи;  2) совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке. |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | 1) количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи;  2) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи;  3) количество реализованных народных проектов в сфере образования в год;  4) доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Сосногорск», в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе;  5) доля граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в МР «Сосногорск», в общем количестве граждан допризывного возраста. |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2018-2021 годы |
| **Объемы финансирования подпрограммы** | Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2021 годах 1 459 889,00 рублей, в том числе по годам:  2018 – 527 889,00 рублей;  2019 – 400 000,00 рублей;  2020 – 266 000,00 рублей;  2021 – 266 000,00 рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | Выполнение мероприятий подпрограммы 3 позволит:  1) создать условия для занятия творческой деятельностью, выявления и сопровождения талантливой молодежи;  2) увеличить долю молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи до 3,0% к 2021 году  3) повысить эффективность военно-патриотического воспитания молодежи. |

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сосногорск»**

**«Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» |
| **Соисполнители подпрограммы** | Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»  Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» |
| **Программно-целевые инструменты подпрограммы** | **-** |
| **Цель подпрограммы** | Организация процесса оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время. |
| **Задачи подпрограммы** | 1)организация процесса оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | 1) количество детей и подростков, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов;  2) количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов;  3) доля детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций;  4)количество подростков, трудоустроенных в период каникул |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2018-2021 годы |
| **Объемы финансирования программы** | Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2021 годах 16 029 700,00 рублей, в том числе по годам:  2018 – 3 932 500,00 рублей,  2019 – 4 032 400,00 рублей,  2020 – 4 032 400,00 рублей;  2021 – 4 032 400,00 рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | Выполнение мероприятий подпрограммы 4 позволит:  1) достигнуть показателя Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов;  2) охватить лагерями с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций 38,4%от общей численности учащихся;  3)создать условия для трудоустройства подростков в период каникул. |

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сосногорск»**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | **Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»** |
| **Соисполнители подпрограммы** | **-** |
| **Программно-целевые инструменты подпрограммы** | **-** |
| **Цель подпрограммы** | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| **Задачи подпрограммы** | Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2018-2021 годы |
| **Объемы финансирования подпрограммы** | Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2021 годах 184 574 262,46 рублей, в том числе по годам:  2018 – 54 231 697,46 рублей,  2019 – 47 414 508,00 рублей,  2020 – 43 291 565,00 рублей;  2021 – 39 636 492,00 рубля. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | Выполнение мероприятий подпрограммы 5 позволит:  1) обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), эффективность реализации программы;  2) повысить уровень коммуникаций между субъектами образовательной деятельности, и, как следствие, улучшить качество и оперативность предоставления государственных услуг в сфере образования;  3)устранить замечания по предписаниям органов государственного пожарного надзора в муниципальных образовательных организациях. |

## 

Таблица 1

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Развитие образования»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования»** | | | | | | | | | | |  |
|  | Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 87,10 | 97,0 | 97,0 | 97,3 | 97,3 | 97,5 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | процент | - | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | проценты | - | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,3 | 20,4 | 21 | 22 | 22 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального района | процент | - | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 28,0 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск»** | | | | | | | | | | | |  |
|  | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет | Процент | - | - | - | - | - | 74,3 | 75 | 76 | 77 | 77 |
|  | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процент | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | процент | - | 80 | 80 | 81 | 81 | 84,3 | 84,5 | 84,7 | 85 | 85 |
|  | Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в МР «Сосногорск» | до тыс. рублей | 14,478 | 23,256 | 27,210 | 27,210 | 27,210 | 27,210 | 31,593 | 31,593 | 31,593 | 31,593 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск»** | | | | | | | | | | | |  |
|  | Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | процент | - | 98,2 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; | процент | - | 51 | 51 | 53 | 54 | 79,8 | 80 | 80,2 | 80,5 | 80,5 |
|  | Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии | процент | - | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, охваченных питанием, от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в Республике Коми | процент | - | - | - | - | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования от общего количества детей в возрасте 5-18 лет | процент | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования | процент | - | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 65,5 | 77,7 | 77,9 | 78,2 | 78,5 | 78,5 |
|  | Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» до средней заработной платы в Республике Коми | до тыс. рублей | 23,877 | 33,041 | 36,676 | 36,676 | 36,676 | 36,676 | 40,189 | 40,189 | 40,189 | 40,189 |
|  | Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск» до средней заработной платы учителей в Республике Коми | до тыс. рублей | **\_** | **\_** | **\_** | 25,347 | 25,352 | 31,991 | 35,302 | 35,302 | 35,302 | 35,302 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств местного бюджета | процент | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процент | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | 5 | 7 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь муниципального района «Сосногорск»** | | | | | | | | | | | |  |
|  | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи | человек | - | 350 | 400 | 450 | 500 | 520 | 550 | 600 | 650 | 650 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи муниципального района | процент | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Количество реализованных в полном объеме народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | кол-во | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Сосногорск», в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | процент | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в МР «Сосногорск», в общем количестве граждан допризывного возраста | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск»** | | | | | | | | | | | |  |
|  | Количество детей и подростков, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов | человек | - | - | - | - | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 |
|  | Количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов | человек | - | - | - | - | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
|  | Доля детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций | процент | - | 38,1 | 38,2 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | Количество подростков, трудоустроенных в период каникул | человек | - | 307 | 307 | 310 | 315 | 315 | 315 | 320 | 325 | 325 |

Таблица 2

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Развитие образования»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начало реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (под программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | |
| 1.Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» | | | | | | | |
|  | 1.1.1.Основное мероприятие: Реализация муниципальными дошкольными образовательными организациями основных образовательных программ дошкольного образования | Управление образования | 2018 | 2021 | Удельный вес количества дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования составит  100 %. | Получение субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.  Получение субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями | 1)Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;  2)Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет; |
|  | 1.1.2. Основное мероприятие: Предоставление компенсации родителям (законным представителям)платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2018 | 2021 | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение гарантиями обучающихся, воспитанников, имеющих на них право | 1) Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет;  2)Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации. |
|  | 1.1.3. Основное мероприятие: Предоставление компенсации родителям (законным представителям):  стоимости перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями | Управление образования | 2018 | 2021 | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение гарантиями обучающихся, воспитанников, имеющих на них право | 1) Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет;  2)Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации. |
| 2..Задача «Создание условий для повышения качества в системе дошкольного образования» | | | | | | | |
|  | 1.2.1.Основное мероприятие: Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | Управление образования | 2018 | 2021 | Увеличение количества образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | Поддержка развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования | 1)Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;  2)Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации.  3)Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
|  | 1.2.2.Основное мероприятие: Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Управление образования | 2018 | 2021 | Проведение муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» ежегодно, участие в республиканском этапе конкурса «Воспитатель года» | Распространение инновационного опыта управления дошкольными образовательными организациями в условиях модернизации дошкольного образования.  Поддержка муниципальных экспериментальных, инновационных, пилотных, базовых площадок для распространения инновационного опыта дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск».  Проведение муниципальных профессиональных конкурсов для педагогов образовательных организаций | 1) Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации;  2) Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» |
|  | 1.2.3.Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2018 | 2021 | Укрепление материально-технической базы не менее чем в 20 (100%) муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно | Финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | 1) Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет;  2)Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные образовательные организации;  3) Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | |
| 1. Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности образования» | | | | | | | |
|  | 2.1.1. Основное мероприятие: Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных и дополнительных общеобразовательных программ | Управление образования | 2018 | 2021 | 100% выполнение показателей муниципального задания муниципальными общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования ежегодно | Предоставление общего и дополнительного образования | 1)Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет;  2) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования от общего количества детей в возрасте 5-18 лет;  3) Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования |
| 2.1.2 Основное мероприятие: Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся | Управление образования | 2018 | 2021 | Увеличение количества обучающихся по современным дополнительным общеобразовательным программам технической направленности до 12% от общего количества получающих услуги дополнительного образования, далее на 50 человек ежегодно | Разработка современных программ дополнительного образования | 1)Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования от общего количества детей в возрасте 5-18 лет;  2)Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования |
|  | 2.1.3. Основное мероприятие: Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогическим работникам организаций общего и дополнительного образования муниципального района «Сосногорск» | Управление образования | 2018 | 2021 | Соблюдение установленного показателя по средней заработной плате педагогическим работникам общего и дополнительного образования | Доведение средней заработной платы педагогических работников организаций общего и дополнительного образования до средней заработной платы в Республике Коми | 1) достижение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» до средней заработной платы в Республике Коми;  2) достижение уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск» до средней заработной платы учителей в Республике Коми |
| 2.Задача «Создание условий для повышения качества услуг в системе общего и дополнительного образования» | | | | | | | |
|  | 2.2.1 Основное мероприятие: Строительствои реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2018 | 2021 | Проведение текущих ремонтов в 100% организациях общего образования. Проведение реконструкции и ремонтов капитального характера при наличии проектно-сметной документации ежегодно. | Строительство и реконструкция организаций в сфере образования | 1)Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии.  2) Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; |
| 2.2.2. Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск» | Управление образования | 2018 | 2021 | Укрепление материально-технической базы не менее чем в 15 (100%) муниципальных общеобразовательных организациях ежегодно | Финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск» | 1)Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году |
| 2.2.3.Основное мероприятие: Развитие системы оценки качества общего образования | Управление образования | 2018 | 2021 | Сохранение на высоком уровне доли выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников | Организационно-технологическое обеспечение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена | 1) Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов;  2) Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |
| 2.2.4. Основное мероприятие: Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | Управление образования | 2018 | 2021 | 100% освоение субсидии из республиканского бюджета на организацию питания в 1-4 классах ежегодно | Получение субсидий бюджету муниципального района «Сосногорск» на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | 1) Доля обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, охваченных питанием, от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в Республике Коми;  2)Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году |
|  | 2.2.5.Текущее мероприятие, в рамках которого осуществляется финансирование организации предоставления дополнительного образования в подведомственных организациях | Управление образования | 2018 | 2021 | 100% освоение субсидии | Финансирование организации предоставления дополнительного образования в подведомственных организациях | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году |
|  | 2.2.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования | 2018 | 2021 | Перевод образовательных организаций дополнительного образования на персонифицированный учет | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | 1)Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств местного бюджета;  2) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |
| 3. | Подпрограмма 3 «Дети и молодежь муниципального района «Сосногорск» | | | | | | |
| 1.Задача «Реализация мер по выявлению и развитию творческих и интеллектуальных способностей талантливой молодежи» | | | | | | | |
|  | 3.1. 1.Основное мероприятие: Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | Управление образования | 2018 | 2021 | Проведение не менее 3 муниципальных фестивалей, конкурсов «Птица счастья». «Радуга талантов», «Мастер и мастерицы» ежегодно | Проведение мероприятий, направленных на выявление и поощрение талантливых и одаренных обучающихся | 1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи; 2) Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи; 2. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи муниципального района |
|  | 3.1.2.Основное мероприятие: Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования | 2018 | 2021 | Реализация в полном объеме народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Получение субсидий бюджету муниципального района «Сосногорск» на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования, на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 1. Количество реализованных в полном объеме народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |
| Задача «Совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке» | | | | | | | |
|  | 3.2.1. Основное мероприятие: Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования;  Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск»;  Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | 100% охват обучающихся спортивно-массовыми мероприятиями в МР «Сосногорск», в общем количестве граждан допризывного возраста, ежегодно | Проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | 1) Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального района;  2)Доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Сосногорск», в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе;  2) Доля граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в МР «Сосногорск», в общем количестве граждан допризывного возраста |
| 4. | Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск» | | | | | | |
| 1.Задача «Организация процесса оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков» | | | | | | | |
|  | 4.1.1. Основное мероприятие: Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей и подростков | Управление образования;  Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск»;  Отдел культуры администрации МР «Сосногорск»;  ГБУЗ РК «Сосногорская  центральная районная больница» | 2018 | 2021 | 100% выполнение показателей по охвату детей оздоровлением и отдыхом, установленных Соглашением Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ежегодно | Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | 1) Количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов;  2) Количество детей и подростков, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов;  3) Доля детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций |
| 4.1.2. Основное мероприятие: Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | Управление образования  ГКУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска» | 2018 | 2021 | Организация не менее 300 рабочих мест для подростков в летних трудовых отрядах | Реализация мероприятий по трудоустройству подростков | 1) Количество подростков, трудоустроенных в период каникул |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» | | | | | | | |
|  | 5.1. 1.Основное мероприятие:  Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы | Управление образования | 2018 | 2021 | Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных программой и подпрограммами показателей (целевых индикаторов),  повышение эффективности реализации Программы | Содержание и обеспечение деятельности Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» в рамках реализации Программы | - |
|  | 5.1.2. Основное мероприятие: Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Управление образования | 2018 | 2021 | 100% охват лиц, имеющих право на получение меры социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Выполнение государственного полномочия Республики Коми | - |
|  | 5.1.3. Основное мероприятие: Приведение зданий и помещений образовательных организаций муниципального района «Сосногорск» в соответствие с требованиями пожарной безопасности, повышение материальных ценностей и оборудования | Управление образования | 2018 | 2021 | Увеличение доли образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности. Отсутствие не исполненных предписаний надзорных органов ежегодно | Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | - |

Таблица 3

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Развитие образования»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета**

**муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования» | Всего | 809 801 206 ,43 | 764 090 652,00 | 748 195 823,00 | 745 886 661,00 |
| ответственный исполнитель - Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 809 801 206 ,43 | 764 090 652,00 | 748 195 823,00 | 745 886 661,00 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск» | Всего | 291 778 529,04 | 276 654 418,00 | 278 438 472,00 | 278 055 041,00 |
| Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 291 778 529,04 | 276 654 418,00 | 278 438 472,00 | 278 055 041,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Реализация муниципальными дошкольными образовательными организациями основных образовательных программ дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 284 322 400,04 | 272 657 844,00 | 274 120 698,00 | 273 737 267,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми  посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 3 567 400,00 | 3 597 700,00 | 3 918 900,00 | 3 918 900,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) стоимости перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 134 115,00 | 398 874,00 | 398 874,00 | 398 874,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 3 754 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск» | Всего | 459 330 590,93 | 435 589 326,00 | 422 167 386,00 | 423 896 728,00 |
| Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 459 330 590,93 | 435 589 326,00 | 422 167 386,00 | 423 896 728,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных и дополнительных общеобразовательных программ | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 423 751 145,93 | 400 640 406,00 | 399 852 326,00 | 401 581 668,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогическим работникам организаций общего и дополнительного образования муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 5 161 233,00 | 12 633 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Строительство и реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 7 051 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Развитие системы оценки качества общего образования | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 309 100,00 | 309 100,00 | 309 100,00 | 309 100,00 |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 21 602 930,00 | 22 005 960,00 | 22 005 960,00 | 22 005 960,00 |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Текущее мероприятие, в рамках которого осуществляется финансирование организации предоставления дополнительного образования в подведомственных организациях» | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 1 455 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Дети и молодежь муниципального района «Сосногорск» | Всего | 527 889,00 | 400 000,00 | 266 000,00 | 266 000,000 |
| Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 527 889,00 | 400 000,00 | 266 000,00 | 266 000,000 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (софинансирование) | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 261 889,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 |
| Подпрограмма 4 | Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск» | Всего | 3 932 500,00 | 4 032 400,00 | 4 032 400,00 | 4 032 400,00 |
| Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 3 932 500,00 | 4 032 400,00 | 4 032 400,00 | 4 032 400,00 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 3 932 500,00 | 4 032 400,00 | 4 032 400,00 | 4 032 400,00 |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 54 231 697,46 | 47 414 508,00 | 43 291 565,00 | 39 636 492,00 |
| Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 54 231 697,46 | 47 414 508,00 | 43 291 565,00 | 39 636 492,00 |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 48 642 497,46 | 42 025 940,00 | 37 902 997,00 | 34 247 924,00 |
| Основное мероприятие 5.1.2. | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 5 589 200,00 | 5 388 568,00 | 5 388 568,00 | 5 388 568,00 |
| Основное мероприятие 5.1.3. | Приведение зданий и помещений образовательных организаций муниципального района «Сосногорск» в соответствие с требованиями пожарной безопасности, повышение сохранности материальных ценностей и оборудования; | Управление образования администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Развитие образования»

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОСНОГОРСК» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год (N) , квартал | | | | | |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | **Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск»** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.1. Реализация муниципальными дошкольными образовательными организациями основных образовательных программ дошкольного образования | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск | Удельный вес количества дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования составит 100 %. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **284 322 400,04** | 0,00 | **241 850 302,00** | **42 472 098,04** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 5 | Мероприятие 1.1.1.1. Организация обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | О.К.Мирошникова- начальник Управления образования, Бородай Е.В. –главный специалист Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на реализацию образовательных программ муниципальными дошкольными образовательными организациями | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 6 | Мероприятие 1.1.1..2 Освоение в полном объеме субвенции, предусмотренной на реализацию образовательных программ муниципальными дошкольными образовательными организациями | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на реализацию образовательных программ муниципальными дошкольными образовательными организациями | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **284 322 400,04** | 0,00 | **241 850 302,00** | **42 472 098,04** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 7 | *Контрольное событие № 1 Подготовлен отчет об использовании субвенции на реализацию образовательных программ муниципальными дошкольными образовательными организациями* | *О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева– главный бухгалтер Управления образования* | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск | *Х* | *Х* | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** | |
| 8 | Основное мероприятие 1.1.2. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **3 567 400,00** | 0,00 | **3 567 400,00** | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 9 | Мероприятие 1.1.2.1. Заключение органами местного самоуправления соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении субсидии на предоставление компенсации родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0.0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 10 | Мероприятие 1.1.2.2 Получение субсидии на предоставление компенсации родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **3 567 400,00** | 0,00 | **3 567 400,00** | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 11 | *Контрольное событие № 2: Предоставлены компенсации за присмотр и уход за детьми, 100% родителям, имеющим право на социальную поддержку за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования* | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | *Х* | *Х* | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** | |
| 12 | Основное мероприятие 1.1.3. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) стоимости перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **134 115,00** | *0,00* | *0,00* | **134 115,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 13 | Мероприятие 1.1.3.1 Прием документов и оформление компенсации родителям (законным представителям) стоимости перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 14 | Мерпоиятие 1.1.3.2 Подготовка отчета о предоставлении компенсации родителям (законным представителям) стоимости перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **134 115,00** | 0,00 | 0,00 | **134 115,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 15 | *Контрольное событие № 3: Предоставлены компенсации стоимости перевозки обучающихся между поселениями 100% родителям, имеющим право на соц. поддержку* | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | *Х* | *Х* | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** | |
| 16 | Основное мероприятие 1.2.1. Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Увеличение количества образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 17 | Мероприятие 1.2.1.1 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС дошкольного образования | О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 100% организациях дошкольного образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 18 | Мероприятие 1.2.1.2. Использование вариативных форм дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | О.К.Мирошникова - Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Использование вариативных и альтернативных форм дошкольного образования в не менее чем в 3% организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования к 2019 году | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 19 | *Контрольное событие 4 .Обеспечено информирование и консультирование родителей (законных представителей) в консультационных централ дошкольных образовательных организаций в 2018 году* | *О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Х* | *Х* | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** | |
| 20 | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение муниципального этапа конкурса "Воспитатель года" ежегодно, участие в республиканском этапе конкурса "Воспитатель года" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 21 | Мероприятие 1.2.2.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций | О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение не менее 3 мероприятий для педагогов организаций дошкольного образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 22 | Мероприятие 1.2.2. 2.Грантовая поддержка в виде денежного сертификата педагогам дошкольных образовательных организаций, использующим альтернативные и вариативные форм дошкольного образования по итогам муниципального этапа конкурса | О.К.Мирошникова - Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Участие не менее 7 чел. в муниципальном этапе конкурса "Воспитатель года" ежегодно, участие в республиканском этапе конкурса "Воспитатель года" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 23 | *Контрольное событие 5 Предоставлены денежные сертификаты за 1,2 и 3 место по итогам муниципального этапа конкурса "Воспитатель года"* | *О.К. Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Х* | *Х* | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** | |
| 24 | Основное мероприятие 1.2.3: Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»,Н.Н. Кожинова– главный бухгалтер  ЦБ № 2 | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Укрепление материально-техническая базы не менее чем в 20 (100%) муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **3 754 614,00** | **0,0** | **0,0** | **3 754 614,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 25 | Мероприятие 1.2.3.1. Приобретение учебных пособий, программ, методических рекомендаций этнокультурной направленности | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»,Н.Н. Кожинова– главный бухгалтер  ЦБ № 2 | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Укрепление материально-техническая базы не менее чем в 20 (100%) муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 26 | Мероприятие 1.2.3.2. Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому учебному году | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Н.Н. Кожинова– главный бухгалтер ЦБ № 2 | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Приведение 100% зданий к требованиям безопасности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **3 754 614,00** | **0,0** | **0,0** | **3 754 614,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 27 | *Контрольное событие 6 Приобретена мебель и (или) спортивное и (или) технологическое оборудование не менее, чем в 20 ДОУ (100 %), ежегодно* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Н.Н. Кожинова– главный бухгалтер  ЦБ № 2* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | Х | Х | 31.12.2018 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** | |
| 28 |  | *Х* | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 29 | **Подпрограмма 2. «Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск»** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных и дополнительных общеобразовательных программ | О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100% выполнение показателей муниципального задания организациями общего и дополнительного образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **423 751 145,93** | **0,0** | **319 412 698,00** | **104 338447,93** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 31 | Мероприятие 2.1.1.1. Организация обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования, Е.Л. Кулева - главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на реализацию образовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 32 | Мероприятие 2.1.1.2 Освоение в полном объеме субвенции, предусмотренной на реализацию образовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями | .К.Мирошникова -  начальник Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на реализацию образовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **423 751 145,93** | **0,00** | **319 412 698,00** | **104 338447,93** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 33 | *Контрольное событие 7Подготовлен отчет об использовании субвенции на реализацию образовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями* | *О.К. Мирошникова - начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Х* | *Х* | *31.12.2018* | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** | |
| 34 | Основное мероприятие 2.1.2.: Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Увеличение количества обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности до 12% от общего количества, охваченных программами доп.образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 35 | Мероприятие 2.1.2.1. Формирование современных практик управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Распространение современных образовательных практик в сфере дополнительного образования не менее чем в 1 образовательной организации ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 36 | Мероприятие 2.1.2.2. Реализация дополнительных образовательных программ | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 37 | *Контрольное событие 8 Подготовлен отчет о ходе реализации дополнительных образовательных программ* | *О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** | |
| 38 | Основное мероприятие 2.1.3.: Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогическим работникам организаций общего и дополнительного образования муниципального района «Сосногорск» | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования до средней заработной платы в Республике Коми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **5 161 233,00** | **0,00** | **5 109 620,00** | **51 613,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 39 | Мероприятие 2.1.3.1.Заключение органами местного самоуправления соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на обеспечение роста оплаты труда работникам общего и дополнительного образования | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 40 | Мероприятие 2.1.3.2. Проведение мониторинга роста оплаты труда работников общего и дополнительного образования | О.К. Мирошникова - начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на повышен е оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **5 161 233,00** | **0,00** | **5 109 620,00** | **51 613,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 41 | *Контрольное событие 9 Субсидия из республиканского бюджета освоена в полном объеме* | *О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** | |
| 42 | Основное мероприятие 2.2.1:Строительство и реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение текущих ремонтов в 100% организациях общегообразования. Проведение реконструкции и ремонтов капитального характера при наличии проектно-сметной документации ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 43 | Мероприятие 2.2.1.1. Проведение ремонтов к началу учебного года в общеобразовательных организациях | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение текущих ремонтов в 100% организациях общегообразования. Проведение реконструкции и ремонтов капитального характера при наличии проектно-сметной документации ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 44 | Мероприятие 2.2.1.2. Заказ проектно-сметной документации на строительство начальной школы-детский сад в п. Поляна | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Составление проектно-сметной документации на строительство начальной школы-детский сал в  п. Поляна в 2018 году | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 45 | *Контрольное событие 10 Проведен текущий ремонт не менее чем в 15 (100%) общеобразовательных организаций)* | *О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | **Х** | **Х** | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** | |
| 46 | Основное мероприятие: 2.2.2. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск» | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Укрепление материально-технической базы не менее чем в 15 (100%) муниципальных общеобразовательных организациях ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **7 051 082,00** | **0,0** | **2 237 500,0** | **4 813 582,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 47 | Мерорприятие 2.2.2.1. Освоение субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | О.К. Мирошникова - начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном обеме субсидии из республиканского бюджета укреплению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **7 051 082,00** | **0,0** | **2 237 500,0** | **4 813 582,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 48 | Мероприятие 2.2.2.2. Подготовка образовательных организаций общего и дополнительного образования к новому учебному году | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Приведение 100% зданий к требованиям безопасности обучающихся и воспитанников | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 49 | *Контрольное событие 11 Приобретена мебели и (или) учебники и (или) спортивное и (или) технологическое оборудование, не менее чем в 15 (100 %) общеобразовательных организациях ежегодно* | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | **Х** | Х | 31.12.2018 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** | |
| 50 | Основное мероприятие 2.2.3. Развитие системы оценки качества общего образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Сохранение на высоком уровне доли выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **309 100,00** | 0,00 | 0,00 | **309 100,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 51 | Мероприятие 2.2.3.1. Модернизация технологий и содержание обучения в соответствии с новыми федеральными стандартами общего образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Увеличение доли обучающихся общего образования. Охваченных обучением в соответствии с ФГОС, не менее чем на 5% ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 52 | Мероприятие 2.2.3.2. Поддержка и поощрение одаренных детей | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Выдача стипендий 100% обучающимся, отличившимся в учебе согласно положению о стипендиях ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **309 100,00** | 0,00 | 0,00 | **309 100,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 53 | *Контрольное событие 12 100% обучающихся, отличившиеся в учебе, получили стипендию* | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | **Х** | **Х** | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** | |
| 54 | Основное мероприятие 2.2.4: Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100% освоение субсидии из республиканского бюджета на организацию питания в 1-4 классах ежегодно. | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **21 602 930,00** | 0,00 | **21 386 900,00** | **216 030,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 55 | Мероприятие 2.2.4.1.Заключение органами местного самоуправления соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных организациях, реализующих образовательную программу начального образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов во всех муниципальных организациях в муниципальном районе «Сосногорск» ежегодно. | 01.01.1018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 56 | Мероприятие 2.2.4.2. Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания воспитанников и обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск» | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов во всех муниципальных организациях в муниципальном районе «Сосногорск» ежегодно. | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **21 602 930,00** | 0,00 | **21 386 900,00** | **216 030,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 57 | *Контрольное событие 13 Субсидия из республиканского бюджета на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования освоена в полном объеме* | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | **Х** | **Х** | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** | |
| 58 | Основное мероприятие 2.2.5. Текущее мероприятие, в рамках которого осуществляется финансирование организации предоставления дополнительного образования в подведомственных организациях» | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Перевод образовательных организаций дополнительного образования на персонифицированный учет | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 59 | Мероприятие 2.2.5.1 Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Перевод образовательных организаций дополнительного образования на персонифицированный учет | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 60 | *Контрольное событие 14 Освоение субсидии в полном объеме* | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** | |
| 61 | Основное мероприятие 2.2.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Перевод образовательных организаций дополнительного образования на персонифицированный учет | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **1 455 100,00** | 0,00 | 0,00 | **1 455 100,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 62 | Мероприятие 2.2.6.1 Реализация приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | **Х** | 01.01.1018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 63 | Мероприятие 2.2.6.2. Распространение модели персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | **Х** | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **1 455 100,00** | 0,00 | 0,00 | **1 455 100,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 64 | *Контрольное событие 15 100% охват воспитанников дополнительного образования сертификатами учета и не менее 5% сертификатами персонифицированного финансирования в 2018 году* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** | |
| 65 | **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь муниципального района «Сосногорск»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 66 | Основное мероприятие 3.1.1: Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение не менее 3 муниципальных фестивалей, конкурсов «Птица счастья». «радуга талантов», «Мастер и мастерицы» ежегодно | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **130 000,00** | 0,00 | 0,00 | **130 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 67 | Мероприятие 3.1.1.1. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов с целью отбора для участия на региональный этап | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Участие в региональных этапах конкурса «Лидер ХХI века», «Лучший призывник» и другие | 01.01.1018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 68 | Мероприятие 3.1.1.2. Проведение мероприятий для талантливой молодежи | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение не менее 3 муниципальных фестивалей, конкурсов «Птица счастья». «радуга талантов», «Мастер и мастерицы» ежегодно | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **130 000,00** | 0,00 | 0,00 | **130 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 69 | *Контрольное событие 16 Охват не менее 550 человек в возрасте от 14 до 30 лет мероприятиями для талантливой молодежи в 2018 году* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** | |
| 70 | Основное мероприятие 3.1.2.Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Реализация в полном объеме народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **261 889,00** | 0,00 | **235 700,00** | **26 189,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 71 | Мероприятие 3.1.2.1.Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на получение субвенции на реализацию народного проекта | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Реализация в полном объеме народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». | 01.01.1018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 72 | Мероприятие 3.1.2.2.Реализация мероприятий и освоение средств в рамках проекта «Народный бюджет» | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Реализация в полном объеме народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **261 889,00** | 0,00 | **235 700,00** | **26 189,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 73 | *Контрольное событие 17 Народный проект в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», реализован* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** | |
| 74 | Основное мероприятие 3.2.1.: Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Охват 100% обучающихся спортивно-массовыми мероприятиями в МР «Сосногорск», в общем количестве граждан допризывного возраста, ежегодно., направленных на популяризацию военной службы в молодежной среде, ежегодно | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **136 000,00** | 0,00 | 0,00 | **136 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 75 | Мероприятие 3.2.1.1. Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100% охват граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Сосногорск» | 01.01.1018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 76 | Мероприятие 3.2.1.2. Проведение муниципальных мероприятия патриотической направленности | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Увеличение охвата молодежи в возрасте 14-30 лет мероприятиями патриотической направленности до 60% к 2020 году. | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **136 000,00** | 0,00 | 0,00 | **136 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 77 | *Контрольное событие 18 100% юношей 10 классов охвачены военно-полевыми сборами* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2018* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** | |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 79 | **Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории МР» Сосногорск»** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 80 | Основное мероприятие 4.1.1: Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100 % выполнение показателей по охвату детей и подростков оздоровлением и отдыхом, установленных в Соглашении с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми ежегодно. | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **3 932 500,00** | 0,00 | **1 691 500,00** | **2 241 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 81 | Мероприятие 4.1.1.1.Заключение органами местного самоуправления соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление субсидии на оздоровление детей и подростков | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100 % выполнение показателей по охвату детей и подростков оздоровлением и отдыхом, установленных в Соглашении с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми ежегодно. | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 82 | Мероприятие 4.1.1.2. Получение субсидии республиканского бюджета на оздоровление и отдых детей и подростков | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100 % выполнение показателей по охвату детей и подростков оздоровлением и отдыхом, установленных в Соглашении с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми ежегодно. | 01.01.1018 | 31.12.2018 | **3 932 500,00** | 0,00 | **1 691 500,00** | **2 241 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 83 | *Контрольное событие 19100 % освоение средств из республиканского бюджета на оздоровление и отдых детей и подростков* | *О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | **Х** | **Х** | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** | |
| 84 | Основное мероприятие 4.1.2.: Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Организация не менее 300 рабочих мест для подростков в летних трудовых отрядах | 01.01.1018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 85 | Мероприятие 4.1.2..1.Организация и проведение открытия оздоровительной кампании | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100 % выполнение показателей по охвату детей и подростков оздоровлением и отдыхом, установленных в Соглашении с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми ежегодно. | 01.01.1018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 86 | Мероприятие 4.1.2.2. Проведение муниципальной акции «Речная лента» в 2018 году | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Организация не менее 300 рабочих мест для подростков в период каникул | 01.01.1018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 87 | *Контрольное событие 20 Лагерями труда и отдыха охвачено не менее 300 человек* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2018* | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** | |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Таблица 5

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Развитие образования»

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОСНОГОРСК» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное  структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год (N), квартал | | | |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск»** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.1. Реализация муниципальными дошкольными образовательными организациями основных образовательных программ дошкольного образования | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск | Удельный вес количества дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования составит 100 %. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **272 657 844,00** | 0,00 | **237 270 000,00** | **35 387 844,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5 | Мероприятие 1.1.1.1. Организация обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | О.К.Мирошникова- начальник Управления образования, Бородай Е.В. –главный специалист Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на реализацию образовательных программ муниципальными дошкольными образовательными организациями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 6 | Мероприятие 1.1.1..2 Освоение в полном объеме субвенции, предусмотренной на реализацию образовательных программ муниципальными дошкольными образовательными организациями | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на реализацию образовательных программ муниципальными дошкольными образовательными организациями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **272 657 844,00** | 0,00 | **237 270 000,00** | **35 387 844,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 7 | *Контрольное событие № 1 Подготовлен отчет об использовании субвенции на реализацию образовательных программ муниципальными дошкольными образовательными организациями* | *О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева– главный бухгалтер Управления образования* | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск | *Х* | *Х* | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** |
| 8 | Основное мероприятие 1.1.2. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **3 597 700,00** | 0,00 | **3 597 700,00** | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 9 | Мероприятие 1.1.2.1. Заключение органами местного самоуправления соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении субсидии на предоставление компенсации родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0.0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 10 | Мероприятие 1.1.2.2 Получение субсидии на предоставление компенсации родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **3 597 700,00** | 0,00 | **3 597 700,00** | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 11 | *Контрольное событие № 2: Предоставлены компенсации за присмотр и уход за детьми, 100% родителям, имеющим право на социальную поддержку за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования* | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | *Х* | *Х* | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** |
| 12 | Основное мероприятие 1.1.3. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) стоимости перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **398 874,00** | *0,00* | *0,00* | **398 874,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 13 | Мероприятие 1.1.3.1 Прием документов и оформление компенсации родителям (законным представителям) стоимости перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 14 | Мерпоиятие 1.1.3.2 Подготовка отчета о предоставлении компенсации родителям (законным представителям) стоимости перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100% родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию, ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **398 874,00** | 0,00 | 0,00 | **398 874,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 15 | *Контрольное событие № 3: Предоставлены компенсации стоимости перевозки обучающихся между поселениями 100% родителям, имеющим право на соц. поддержку* | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | *Х* | *Х* | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** |
| 16 | Основное мероприятие 1.2.1. Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | О.К.Мирошникова - Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Увеличение количества образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 17 | Мероприятие 1.2.1.1 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС дошкольного образования | О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 100% организациях дошкольного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 18 | Мероприятие 1.2.1.2. Использование вариативных форм дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Использование вариативных и альтернативных форм дошкольного образования в не менее чем в 3% организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования к 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 19 | *Контрольное событие 4 .Обеспечено информирование и консультирование родителей (законных представителей) в консультационных централ дошкольных образовательных организаций в 2018 году* | *О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Х* | *Х* | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** |
| 20 | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | О.К.Мирошникова - Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение муниципального этапа конкурса "Воспитатель года" ежегодно, участие в республиканском этапе конкурса "Воспитатель года" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 21 | Мероприятие 1.2.2.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций | О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение не менее 3 мероприятий для педагогов организаций дошкольного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 22 | Мероприятие 1.2.2. 2.Грантовая поддержка в виде денежного сертификата педагогам дошкольных образовательных организаций, использующим альтернативные и вариативные форм дошкольного образования по итогам муниципального этапа конкурса | О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Участие не менее 7 чел. в муниципальном этапе конкурса "Воспитатель года" ежегодно, участие в республиканском этапе конкурса "Воспитатель года" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 23 | *Контрольное событие 5 Предоставлены денежные сертификаты за 1,2 и 3 место по итогам муниципального этапа конкурса "Воспитатель года"* | *О.К. Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Х* | *Х* | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** |
| 24 | Основное мероприятие 1.2.3: Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»,Н.Н. Кожинова– главный бухгалтер ЦБ № 2 | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Укрепление материально-техническая базы не менее чем в 20 (100%) муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 25 | Мероприятие 1.2.3.1. Приобретение учебных пособий, программ, методических рекомендаций этнокультурной направленности | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»,Н.Н. Кожинова– главный бухгалтер  ЦБ № 2 | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Укрепление материально-техническая базы не менее чем в 20 (100%) муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 26 | Мероприятие 1.2.3.2. Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому учебному году | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Н.Н. Кожинова– главный бухгалтер  ЦБ № 2 | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Приведение 100% зданий к требованиям безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 27 | *Контрольное событие 6 Приобретена мебель и (или) спортивное и (или) технологическое оборудование не менее, чем в 20 ДОУ (100 %), ежегодно* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», Н.Н. Кожинова– главный бухгалтер  ЦБ № 2* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | Х | Х | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** |
| 28 |  | *Х* | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | **Подпрограмма 2. «Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск»** | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных и дополнительных общеобразовательных программ | О.К.Мирошникова -  Начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100% выполнение показателей муниципального задания организациями общего и дополнительного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **400 640 406,00** | **0,0** | **315 860 800,00** | **84 779 606,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 31 | Мероприятие 2.1.1.1. Организация обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования, Е.Л. Кулева - главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на реализацию образовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 32 | Мероприятие 2.1.1.2 Освоение в полном объеме субвенции, предусмотренной на реализацию образовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями | .К.Мирошникова -  начальник Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на реализацию образовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **400 640 406,00** | **0,00** | **315 860 800,00** | **84 779 606,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 33 | *Контрольное событие 7 Подготовлен отчет об использовании субвенции на реализацию образовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями* | *О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Х* | *Х* | *31.12.2019* | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** |
| 34 | Основное мероприятие 2.1.2.: Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Увеличение количества обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности до 12% от общего количества, охваченных программами доп.образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 35 | Мероприятие 2.1.2.1. Формирование современных практик управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования | О.К. Мирошникова - начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Распространение современных образовательных практик в сфере дополнительного образования не менее чем в 1 образовательной организации ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 36 | Мероприятие 2.1.2.2. Реализация дополнительных образовательных программ | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 37 | *Контрольное событие 8 Подготовлен отчет о ходе реализации дополнительных образовательных программ* | *О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** |
| 38 | Основное мероприятие 2.1.3.: Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогическим работникам организаций общего и дополнительного образования муниципального района «Сосногорск» | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования до средней заработной платы в Республике Коми | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **12 633 860,00** | **0,00** | **12 507 520,00** | **126 340,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 39 | Мероприятие 2.1.3.1.Заключение органами местного самоуправления соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на обеспечение роста оплаты труда работникам общего и дополнительного образования | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 40 | Мероприятие 2.1.3.2. Проведение мониторинга роста оплаты труда работников общего и дополнительного образования | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном размере субвенции местным бюджетам, предусмотренные на повышен е оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **12 633 860,00** | **0,00** | **12 507 520,00** | **126 340,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 41 | *Контрольное событие 9 Субсидия из республиканского бюджета освоена в полном объеме* | *О.К. Мирошникова - начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** |
| 42 | Основное мероприятие 2.2.1:Строительство и реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение текущих ремонтов в 100% организациях общегообразования. Проведение реконструкции и ремонтов капитального характера при наличии проектно-сметной документации ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 43 | Мероприятие 2.2.1.1. Проведение ремонтов к началу учебного года в общеобразовательных организациях | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение текущих ремонтов в 100% организациях общего образования. Проведение реконструкции и ремонтов капитального характера при наличии проектно-сметной документации ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 44 | Мероприятие 2.2.1.2. Заказ проектно-сметной документации на строительство начальной школы-детский сад в п. Поляна | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Составление проектно-сметной документации на строительство начальной школы-детский сад в  п. Поляна в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 45 | *Контрольное событие 10 Проведен текущий ремонт не менее чем в 15 (100%) общеобразовательных организаций)* | *О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | **Х** | **Х** | *31.12.2019* | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** |
| 46 | Основное мероприятие: 2.2.2. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск» | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Укрепление материально-технической базы не менее чем в 15 (100%) муниципальных общеобразовательных организациях ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 47 | Мерорприятие 2.2.2.1. Освоение субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | О.К. Мирошникова - начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Получение в полном объеме субсидии из республиканского бюджета укреплению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 48 | Мероприятие 2.2.2.2. Подготовка образовательных организаций общего и дополнительного образования к новому учебному году | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Приведение 100% зданий к требованиям безопасности обучающихся и воспитанников | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 49 | *Контрольное событие 11 Приобретена мебели и (или) учебники и (или) спортивное и (или) технологическое оборудование, не менее чем в 15 (100 %) общеобразовательных организациях ежегодно* | О.К. Мирошникова -  начальник Управления образования, Е.Л. Кулева – главный бухгалтер Управления образования | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | **Х** | Х | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | **Х** |
| 50 | Основное мероприятие 2.2.3. Развитие системы оценки качества общего образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Сохранение на высоком уровне доли выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **309 100,00** | 0,00 | 0,00 | **309 100,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 51 | Мероприятие 2.2.3.1. Модернизация технологий и содержание обучения в соответствии с новыми федеральными стандартами общего образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Увеличение доли обучающихся общего образования. Охваченных обучением в соответствии с ФГОС, не менее чем на 5% ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 52 | Мероприятие 2.2.3.2. Поддержка и поощрение одаренных детей | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Выдача стипендий 100% обучающимся, отличившимся в учебе согласно положению о стипендиях ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **309 100,00** | 0,00 | 0,00 | **309 100,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 53 | *Контрольное событие 12100% обучающихся, отличившиеся в учебе, получили стипендию* | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | **Х** | **Х** | *31.12.2019* | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** |
| 54 | Основное мероприятие 2.2.4: Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100% освоение субсидии из республиканского бюджета на организацию питания в 1-4 классах ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **22 005 960,00** | 0,00 | **21 785 900,00** | **220 060,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 55 | Мероприятие 2.2.4.1.Заключение органами местного самоуправления соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных организациях, реализующих образовательную программу начального образования | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов во всех муниципальных организациях в муниципальном районе «Сосногорск» ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 56 | Мероприятие 2.2.4.2. Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания воспитанников и обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск» | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов во всех муниципальных организациях в муниципальном районе «Сосногорск» ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **22 005 960,00** | 0,00 | **21 785 900,00** | **220 060,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 57 | *Контрольное событие 13Субсидия из республиканского бюджета на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования освоена в полном объеме* | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | **Х** | **Х** | *31.12.2019* | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** |
| 58 | Основное мероприятие 2.2.5. Текущее мероприятие, в рамках которого осуществляется финансирование организации предоставления дополнительного образования в подведомственных организациях» | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Перевод образовательных организаций дополнительного образования на персонифицированный учет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 59 | Мероприятие 2.2.5.1 Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Перевод образовательных организаций дополнительного образования на персонифицированный учет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 60 | *Контрольное событие 14 Освоение субсидии в полном объеме* | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** |
| 61 | Основное мероприятие 2.2.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Перевод образовательных организаций дополнительного образования на персонифицированный учет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 62 | Мероприятие 2.2.6.1 Реализация приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | **Х** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 63 | Мероприятие 2.2.6.2. Распространение модели персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | **Х** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 64 | *Контрольное событие 15 100% охват воспитанников дополнительного образования сертификатами учета и не менее 5% сертификатами персонифицированного финансирования в 2019 году* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** |
| 65 | **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь муниципального района «Сосногорск»** | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Основное мероприятие 3.1.1: Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение не менее 3 муниципальных фестивалей, конкурсов «Птица счастья». «радуга талантов», «Мастер и мастерицы» ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **130 000,00** | 0,00 | 0,00 | **130 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 67 | Мероприятие 3.1.1.1. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов с целью отбора для участия на региональный этап | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Участие в региональных этапах конкурса «Лидер ХХI века», «Лучший призывник» и другие | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 68 | Мероприятие 3.1.1.2. Проведение мероприятий для талантливой молодежи | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение не менее 3 муниципальных фестивалей, конкурсов «Птица счастья». «радуга талантов», «Мастер и мастерицы» ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **130 000,00** | 0,00 | 0,00 | **130 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 69 | *Контрольное событие 16Охват не менее 550 человек в возрасте от 14 до 30 лет мероприятиями для талантливой молодежи в 2019 году* | *О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** |
| 70 | Основное мероприятие 3.1.2.Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Реализация в полном объеме народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **134 000,00** | 0,00 | **0,00** | **134 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 71 | Мероприятие 3.1.2.1.Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на получение субвенции на реализацию народного проекта | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Реализация в полном объеме народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 72 | Мероприятие 3.1.2.2.Реализация мероприятий и освоение средств в рамках проекта «Народный бюджет» | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Реализация в полном объеме народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **134 000,00** | 0,00 | **0,00** | **134 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 73 | *Контрольное событие 17 Народный проект в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», реализован* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** |
| 74 | Основное мероприятие 3.2.1.: Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Охват 100% обучающихся спортивно-массовыми мероприятиями в МР «Сосногорск», в общем количестве граждан допризывного возраста, ежегодно., направленных на популяризацию военной службы в молодежной среде, ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **136 000,00** | 0,00 | 0,00 | **136 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 75 | Мероприятие 3.2.1.1. Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100% охват граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Сосногорск» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 76 | Мероприятие 3.2.1.2. Проведение муниципальных мероприятия патриотической направленности | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Увеличение охвата молодежи в возрасте 14-30 лет мероприятиями патриотической направленности до 60% к 2020 году. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **136 000,00** | 0,00 | 0,00 | **136 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 77 | *Контрольное событие 18 100% юношей 10 классов охвачены военно-полевыми сборами* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2019* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | ***Х*** |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | **Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории МР» Сосногорск»** | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Основное мероприятие 4.1.1: Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100 % выполнение показателей по охвату детей и подростков оздоровлением и отдыхом, установленных в Соглашении с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **4 032 400,00** | 0,00 | **1 791 400,00** | **2 241 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 81 | Мероприятие 4.1.1.1.Заключение органами местного самоуправления соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление субсидии на оздоровление детей и подростков | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100 % выполнение показателей по охвату детей и подростков оздоровлением и отдыхом, установленных в Соглашении с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 82 | Мероприятие 4.1.1.2. Получение субсидии республиканского бюджета на оздоровление и отдых детей и подростков | О.К.Мирошникова - начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100 % выполнение показателей по охвату детей и подростков оздоровлением и отдыхом, установленных в Соглашении с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **4 032 400,00** | 0,00 | **1 791 400,00** | **2 241 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 83 | *Контрольное событие 19 100 % освоение средств из республиканского бюджета на оздоровление и отдых детей и подростков* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | **Х** | **Х** | *31.12.2019* | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** |
| 84 | Основное мероприятие 4.1.2.: Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Организация не менее 300 рабочих мест для подростков в летних трудовых отрядах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 85 | Мероприятие 4.1.2..1.Организация и проведение открытия оздоровительной кампании | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 100 % выполнение показателей по охвату детей и подростков оздоровлением и отдыхом, установленных в Соглашении с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 86 | Мероприятие 4.1.2.2. Проведение муниципальной акции «Речная лента» в 2019 году | О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Организация не менее 300 рабочих мест для подростков в период каникул | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 87 | *Контрольное событие 20 Лагерями труда и отдыха охвачено не менее 300 человек* | *О.К.Мирошникова -  начальник Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | *Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»* | ***Х*** | ***Х*** | *31.12.2019* | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Х** |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Развитие образования»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (руб.) | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования» | всего | 809 801 206,43 | 764 090 652,00 | 748 195 823,00 | 745 886 661,00 |
| местные бюджеты | 208 720 386,43 | 165 888 764,00 | 155 619 055,00 | 149 550 693,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 601 080 820,00 | 598 201 888,00 | 592 576 768,00 | 596 335 968,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск» | всего | 291 778 529,04 | 276 654 418,00 | 278 438 472,00 | 278 055 041,00 |
| местные бюджеты | 46 360 827,04 | 35 786 718,00 | 34 249 572,00 | 33 866 141,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 245 417 702,00 | 240 867 700,00 | 244 188 900,00 | 244 188 900,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Реализация муниципальными дошкольными образовательными организациями основных образовательных программ дошкольного образования | всего | 284 322 400,04 | 272 657 844,00 | 274 120 698,00 | 273 737 267,00 |
| местные бюджеты | 42 472 098,04 | 35 387 844,00 | 33 850 698,00 | 33 467 267,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 241 850 302,00 | 237 270 000,00 | 240 270 000,00 | 240 270 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 3 567 400,00 | 3 597 700,00 | 3 918 900,00 | 3 918 900,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 567 400,00 | 3 597 700,00 | 3 918 900,00 | 3 918 900,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) стоимости перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями | всего | 134 115,00 | 398 874,00 | 398 874,00 | 398 874,00 |
| местные бюджеты | 134 115,00 | 398 874,00 | 398 874,00 | 398 874,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | всего | 3 754 614,00 | 0,00 |  |  |
| местные бюджеты | 3 754 614,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск» | всего | 459 330 590,93 | 435 589 326,00 | 422 167 386,00 | 423 896 728,00 |
| местные бюджеты | 111 183 872,93 | 85 435 106,00 | 80 959 486,00 | 78 929 628,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 348 146 718,00 | 350 154 220,00 | 341 207 900,00 | 344 967 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных и дополнительных общеобразовательных программ | всего | 423 751 145,93 | 400 640 406,00 | 399 852 326,00 | 401 581 668,00 |
| местные бюджеты | 104 338 447,93 | 84 779 606,00 | 80 430 326,00 | 78 400 468,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 319 412 698,00 | 315 860 800,00 | 319 422 000,00 | 323 181 200,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогическим работникам организаций общего и дополнительного образования муниципального района «Сосногорск» | всего | 5 161 233,00 | 12 633 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 51 613,00 | 126 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 5 109 620,00 | 12 507 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Строительство и реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск» | всего | 7 051 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 4 813 582,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 237 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Развитие системы оценки качества общего образования, стипендии | всего | 309 100,00 | 309 100,00 | 309 100,00 | 309 100,00 |
| местные бюджеты | 309 100,00 | 309 100,00 | 309 100,00 | 309 100,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального образования | всего | 21 602 930,00 | 22 005 960,00 | 22 005 960,00 | 22 005 960,00 |
| местные бюджеты | 216 030,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 21 386 900,00 | 21 785 900,00 | 21 785 900,00 | 21 785 900,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Текущее мероприятие, в рамках которого осуществляется финансирование организации предоставления дополнительного образования в подведомственных организациях» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | всего | 1 455 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 1 455 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Дети и молодежь муниципального района «Сосногорск» | всего | 527 889,00 | 400 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| местные бюджеты | 292 189,00 | 400 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 235 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | всего | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| местные бюджеты | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (со финансирование) | всего | 261 889,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 26 189,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 235 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | всего | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 |
| местные бюджеты | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск» | всего | 3 932 500,00 | 4 032 400,00 | 4 032 400,00 | 4 032 400,00 |
| местные бюджеты | 2 241 000,00 | 2 241 000,00 | 2 241 000,00 | 2 241 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 691 500,00 | 1 791 400,00 | 1 791 400,00 | 1 791 400,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | всего | 3 932 500,00 | 4 032 400,00 | 4 032 400,00 | 4 032 400,00 |
| местные бюджеты | 2 241 000,00 | 2 241 000,00 | 2 241 000,00 | 2 241 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 691 500,00 | 1 791 400,00 | 1 791 400,00 | 1 791 400,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 54 231 697,46 | 47 414 508,00 | 43 291 565,00 | 39 636 492,00 |
| местные бюджеты | 48 642 497,46 | 42 025 940,00 | 37 902 997,00 | 34 247 924,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 5 589 200,00 | 5 388 568,00 | 5 388 568,00 | 5 388 568,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы | всего | 48 642 497,46 | 42 025 940,00 | 37 902 997,00 | 34 247 924,00 |
| местные бюджеты | 48 642 497,46 | 42 025 940,00 | 37 902 997,00 | 34 247 924,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1.2. | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | всего | 5 589 200,00 | 5 388 568,00 | 5 388 568,00 | 5 388 568,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 5 589 200,00 | 5 388 568,00 | 5 388 568,00 | 5 388 568,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1.3. | Приведение зданий и помещений образовательных организаций муниципального района «Сосногорск» в соответствие с требованиями пожарной безопасности, повышение сохранности материальных ценностей и оборудования; | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Развитие образования»

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя, (единица измерения, периодичность) | Источник информации | Расчет целевого индикатора и показателя | Ответственный за сбор данных по целевому индикатору и показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Сосногорск" "Развитие образования" | | | | |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (проценты, ежегодно) | 1. Форма N 85-К (Росстата) "Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации".  2. Информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми | Расчет осуществляется по следующей формуле:  n = {чв до / [чв до + чд у]} x 100%, где:  n - значение показателя (индикатора),  чвдо - численность воспитанников в возрасте 3 - 6 лет (число полных лет) дошкольных образовательных организаций;  чд у - численность детей в возрасте 3 - 6 лет (число полных лет), стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 2. | Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (проценты, ежегодно) | Информация из федерального статистического наблюдения по форме N ОО-1, 85-К и Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми | Расчет осуществляется по следующей формуле:  n = (n1 + n2) / N x 100%, где:  n - значение показателя (индикатора);  n1 - дети 5 - 18 лет (в школах) (ОО-1 раздел 2.14.1.1 графа 3 + графа 6 + графа 9 по сумме строк 02 - 15);  n2 - дети 5 - 7 лет (в детских садах) (отчет N 85-К раздел "Распределение детей в дошкольных образовательных организациях по возрасту");  N - количество населения в регионе в возрасте от 5 до 18 лет (данные Комистата) | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 3. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального района | Значение КМУОО формируется на основании информации от методического кабинета и отдела по делам молодежи Управления образования;  значение КО из информации по численности населения, размещенной на сайте Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми | В целях реализации [распоряжения](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B674450447CA3FC33B4A2E3FAC610681998541B51442AA5UEG) Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года", [Закона](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B6744505A71B5906DB0A5EFA5C3126912CE094B5713750EC68453A8UBG) Республики Коми от 4 октября 2010 г. N 115-РЗ "О молодежной политике в Республике Коми" показатель рассчитывается по формуле:  ДМУДОО = (КМУОО / КО) x 100%, где:  ДМУДОО - доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности;  КМУОО - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности;  КО - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей на территории МР "Сосногорск" | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 4. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального района (проценты, ежегодно) | Значение КММГВПВ формируется на основании информации от методического кабинета и отдела по делам молодежи Управления образования;  значение КО из Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (Аналитические сборники. Молодежь на рынке труда. Демографическая характеристика молодежи) | В целях реализации [постановления](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B674450447CA3FC33B4A1ECFBC816651998541B51442AA5UEG) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы";  [Закона](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B6744505A71B5906DB0A5EFA5C3126D15CD08485713750EC68453A8UBG) Республики Коми N 52-РЗ от 23 июня 2015 г. "О патриотическом воспитании граждан в Республике Коми" показатель рассчитывается по формуле:  ДММГВПВ = (КММГВПВ / КО) x 100%,  где:  ДММГВПВ - доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности,  КММГВПВ - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности,  КО - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе "Сосногорск" | | | | |
| 5. | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет (проценты, ежегодно) | 1. Форма N 85-К (Росстата) "Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации".  2. Информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми | Расчет осуществляется по следующей формуле:  n = чдо / н x 100%, где:  n - значение показателя (индикатора);  чдо - численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в возрасте от 0 до 7 лет;  н - численность детей в возрасте от 0 до 7 лет включительно | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 6. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (проценты, ежегодно) | 1. Форма N 85-К (Росстата) "Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации".  2. Форма "АРИСМО РК" | Расчет осуществляется по следующей формуле:  Ув = (Човф / Чобщ) x 100%, где:  Ув - значение показателя (индикатора);  Човф - количество дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования (форма АРИСМО "Охват детей вариативными формами дошкольного образования");  Чобщ - общее количество дошкольных образовательных организаций (форма 85-К раздел "Основные показатели деятельности дошкольных образовательных организаций") | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 7. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации (проценты, ежегодно) | Данные независимого опроса населения по оценке населением эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми, проводимого в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B6744505A71B5906DB0A5EFA5C3126E12CA0B4A5713750EC68453A8UBG) Главы Республики Коми от 16 октября 2013 г. N 125 | - | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 8. | Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в МР "Сосногорск" | Информация из сведений программного комплекса "Свод-СМАРТ" и АРИСМО | - | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе "Сосногорск" | | | | |
| 9. | Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании общеобразовательных от общего числа выпускников 11 (12) классов (проценты, ежегодно) | Форма федерального статистического наблюдения N ОО-1 | Расчет осуществляется по следующей формуле:  base_23648_149945_32768  где:  Во - численность выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании;  В11 - численность обучающихся, окончивших 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), общеобразовательные организации (ОО-1 раздел 2.5.1.1 графа 14 сумма строк 01, 05);  В12 - численность обучающихся, окончивших 12 класс, общеобразовательные организации (ОО-1 раздел 2.5.1.1 графа 16 по сумме строк 01, 05);  ВЭ - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных организациях (ОО-1 раздел 2.6.4 графа 19 строка 10) | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 10. | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации (проценты, ежегодно) | Данные независимого опроса населения по оценке населением эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми, проводимого в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B6744505A71B5906DB0A5EFA5C3126E12CA0B4A5713750EC68453A8UBG) Главы Республики Коми от 16 октября 2013 г. N 125 | - | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 11. | Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии | Информация из федерального статистического наблюдения по форме N Д-4 и СВ-1 | Расчет осуществляется по следующей формуле:  base_23648_149945_32769  где:  Да - доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;  base_23648_149945_32770 - число муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии (Д-4 разделы 1 и 2 строка 31 графа 3), (СВ-1 раздел 8 строка 31 графа 3, кроме вечерних (сменных) общеобразовательных организаций при ИТУ, вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);  Ч - число муниципальных общеобразовательных организаций (Д-4 разделы 1 и 2 строка 01 графа 3, СВ-1 раздел 1 строка 01 графа 3, кроме вечерних (сменных) общеобразовательных организаций при ИТУ, вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания) | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 12. | Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района "Сосногорск", охваченных питанием от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района "Сосногорск" | Значение формируется на основании информации от муниципальных общеобразовательных организаций | Расчет осуществляется по следующей формуле:  n = М / N x 100%, где:  n - значение показателя (индикатора);  М - количество обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, охваченных питанием;  N - количество обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях муниципального района "Сосногорск" | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 13. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет | Информация из федерального статистического наблюдения по формам N 1-ДО, 1-ДШИ, информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, информация от отдела физической культуры и спорта, отдела культуры администрации муниципального района "Сосногорск", полученная по запросу Управления образования | Расчет осуществляется по следующей формуле:  n = (M + N + L + C) / S x 100%, где:  n - значение показателя (индикатора),  M - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования по отрасли "Образование" (1-ДО, раздел 5, столбец 3, сумма строк 02 - 04);  N - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования и спортивной подготовки по отрасли "Физическая культура и спорт";  L - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования по отрасли "Культура" (1-ДШИ, раздел 2, столбец 3, строка 40);  C - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами негосударственного сектора;  S - количество населения в регионе в возрасте от 5 до 18 лет (данные Комистата) | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 14. | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования | Данные независимого опроса населения по оценке населением эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми, проводимого в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B6744505A71B5906DB0A5EFA5C3126E12CA0B4A5713750EC68453A8UBG) Главы Республики Коми от 16 октября 2013 г. N 125 | - | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 15. | Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе "Сосногорск" до средней заработной платы в Республике Коми; районе "Сосногорск" | Информация из сведений программного комплекса "Свод-СМАРТ" и АРИСМО |  | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 16. | Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в муниципальном районе "Сосногорск" до средней заработной платы учителей в Республике Коми | Информация из сведений программного комплекса "Свод-СМАРТ" и АРИСМО |  | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 17. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств местного бюджета | Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей | Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.  Рассчитывается по формуле:  Спдо = (Чспдо / Чобуч5 - 18) x 100%, где:  Чспдо - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;  Чобуч5 - 18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образования по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг) | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 18. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования | Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.  Рассчитывается по формуле:  Спф = (Чдспф / Ч5 - 18) x 100%, где:  Чдспф - общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;  Ч5 - 18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| Подпрограмма 3 "Дети и молодежь муниципального района "Сосногорск" | | | | |
| 19. | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи (чел., ежегодно) | Значение формируется на основании информации от методического кабинета Управления образования | В целях реализации [распоряжения](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B674450447CA3FC33B4A2E3FAC610681998541B51442AA5UEG) Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года", [Закона](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B6744505A71B5906DB0A5EFA5C3126912CE094B5713750EC68453A8UBG) Республики Коми от 4 октября 2010 г. N 115-РЗ "О молодежной политике в Республике Коми" | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 20. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи муниципального района (проценты, ежегодно) | Значение КМИПП формируется на основании информации от методического кабинета Управления образования и отдела по делам молодежи;  значение КО из Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми | В целях реализации [распоряжения](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B674450447CA3FC33B4A2E3FAC610681998541B51442AA5UEG) Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года", [Закона](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B6744505A71B5906DB0A5EFA5C3126912CE094B5713750EC68453A8UBG) Республики Коми от 4 октября 2010 г. N 115-РЗ "О молодежной политике в Республике Коми" показатель рассчитывается по формуле:  ДМИПП = (КМИПП / КО) x 100%, где:  ДМИПП - доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи;  КМИПП - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи;  КО - общее количество молодежи, проживающей на территории района | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 21. | Количество реализованных в полном объеме народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Исполнение Соглашения о предоставлении средств республиканского бюджета | - | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 22. | Доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР "Сосногорск", в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | Информация от муниципальных образовательных организаций | Расчет осуществляется по следующей формуле:  ДЮ = О10УС / О10 x 100%, где:  ДЮ - доля юношей, обучающихся в 10 классах общеобразовательных организаций, принявших участие в пятидневных сборах;  О10УС - количество обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах (информация методического кабинета Управления образования);  О10 - общее количество юношей, обучающихся в 10 классах общеобразовательных организаций | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 23. | Доля граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в МР "Сосногорск" в общем количестве граждан допризывного возраста (проценты, ежегодно) | Значение КГДПВ формируется на основании информации, полученной от методического кабинета Управления образования;  значение КО из Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (численность населения по полу и возрасту по Республике Коми) | В целях реализации [распоряжения](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B674450447CA3FC33B4A2E3FAC610681998541B51442AA5UEG) Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года", [Закона](consultantplus://offline/ref=3859F2F0AEA55B6744505A71B5906DB0A5EFA5C3126912CE094B5713750EC68453A8UBG) Республики Коми от 4 октября 2010 г. N 115-РЗ "О молодежной политике в Республике Коми" показатель рассчитывается по формуле:  ДГДПВ = (КГДПВ / КО) x 100%, где:  ДГДПВ - доля граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Республике Коми, от общего количества состоящих на воинском учете в Республике Коми;  КГДПВ - количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в МР "Сосногорск";  КО - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| Программа 4 "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района "Сосногорск" | | | | |
| 24. | Количество детей и подростков, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов | Сбор данных для расчета значения показателя (индикатора) осуществляется на основании соглашения по проведению оздоровительной кампании детей между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией муниципального района "Сосногорск" | - | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 25. | Количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов | Сбор данных для расчета значения показателя (индикатора) осуществляется на основании соглашения по проведению оздоровительной кампании детей между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией муниципального района "Сосногорск" | - | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 26. | Доля детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций" в общей численности учащихся вышеуказанных организаций | Сбор данных для расчета значения показателя (индикатора) осуществляется на основании постановления администрации муниципального района "Сосногорск" об организации отдыха, оздоровления и трудоустройства детей | Расчет осуществляется по следующей формуле:  До = Чо / Чу x 100%, где:  До - доля детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций;  Чо - общая численность оздоровленных детей и подростков, учащихся вышеуказанных организаций;  Чу - общая численность детей и подростков, учащихся вышеуказанных организаций | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |
| 27. | Количество подростков, трудоустроенных в период каникул | Сбор данных для расчета значения показателя (индикатора) осуществляется на основании постановления администрации муниципального района "Сосногорск" об организации отдыха, оздоровления и трудоустройства детей | - | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" |