Утверждена постановлением

администрации муниципального

района «Сосногорск»

от «22» декабря 2017 г. № 1756

(Приложение)

**(в ред. постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 14.01.2019 № 49)**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел общественных связей и информационной политики администрации муниципального района «Сосногорск»;Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники муниципальной программы | Общественные организации и национально-культурные автономии, МАУ «Сосногорск-медиа»  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск»;2. Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск»;3. Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск»;4. Обеспечение реализации муниципальной программы.  |
| Программно-целевые инструментымуниципальной программы | -  |
| Цели муниципальной программы | Развитие культурного потенциала муниципального образования муниципального района «Сосногорск» как духовно-нравственного основания развития личности, укрепление единства социокультурного пространства, а также развитие внутреннего и въездного туризма на территории МО МР «Сосногорск» и приобщение населения к культурному и природному наследию.  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;
2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района «Сосногорск»;
3. Создание благоприятных условий для развития туризма в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск».
 |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года (процент);2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальнымиучреждениями культуры (процент от общей численности населения МО МР «Сосногорск»); 3. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг всфере культуры (процент от числа опрошенных).  |
| Этапы и сроки реализациимуниципальной программы | 2018-2021 годы  |
| Объемы финансированиямуниципальной программы | На реализацию Программы потребуется 369 418 542,71 руб. из местного, республиканского и федерального бюджетов, в том числе: по годам:2018 г. - 126 081 135,71 руб.2019 г. - 99 886 807 руб.2020 г. – 72 200 783 руб.2021 г. - 71 249 817 руб. |
| Ожидаемые результаты реализациимуниципальной программы | 1. Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, до 42 %; 1. Рост посещений учреждений культуры населением МО МР «Сосногорск» к уровню 2012 года на 1,8 %;
2. Увеличение удовлетворенности населения МО МР «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90 %.
 |

**Раздел 1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития.**

Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией социального-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года.

С учетом Стратегии приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития культуры, в том числе межнациональных отношений, в муниципальном районе «Сосногорск» станут:

- обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;

-формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района «Сосногорск»;

- повышение качества и доступности услуг в сфере въездного и внутреннего туризма муниципального района «Сосногорск».

Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений государственной политики в сфере развития межнациональных отношений, туризма, культуры и искусства в муниципальном районе «Сосногорск», целью Программы является развитие культурного потенциала муниципального образования муниципального района «Сосногорск» как духовно-нравственного основания развития личности, укрепление единства социокультурного пространства, а также развитие внутреннего и въездного туризма на территории МО МР «Сосногорск» и приобщение населения к культурному и природному наследию.

В приложении к Программе представлены:

1. таблица 1 – сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
2. таблица 2 – перечень основных мероприятий муниципальной программы;
3. таблица 3 – сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы;
4. таблица 4 – прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ);
5. таблица 5 – ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов);
6. таблица 6 – ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы;
7. таблица 7 – комплексный план действий по реализации муниципальной программы на 2018 год;
8. таблица 8 – сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «**Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск» **муниципальной программы** муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»  |
| Участники подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструментыподпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия |
| Задачи подпрограммы | 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск»;
2. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению района ресурсов библиотечных, музейных фондов.
 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры;
2. Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;
3. Охват населения МО МР «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год.
 |
| Этапы и сроки реализацииподпрограммы | 2018-2021 годы |
| Объемы финансированияподпрограммы | Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 69 526 099,68 руб., в том числе:по годам:2018 г. – 19 736 986,57 руб.2019 г. – 17 598 420,76 руб.2020 г. – 15 963 935 руб.2021 г. – 16 226 757,35 руб. |
| Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы | К завершению срока реализации Подпрограммы 1 будет обеспечено:1) повышение уровня обеспеченности населения МО МР «Сосногорск» объектами сферы культуры за счет строительства (реконструкции), ремонта и капитального муниципальных учреждений сферы культуры;2) модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры;3) комплексная информатизация отрасли культуры, в том числе библиотечного и музейного дела;4) сохранность, актуализация и популяризация культурного наследия.Произойдет рост количества пользователей услугами библиотек, музеев.Будет обеспечено увеличение доли каталогов библиотечных, музейных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Будет обеспечена интеграция каталогов библиотечных, музейных фондов с аналогичными каталогами (реестрами) Российской Федерации.  |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «**Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск» **муниципальной программы** муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»  |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел общественных связей и информационной политики администрации муниципального района «Сосногорск».  |
| Участники подпрограммы | Общественные организации и национально-культурные автономии;МАУ «Сосногорск-медиа» |
| Программно-целевые инструментыподпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района «Сосногорск» |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск»;
2. Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры;
3. Приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации.
 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Сосногорск», от общей численности населения МО МР «Сосногорск»;
2. Обеспеченность населения МО МР «Сосногорск» клубными формированиями культурно-досуговых учреждений;
3. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МО МР «Сосногорск»;
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
5. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального района «Сосногорск» и средней заработной платы в Республике Коми;
6. Доля обучающихся детских школ искусств, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, от общего количества детей, занимающихся в детских школах искусств муниципального района «Сосногорск»;
7. Количество (объем) материалов, направленных на освещение реализации в муниципальном районе «Сосногорск» социально-значимых событий в печатных и электронных средствах массовой информации;
8. Объем социально-значимых телерадиопрограмм.
 |
| Этапы и сроки реализацииподпрограммы | 2018-2021 годы |
| Объемы финансированияподпрограммы | Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 184 411 162 руб., в том числе: по годам:2018 г. – 53 010 665,11 руб.2019 г. – 46 346 770,24 руб.2020 г. – 42 485 759 руб.2021 г. – 42 567 967,65 руб. |
| Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы | К завершению срока реализации Подпрограммы 2 будет обеспечено сохранение и увеличение доли населения, вовлеченного в процессы осуществления творческой деятельности. Поддержка инициатив в различных сферах творческой самореализации граждан позволит стимулировать вовлечение населения в различные виды культурной деятельности.  |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3** «Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» **муниципальной программы** муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»  |
| Участники подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструментыподпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития туризма в МО МР «Сосногорск» |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск».
 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество человек, принявших участие в мероприятиях туристской направленности.
 |
| Этапы и сроки реализацииподпрограммы | 2018-2021 годы |
| Объемы финансированияподпрограммы | Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 015 000 руб., в том числе:по годам:2018 г. – 515 000,00 руб.2019 г. – 500 000 руб. 2020 г. – 0,00 руб.2021 г. – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы | К завершению срока реализации Подпрограммы 3 будет увеличен объем туристских потоков на территорию муниципального района «Сосногорск».  |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы» **муниципальной программы** муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»  |
| Участники подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструментыподпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Создание условий по обеспечению реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение управления реализацией Программы на местном уровне.  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - |
| Этапы и сроки реализацииподпрограммы | 2018-2021 годы |
| Объемы финансированияподпрограммы | Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 114 466 281,03 руб., в том числе:по годам:2018 г. – 52 818 484,03 руб.2019 г. – 35 441 616 руб. 2020 г. – 13 751 089 руб.2021 г. – 12 455 092 руб. |
| Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы | К завершению срока реализации Подпрограммы 4 будет обеспечено выполнение задач и достижение целевых индикаторов, предусмотренных Программой, а также повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры.  |

Приложение к

муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Развитие культуры и туризма»

Таблица 1

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |
| 1. | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года | Процент | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры  | Процент от общей численности населения МО МР «Сосногорск» | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 3. | Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  | Процент от числа опрошенных | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| Подпрограмма 1 «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск» |
| Задача 1.1 «Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск» |
| 1.1.1 | Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры | Процент | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 |
| Задача 1.2 «Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению района ресурсов библиотечных, музейных фондов» |
| 1.2.1 | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | Процент | 57 | 57 | 71 | 71 | 85 | 85 |
| 1.2.2 | Охват населения МО МР «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год | Процент от общей численности населения МО МР «Сосногорск» | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Подпрограмма 2 «Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 2.1 «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск» |
| 2.1.1 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Сосногорск», от общей численности населения МО МР «Сосногорск» | Процент | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
| 2.1.2 | Обеспеченность населения МО МР «Сосногорск» клубными формированиями культурно-досуговых учреждений  | Единиц на 1000 человек населения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.1.3 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МО МР «Сосногорск»  | Процент | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12 | 12,5 |
| 2.1.4 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Процент | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1.5 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального района «Сосногорск» и средней заработной платы в Республике Коми  | Процент | 48,3 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | - |
| Задача 2.2 «Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры» |
| 2.2.1 | Доля обучающихся детских школ искусств, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, от общего количества детей, занимающихся в детских школах искусств муниципального района «Сосногорск» | Процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 |
| Задача 2.3. «Приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации»  |
| 2.3.1 | Количество (объем) материалов, направленных на освещение реализации в муниципальном районе «Сосногорск» социально-значимых событий в печатных и электронных средствах массовой ин-формации | Полос формата А2/год | - | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 2.3.2 | Объем социально-значимых телерадиопрограмм | Часов/год | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 3.1 «Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск» |
| 3.1.1. | Количество человек, принявших участие в мероприятиях туристской направленности  | Единиц | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Подпрограмм 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Задача 4.1. «Обеспечение управления реализацией Программы на местном уровне» |
| 4.1.1.  | Рост уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Руб.  | 19 411,23 | 25 384 | 29 414 | - | - | - |
| 4.1.2. | Рост уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Руб. | 29 622,29 | 33 913 | 35 290 | - | - | - |

 Таблица 2

**Перечень и характеристики основных мероприятий**

**муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Номер и наименование основного  мероприятия** | **Ответственный за выполнение ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Срок** | **Ожидаемый непосредственный результат выполнения ведомственной целевой программы, основного мероприятия (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы)** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Подпрограмма 1. Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск» |
| 1.1 | Задача 1.1 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск» |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Разработана ПСД на строительство Досугового центра в с. Усть-Ухта. Осуществлена привязка ПСД к местности. Построено новое здание Досугового центра в с. Усть-Ухта.  | Проведение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту учреждений сферы культуры МО МР «Сосногорск». Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов сферы культуры.  | Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры.Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года.Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Оснащены современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами не менее 11 муниципальных учреждений культуры в МО МР «Сосногорск». | Модернизация инфраструктуры в сфере культуры, включая:- оснащение современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами муниципальных учреждений сферы культуры в МО МР «Сосногорск»;- развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. | Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры.Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года.Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Реализация не менее 1 народного проекта в год. | Реализация народных проектов по благоустройству зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования, концертных костюмов, инвентаря. | Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры.Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года.Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.2. | Задача 1.2 Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению района ресурсов библиотечных, музейных фондов.  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками  | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками в части обеспечения сохранности, безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками МО МР «Сосногорск». | Охват населения муниципального района «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год.Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий музеев в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов.  | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным музеем МО МР «Сосногорск». | Охват населения муниципального района «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год.Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 1.2.3. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды библиотек. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. | Охват населения муниципального района «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год.Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года. |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 1.2.4. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Подключено к сети Интернет 3 библиотеки.  | Обеспечение доступа библиотек МО МР «Сосногорск» к ИС «Национальная электронная библиотека».  | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск». |
| 2. | Подпрограмма 2.Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск» |
| 2.1. | Задача 2.1. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск» |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа  | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий муниципальными учреждениями сферы культуры в части организации и проведения культурно-массовых мероприятий, организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Организовано и проведено не менее 2063 мероприятий в год.  | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культурно-досугового типа.  | Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального района «Сосногорск» и средней заработной платы в Республике Коми.Обеспеченность населения МО МР «Сосногорск» клубными формированиями культурно-досуговых учреждений.Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МО МР «Сосногорск».  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Проведено не менее 10 этнокультурных мероприятий в год.Проведено не менее 20 совместных мероприятий с национально-культурными автономиями.  | Проведение этнокультурных мероприятий совместно с НКА района, с использованием коми языка, пропагандирующих государственные языки Республики Коми.  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Сосногорск», от общей численности населения МО МР «Сосногорск».  |
| 2.2. | Задача 2.2. Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры в части реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.  | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.  | Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.Доля обучающихся детских школ искусств, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, от общего количества детей, занимающихся в детских школах искусств муниципального района «Сосногорск». |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2.2.2. Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Назначено и выплачено специальных стипендий не менее чем 12 чел.  | Выплата специальных стипендий за лучшие показатели в учебной деятельности обучающимся образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры.  | Доля обучающихся детских школ искусств, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, от общего количества детей, занимающихся в детских школах искусств муниципального района «Сосногорск». |
| 2.3. | Задача 2.3. Приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации |
| 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.1. Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции | МАУ «Сосногорск-медиа» | 2018 | 2021 | Не менее 1 выпуска газеты в неделю; не менее 3 телепередач в неделю.  | Публикации материалов, направленных на освещение реализации в МО МР «Сосногорск» социально значимых проектов в печатных средствах массовой информации МО МР «Сосногорск».Размещение на информационной ленте материалов, направленных на освещение реализации в МО МР «Сосногорск» социально значимых проектов.  | Количество (объем) материалов, направленных на освещение реализации в муниципальном районе «Сосногорск» социально-значимых событий в печатных и электронных средствах массовой информации.Объем социально-значимых телерадиопрограмм. |
| 3. | Подпрограмма 3. Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» |
| 3.1. | Задача 3.1. Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск» |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Наличие проведенных фестивалей, направленных на развитие туризма – не менее 3-х событийных мероприятий ежегодно. | Реализация проектов, направленных на развитие приоритетных туристско-рекреационных направлений событийного туризма.  | Количество человек, принявших участие в мероприятиях туристской направленности.  |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 4.1. | Задача 4.1. Обеспечение управления реализацией Программы на местном уровне |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий в соответствии с установленными сроками и этапами. | Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений культуры по реализации программных мероприятий.Мониторинг муниципальной программы в сфере культуры на предмет достижения установленных программой целевых показателей.  | - |
| 4.1.2. | Основное мероприятие 4.1.2. Организация работы по обеспечению деятельности учреждений культуры.  | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Организация деятельности МКУ «ОСОК» и обслуживание подведомственных учреждений культуры. | Предоставление услуг по организации уборки, обеспечению охраной и обслуживанию помещений, зданий муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск».  | **-** |
| 4.1.3. | Основное мероприятие 4.1.3. Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Оснащены пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнены противопожарные работы в 7 муниципальных учреждениях культуры.  | Оснащение пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ в муниципальных учреждениях сферы культуры в МО МР «Сосногорск».  | **-** |
| 4.1.4. | Основное мероприятие 4.1.4. Социальные гарантии работников культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Выполнены социальные гарантии не менее чем перед 26 чел.  | Оплата коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности.  | **-** |
| 4.1.5. | Основное мероприятие 4.1.5. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Достигнуты индикативные значения показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» в соответствие с запланированными значениями | Подготовка проектов нормативных правовых актов МО МР «Сосногорск» о совершенствовании системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск».Расчеты дополнительной потребности средств на реализацию нормативных правовых актов МО МР «Сосногорск» о совершенствовании системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск». Контроль за достижением индикативных значений показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск».  | - |
| 4.1.6. | Основное мероприятие 4.1.6. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Достигнуты индикативные значения показателей средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» в соответствие с запланированными значениями | Подготовка проектов нормативных правовых актов МО МР «Сосногорск» о совершенствовании системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск».Расчеты дополнительной потребности средств на реализацию нормативных правовых актов МО МР «Сосногорск» о совершенствовании системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск». Контроль за достижением индикативных значений показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск». | - |

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образованияс учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.) |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | Всего | 126 081 135,71 | 99 886 807,00 | 72 200 783,00 | 71 249 817,00 |
|  Администрация муниципального района «Сосногорск» | 4 862 482,00 | 4 376 234,00 | 3 938 611,00 | 3 544 750,00 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 121 215 092,55 | 95 510 573,00 | 68 262 172,00 | 67 705 067,00 |
| Подпрограмма 1. | «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск» | Всего | 3 561,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Администрация муниципального района «Сосногорск» | 19 736 986,57 | 17 598 420,76 | 15 963 935,00 | 16 226 757,35 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск» | Всего | 19 736 986,57 | 17 598 420,76 | 15 963 935,00 | 16 226 757,35 |
|  Администрация муниципального района «Сосногорск» | 800 900,00 | 399 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры | Всего | 800 900,00 | 399 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Администрация муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 500 900,00 | 249 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.2. | Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению района ресурсов библиотечных, музейных фондов | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 18 936 086,57 | 17 198 720,76 | 15 963 935,00 | 16 226 757,35 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 16 360 755,60 | 15 164 001,44 | 14 547 200,89 | 14 786 698,83 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 1 680 933,97 | 1 434 719,32 | 1 416 734,11 | 1 440 058,52 |
| Основное мероприятие 1.2.4 | Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 743 700,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. | Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск» | Всего | 150 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Администрация муниципального района «Сосногорск» | 53 010 665,11 | 46 346 770,24 | 42 485 759,00 | 42 567 967,65 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 4 862 482,00 | 4 376 234,00 | 3 938 611,00 | 3 544 750,00 |
| Задача 2.1. | Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск» | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 48 148 183,11 | 41 970 536,24 | 38 547 148,00 | 39 023 217,65 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 24 638 926,42 | 22 593 516,24 | 20 140 230,00 | 20 456 991,65 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 22 778 926,42 | 20 993 516,24 | 20 140 230,00 | 20 456 991,65 |
| Задача 2.2. | Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 1 860 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 23 509 256,69 | 19 377 020,00 | 18 406 918,00 | 18 566 226,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 23 473 256,69 | 19 341 020,00 | 18 406 918,00 | 18 566 226,00 |
| Задача 2.3. | Приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации | Отдел общественных связей и информационной политики администрации муниципального района «Сосногорск» | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции | Отдел общественных связей и информационной политики администрации муниципального района «Сосногорск» | 4 862 482,00 | 4 376 234,00 | 3 938 611,00 | 3 544 750,00 |
| Подпрограмма 3. | Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск»  | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 4 862 482,00 | 4 376 234,00 | 3 938 611,00 | 3 544 750,00 |
| Задача 3.1.  | Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск» | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 515 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 515 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 515 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4.1. | Обеспечение управления реализацией Программы на местном уровне | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 52 818 484,03 | 35 441 616,00 | 13 751 089,00 | 12 455 092,00 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 52 814 922,87 | 35 441 616,00 | 13 751 089,00 | 12 455 092,00 |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Организация работы по обеспечению деятельности учреждений культуры  | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 3 561,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы культуры | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 52 818 484,03 | 35 441 616,00 | 13 751 089,00 | 12 455 092,00 |
| Основное мероприятие 4.1.4 | Социальные гарантии работников культуры | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 52 814 922,87 | 35 441 616,00 | 13 751 089,00 | 12 455 092,00 |
| Основное мероприятие 4.1.5.  | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 3 561,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.6. | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | 8 782 608,66 | 7 231 440,00 | 6 508 390,00 | 5 857 649,00 |

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  | Источник | Оценка расходов (руб.), годы |
| подпрограммы муниципальной программы,  | финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| основного мероприятия |   |   |   |   |  |
| Муниципальная программа  | «Развитие культуры и туризма» | Всего: | 126 081 135,71 | 99 886 807,00 | 72 200 783,00 | 71 249 817,00 |
| федеральный бюджет  | 184 284,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 28 479 572,21 | 20 255 792,00 | 329 432,00 | 329 432,00 |
| местный бюджет | 97 417 278,71 | 79 631 015,00 | 71 871 351,00 | 70 920 385,00 |
| Подпрограмма 1 | Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск» | Всего: | 19 736 986,57 | 17 598 420,76 | 15 963 935,00 | 16 226 757,35 |
| федеральный бюджет  | 184 284,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 440 512,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 19 112 189,57 | 17 598 420,76 | 15 963 935,00 | 16 226 757,35 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | Всего: | 500 900,00 | 249 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 160 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 69 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 270 900,00 | 249 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего: | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 30 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего: | 16 360 755,60 | 15 164 001,44 | 14 547 200,89 | 14 786 698,83 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 16 360 755,60 | 15 164 001,44 | 14 547 200,89 | 14 786 698,83 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего: | 1 680 933,97 | 1 434 719,32 | 1 416 734,11 | 1 440 058,52 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 680 933,97 | 1 434 719,32 | 1 416 734,11 | 1 440 058,52 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Комплектование документальных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания | Всего: | 743 700,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 14 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 82 993,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 646 100,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Всего: | 150 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 8 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 18 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск» | Всего: | 53 010 665,11 | 46 346 770,24 | 42 485 759,00 | 42 567 967,65 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 53 010 665,11 | 46 346 770,24 | 42 485 759,00 | 42 567 967,65 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Всего: | 22 778 926,42 | 20 993 516,24 | 20 140 230,00 | 20 456 991,65 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 22 778 926,42 | 20 993 516,24 | 20 140 230,00 | 20 456 991,65 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями | Всего: | 1 860 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 860 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Всего: | 23 473 256,69 | 19 341 020,00 | 18 406 918,00 | 18 566 226,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 23 473 256,69 | 19 341 020,00 | 18 406 918,00 | 18 566 226,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей | Всего: | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции | Всего: | 4 862 482,00 | 4 376 234,00 | 3 938 611,00 | 3 544 750,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 4 862 482,00 | 4 376 234,00 | 3 938 611,00 | 3 544 750,00 |
| Подпрограмма 3 | Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» | Всего: | 515 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 315 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма | Всего: | 515 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 315 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 52 818 484,03 | 35 441 616,00 | 13 751 089,00 | 12 455 092,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 27 839 060,00 | 20 255 792,00 | 329 432,00 | 329 432,00 |
| местный бюджет | 24 979 424,03 | 15 185 824,00 | 13 421 657,00 | 12 125 660,00 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего: | 8 782 608,66 | 7 231 440,00 | 6 508 390,00 | 5 857 649,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 8 782 608,66 | 7 231 440,00 | 6 508 390,00 | 5 857 649,00 |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Организация работы по обеспечению деятельности учреждений культуры  | Всего: | 15 482 208,37 | 7 263 368,00 | 6 537 031,00 | 5 891 775,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 15 482 208,37 | 7 263 368,00 | 6 537 031,00 | 5 891 775,00 |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы культуры | Всего: | 281 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.4. | Социальные гарантии работников культуры | Всего: | 671 900,00 | 705 668,00 | 705 668,00 | 705 668,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 346 800,00 | 329 432,00 | 329 432,00 | 329 432,00 |
| местный бюджет | 325 100,00 | 376 236,00 | 376 236,00 | 376 236,00 |
| Основное мероприятие 4.1.5 | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  МО МР «Сосногорск» | Всего: | 20 127 640,00 | 20 127 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 19 926 360,00 | 19 926 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 201 280,00 | 201 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.6 | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры  МО МР «Сосногорск» | Всего: | 7 472 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет  | 7 397 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 74 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Таблица 5

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб. | График реализации на очередной финансовый год (N), квартал |
| Всего | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 |  2 | 3 | 4 |
| **Подпрограмма 1 «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнен ремонт кровли МБУДО ДШИ пгт. Нижний Одес | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v | v | v |
| 2 |  Мероприятие 1: Подготовка сметной документации на ремонт кровли | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v |  |  |
| 3 | Мероприятие 2: выполнение работ по ремонту кровли | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.06.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | v | v | v |
| 4 |  Контрольное событие 1: ремонт кровли закончен | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |  |  |  | v |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Оснащены современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами не менее 11 муниципальных учреждений культуры в МО МР «Сосногорск». | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 500 900 | 160 999,99 | 69 000,01 | 270 900 | v | v | v | v |
| 6 | Мероприятие 1: подготовка соглашения между МК РК и администрацией МР «Сосногорск» на укрепление материально-технической базы | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | v |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 2: Приобретение светового и звукового оборудования в рамках проекта «Местный Дом культуры» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018  | 500 900 | 160 999,99 | 69 000,01 | 270 900 |  | v | v | v |
| 8 | Контрольное событие 2: световое и звуковое оборудование в рамках проекта «Местный Дом культуры» приобретено и установлено | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 9 | Основное мероприятие 1.1.3. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Реализация не менее 1 народного проекта в год. | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 300 000 | 0,0 | 270 000 | 30 000 | v | v | v |  |
| 10 | Мероприятие 1: подготовка соглашения между МК РК и администрацией МР «Сосногорск» на предоставление субсидии на реализацию «народного» проекта | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v | v |  |  |
| 11 | Мероприятие 2: реализация народного проекта МБУ «МКЦ МР «Сосногорск» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 300 000 | 0,0 | 270 000 | 30 000 | v | v | v |  |
| 12 | Контрольное событие 3: реализация народных проектов завершена | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 01.10.2018 | x | x | x | x |  |  | v |  |
| 13 | Основное направление 1.2.1.: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками в части обеспечения сохранности, безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16 360 755,60 | 0,0 | 0,0 | 16 360 755,60 | v | v | v | v |
| 14 | Мероприятие 1: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальных библиотек | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8 180 377,80 | 0,0 | 0,0 | 8 180 377,80 | v | v | v | v |
| 15 | Мероприятие 2: формирование, учет и обеспечение физической сохранности и безопасности фондов муниципальных библиотек | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8 180 377,80 | 0,0 | 0,0 | 8 180 377,80 | v | v | v | v |
| 16 | Контрольное событие 4: показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год выполнены в полно объеме | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 17 | Основное мероприятие 1.2.2.: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий музеев в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 680 933,97 | 0,0 | 0,0 | 1 680 933,97 | v | v | v | v |
| 18 | Мероприятие 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций муниципальными музеями МО МР «Сосногорск» путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 840 466,98 | 0,0 | 0,0 | 840 466,98 | v | v | v | v |
| 19 | Мероприятие 2: формирование, учет и хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного фонда РФ в муниципальных музеях МО МР «Сосногорск» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 840 466,99 | 0,0 | 0,0 | 840 466,99 | v | v | v | v |
| 20 | Контрольное событие 5: показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год выполнены в полном объеме | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 21 | Основное мероприятие 1.2.3.: Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды библиотек. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 743 700 | 14 606,80 | 82 993,20 | 646 100 | v | v | v | v |
| 22 | Мероприятие 1: приобретение книг | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 166 000 | 0,0 | 82 993,20 | 83 000 | v | v | v | v |
| 23 | Мероприятие 2: подписка на периодические издания | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 577 700 | 14 606,80 | 0,0 | 563 100 | v | v | v | v |
| 24 | Контрольное событие 6: приобретено 5000 книг  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 25 | Контрольное событие 7: оформлена подписка на 50 наименований периодических изданий.  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 26 | Основное мероприятие 1.2.4. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А., директора подведомственных учреждений | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Обеспечено подключение 3-х муниципальных библиотек к сети Интернет.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 150 697 | 8 678 | 18 519 | 123 500 | v | v | v | v |
| 27 | Мероприятие 1: обеспечение подключения библиотек РК к сети интернет с целью обеспечения доступа пользователей библиотек к федеральной ГИС «Национальная электронная библиотека»  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 150 697 | 8 678 | 18 519 | 123 500 | v | v | v | v |
| 28 | Мероприятие 2: выполнение мероприятий по оцифровке книжных изданий  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
| 29 | Контрольное событие 8: 3 библиотеки подключены к сети интернет | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 30 | Контрольное событие 9: не менее 53 книжных изданий оцифрованы | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x  | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| **Подпрограмма 2 «Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск»** |
| 31 | Основное мероприятие 2.1.1.: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий муниципальными учреждениями сферы культуры в части организации и проведения культурно-массовых мероприятий, организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Организовано и проведено не менее 2063 мероприятий в год. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 22 778 926,42 | 0,0 | 0,0 | 22 778 926,42 | v | v | v | v |
| 32 | Мероприятие 1: создание условий для организации досуга населению и обеспечение жителей услугами организаций культуры на базе клубных учреждений | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11 389 463,21 | 0,0 | 0,0 | 11 389 463,21 | v | v | v | v |
| 33 | Мероприятие 2: создание условий по сохранению нематериального культурного наследия | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11 389 463,21 | 0,0 | 0,0 | 11 389 463,21 | v | v | v | v |
| 34 | Контрольное событие 10: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2018 год выполнены в полном объеме.  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 35 | Основное мероприятие 2.1.2.: Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Проведено не менее 10 этнокультурных мероприятий в год.Проведено не менее 20 совместных мероприятий с национально-культурными автономиями. | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 1 860 000 | 0,0 | 0,0 | 1 860 000 | v | v | v | v |
| 36 | Мероприятие 1: проведение мероприятий районного значения  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 760 000 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000 | v | v | v | v |
| 37 | Мероприятие 2: проведение выездных мероприятий  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100 000 | 0,0 | 0,0 | 100 000 | v | v | v | v |
| 38 | Контрольное событие 11: не менее 15 районных мероприятий проведено | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 39 | Контрольное событие 12: не менее 5 выездных мероприятий проведено | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 40 | Основное мероприятие 2.2.1.: Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры в части реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 23 473 256,69 | 0,0 | 0,0 | 23 473 256,69 | v | v | v | v |
| 41 | Мероприятие 1: предоставление дополнительного образования детям | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11 736 628,34 | 0,0 | 0,0 | 11 736 628,34 | v | v | v | v |
| 42 | Мероприятие 2: сохранение контингента обучающихся | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11 736 628,35 | 0,0 | 0,0 | 11 736 628,35 | v | v | v | v |
| 43 | Контрольное событие 13: показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год выполнены в полном объеме  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 44 | Основное мероприятие 2.2.2.: Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Назначено и выплачено специальных стипендий не менее чем 12 чел. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 36 000 | 0,0 | 0,0 | 36 000 | v | v | v | v |
| 45 | Мероприятие 1: разработка нормативно-правового акта о стипендиях и проведение конкурсного отбора претендентов на получение специальных стипендий  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 01.03.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v |  |  |  |
| 46 | Мероприятие 2: подготовка документов кандидатов на получение стипендий | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x  | 01.03.2018 | 31.12.2018 | 36 000 | 0,00 | 0,00 | 36 000 |  | v | v | v |
| 47 | Контрольное событие 14: выплачена в полном объеме специальная стипендия для обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 48 | Основное мероприятие 2.3.1 Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | Не менее 1 выпуска газеты в неделю; не менее 3 телепередач в неделю.  | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 4 862 482 | 0,0 | 0,0 | 4 862 482 | v | v | v | v |
| 49 | Мероприятие 1: публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | x | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 4 449 171 | 0,0 | 0,0 | 4 449 171 | v | v | v | v |
| 50 | Мероприятие 2: распространение социально-ориентированной телепродукции | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | х | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 413 311 | 0,0 | 0,0 | 413 311 | v | v | v | v |
| 51 | Контрольное событие 15: Муниципальное задание выполнено в полном объеме | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | x | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» |
| 52 | Основное мероприятие 4.1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Наличие проведенных фестивалей, направленных на развитие туризма не менее 3-х событийных мероприятий ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 515 000 | 0,0 | 200 000 | 315 000 | v | v | v | v |
| 53 | Мероприятие 1: организация и проведение Республиканского фестиваля православной музыки «Вифлеемская звезда-2018» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.01.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v |  |  |  |
| 54 | Мероприятие 2: организация и проведение 25-го Республиканского открытого фестиваля джаз, рок, фолк и популярной музыки  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.07.2018 | 515 000 | 0,0 | 200 000 | 315 000 |  |  | v |  |
| 55 | Мероприятие 3: организация и проведение 15-го национального районного фестиваля «Сосногорье-2018» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2018 | 31.08.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | v |  |
| 56 | Контрольное событие 16: проведено 3 событийных мероприятия | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2018 | x | x | x | x |  |  |  | v |

 Таблица 5

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб. | График реализации на очередной финансовый год (N), квартал |
| Всего | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 |  2 | 3 | 4 |
| **Подпрограмма 1 «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Разработана ПСД на строительство нового здания Досугового центра с. Усть-Ухта. Осуществлена привязка к местности разработанной ПСД.  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v | v | v |
| 2 |  Мероприятие 1: заключение договоров на выполнение работ по разработке ПСД и привязке ее к местности.  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 01.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v |  |  |
| 3 | Мероприятие 2: выполнение работ подрядчиком по разработке ПСД и привязке ее к местности. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.06.2019 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | v | v | v |
| 4 |  Контрольное событие 1: ПСД разработано. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | v |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Оснащены современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами не менее 11 муниципальных учреждений культуры в МО МР «Сосногорск». | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 249 700 | 0,00 | 0,00 | 249 700 | v | v | v | v |
| 6 | Мероприятие 1: подготовка соглашений между МК РК и администрацией МР «Сосногорск» на укрепление материально-технической базы | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.03.2019 | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | v |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 2: приобретение активного всепогодного сценического акустического комплекта для уличного сценического комплекса МБУ «МКЦ МР «Сосногорск» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019  | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 150 000 |  | v | v | v |
| 8 | Мероприятие 3: приобретение комплекта музыкальных инструментов для детских школ искусств МО МР «Сосногорск» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019  | 99 700 | 0,00 | 0,00 | 99 700 |  | v | v | v |
| 9 | Контрольное событие 2: соглашения между МК РК и администрацией МР «Сосногорск» на укрепление материально-технической базы заключены.  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.03.2019 | x | x | x | x | v |  |  |  |
| 10 | Контрольное событие 3: активный всепогодный сценический акустический комплект для уличного сценического комплекса МБУ «МКЦ МР «Сосногорск» приобретен. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 11 | Контрольное событие 4: комплекты музыкальных инструментов для детских школ искусств МО МР «Сосногорск» приобретены.  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 12 | Основное мероприятие 1.1.3. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Реализация не менее 1 народного проекта в год. | 01.01.2019 | 01.10.2019 | 150 000 | 0,0 | 0,00 | 150 000 | v | v | v |  |
| 13 | Мероприятие 1: подготовка соглашения между МК РК и администрацией МР «Сосногорск» на предоставление субсидии на реализацию «народного» проекта | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 01.06.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v | v |  |  |
| 14 | Мероприятие 2: реализация народного проекта МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.06.2019 | 01.10.2019 | 150 000 | 0,0 | 0,00 | 150 000 | v | v | v |  |
| 15 | Контрольное событие 5: соглашение между МК РК и администрацией МР «Сосногорск» на предоставление субсидии на реализацию «народного» проекта заключено. | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 01.06.2019 | x | x | x | x |  | v |  |  |
| 16 | Контрольное событие 6: реализация народного проекта завершена | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 01.10.2019 | x | x | x | x |  |  | v |  |
| 17 | Основное направление 1.2.1.: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками в части обеспечения сохранности, безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15 164 001,44 | 0,0 | 0,0 | 15 164 001,44 | v | v | v | v |
| 18 | Мероприятие 1: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальных библиотек | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7 582 000,72 | 0,0 | 0,0 | 7 582 000,72 | v | v | v | v |
| 19 | Мероприятие 2: формирование, учет и обеспечение физической сохранности и безопасности фондов муниципальных библиотек | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7 582 000,72 | 0,0 | 0,0 | 7 582 000,72 | v | v | v | v |
| 20 | Контрольное событие 7: показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2019 год выполнены в полно объеме | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 21 | Основное мероприятие 1.2.2.: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий музеев в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 434 719,32 | 0,0 | 0,0 | 1 434 719,32 | v | v | v | v |
| 22 | Мероприятие 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций муниципальными музеями МО МР «Сосногорск» путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 717 359,66 | 0,0 | 0,0 | 717 359,66 | v | v | v | v |
| 23 | Мероприятие 2: формирование, учет и хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного фонда РФ в муниципальных музеях МО МР «Сосногорск» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 717 359,66 | 0,0 | 0,0 | 717 359,66 | v | v | v | v |
| 24 | Контрольное событие 8: показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2019 год выполнены в полном объеме | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 25 | Основное мероприятие 1.2.3.: комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды библиотек. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 600 000 | 0,00 | 0,00 | 600 000 | v | v | v | v |
| 26 | Мероприятие 1: приобретение книг | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 83 000 | 0,0 | 0,00 | 83 000 | v | v | v | v |
| 27 | Мероприятие 2: подписка на периодические издания | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 517 000 | 0,00 | 0,00 | 517 000 | v | v | v | v |
| 28 | Контрольное событие 9: приобретено 5000 книг  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 29 | Контрольное событие 10: оформлена подписка на 50 наименований периодических изданий.  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 30 | Основное мероприятие 1.2.4. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А., директора подведомственных учреждений | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Обеспечено подключение 3-х муниципальных библиотек к сети Интернет.  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v | v | v |
| 31 | Мероприятие 1: выполнение мероприятий по оцифровке книжных изданий  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
| 32 | Контрольное событие 11: не менее 53 книжных изданий оцифрованы | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x  | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| **Подпрограмма 2 «Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск»** |
| 33 | Основное мероприятие 2.1.1.: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий муниципальными учреждениями сферы культуры в части организации и проведения культурно-массовых мероприятий, организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Организовано и проведено не менее 2063 мероприятий в год. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20 993 516,24 | 0,0 | 0,0 | 20 993 516,24 | v | v | v | v |
| 34 | Мероприятие 1: создание условий для организации досуга населению и обеспечение жителей услугами организаций культуры на базе клубных учреждений | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 496 758,12 | 0,0 | 0,0 | 10 496 758,12 | v | v | v | v |
| 35 | Мероприятие 2: создание условий по сохранению нематериального культурного наследия | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 496 758,12 | 0,0 | 0,0 | 10 496 758,12 | v | v | v | v |
| 36 | Контрольное событие 12: показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2019 год выполнены в полном объеме.  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 37 | Основное мероприятие 2.1.2.: проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Проведено не менее 10 этнокультурных мероприятий в год.Проведено не менее 20 совместных мероприятий с национально-культурными автономиями. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 1 600 000 | 0,0 | 0,0 | 1 600 000 | v | v | v | v |
| 38 | Мероприятие 1: проведение мероприятий районного значения  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 | v | v | v | v |
| 39 | Мероприятие 2: проведение выездных мероприятий  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 000 | 0,0 | 0,0 | 100 000 | v | v | v | v |
| 40 | Контрольное событие 13: не менее 15 районных мероприятий проведено | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 41 | Контрольное событие 14: не менее 5 выездных мероприятий проведено | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 42 | Основное мероприятие 2.2.1.: Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры в части реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 19 341 020 | 0,0 | 0,0 | 19 341 020 | v | v | v | v |
| 43 | Мероприятие 1: предоставление дополнительного образования детям | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9 670 510 | 0,0 | 0,0 | 9 670 510 | v | v | v | v |
| 44 | Мероприятие 2: сохранение контингента обучающихся | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9 670 510 | 0,0 | 0,0 | 9 670 510 | v | v | v | v |
| 45 | Контрольное событие 15: показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2019 год выполнены в полном объеме  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 46 | Основное мероприятие 2.2.2.: Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Назначено и выплачено специальных стипендий не менее чем 12 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 36 000 | 0,0 | 0,0 | 36 000 | v | v | v | v |
| 47 | Мероприятие 1: разработка нормативно-правового акта о стипендиях и проведение конкурсного отбора претендентов на получение специальных стипендий  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 01.03.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v |  |  |  |
| 48 | Мероприятие 2: подготовка документов кандидатов на получение стипендий | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x  | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 36 000 | 0,00 | 0,00 | 36 000 |  | v | v | v |
| 49 | Контрольное событие 14: выплачена в полном объеме специальная стипендия для обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | х | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 50 | Основное мероприятие 2.3.1 Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | Не менее 1 выпуска газеты в неделю; не менее 3 телепередач в неделю.  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 4 376 234 | 0,0 | 0,0 | 4 376 234 | v | v | v | v |
| 51 | Мероприятие 1: публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | x | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 3 962 923 | 0,0 | 0,0 | 3 962 923 | v | v | v | v |
| 52 | Мероприятие 2: распространение социально-ориентированной телепродукции | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | х | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 413 311 | 0,0 | 0,0 | 413 311 | v | v | v | v |
| 53 | Контрольное событие 15: муниципальное задание выполнено в полном объеме | Директор МАУ «Сосногорск-медиа» Двожак Е.В. | МАУ «Сосногорск-медиа» | x | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» |
| 54 | Основное мероприятие 4.1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | Наличие проведенных фестивалей, направленных на развитие туризма не менее 3-х событийных мероприятий ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 500 000 | 0,0 | 0,0 | 500 000 | v | v | v | v |
| 55 | Мероприятие 1: организация и проведение Республиканского фестиваля православной музыки «Вифлеемская звезда-2018» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 2: организация и проведение 25-го Республиканского открытого фестиваля джаз, рок, фолк и популярной музыки  | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.07.2019 | 500 000 | 0,0 | 0,0 | 500 000 |  |  | v |  |
| 57 | Мероприятие 3: организация и проведение 16-го национального районного фестиваля «Сосногорье-2018» | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2019 | 31.08.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | v |  |
| 58 | Контрольное событие 16: проведено 3 событийных мероприятия | Руководитель отдела культуры администрации МР «Сосногорск» Никитина М.А. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |  |  |  | v |

 Таблица 6

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

индикаторов и показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя), (единица измерения) | Источник информации | Расчет показателя | Ответственный за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»  |
| 1. | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» в год к уровню 2012 года (процент) | Данные из статистических форм:N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11;N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях";N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" сумма граф 3, 8, 11, 13, 15.  | П = (Пучр / Пг x 100) - 100, где:Пучр - посещений учреждений культуры населением МО МР «Сосногорск»;Пг - посещений учреждений культуры населением МО МР «Сосногорск» в 2012 г. | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск»  |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения МО МР «Сосногорск») | Данные из статистических форм:N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях";N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15.  | УН = Нпм / Ноб x 100, где:Нпм - количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;Ноб - общая численность населения МО МР «Сосногорск».  | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 3. | Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных) | Опросы населения | У = Куд / Коп x 100, где:Куд - количество опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;Коп - количество опрошенных | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 4. | Подпрограмма 1 "Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск" |
| 5. | Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск» |
| 6. | Доля зданий и сооружений объектов сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений объектов сферы культуры (процент) | Данные форм годовой отраслевой статистической отчетности по видам учреждений культуры (раздел "материально-техническая база"):N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа",N 8-НК "Сведения о деятельности музея".  | Дуд = КЗСуд / КЗС x 100, где:КЗСуд - количество зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным;КЗС - общее количество и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры.  | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 7. | Задача 2. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению республики ресурсов библиотечных, музейных фондов |
| 8. | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве учреждений культуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск» (процент) | Данные форм годовой отраслевой статистической отчетности по видам учреждений культуры:N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";N 8-НК "Сведения о деятельности музея".  | Дуч = КУс / Куч x 100, где:КУс - количество муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";Куч - количество муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 9. | Охват населения МО МР «Сосногорск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год (процент от общей численности населения МО МР «Сосногорск») | Статистическая форма N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";N 8-НК "Сведения о деятельности музея".  | ОНу = Ко / Ноб x 100, где:Ко - количество населения МО МР «Сосногорск», охваченного услугами библиотек, музеев, экскурсионным обслуживанием;Ноб - общая численность населения МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 10. | Подпрограмма 2 "Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск" |
| 12. | Задача 1. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск» |
| 13. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Сосногорск», от общей численности населения МО МР «Сосногорск» (процент) | Отчет МО МР «Сосногорск» о реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования, утвержденного приказом Министерства национальной политики Республики Коми | Унас = Нуч / Ноб x 100, где:Нуч - количество населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Сосногорск»;Ноб - общая численность населения МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 14. | Обеспеченность населения МО МР «Сосногорск» клубными формированиями культурно-досуговых учреждений (единиц на 1000 человек населения) | Данные из статистической формы "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России" за отчетный год, раздел "Культурно-досуговые формирования" графа 32 строка 01 | Ок = Кк / Ноб x 1000, где:Кк - количество культурно-досуговых учреждений в МО МР «Сосногорск»;Ноб - общая численность населения МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 15. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МО МР «Сосногорск» (процент) | Данные из статистической формы "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России" за отчетный год, раздел "Культурно-досуговые формирования" графа 35 строка 01 | Ук = Кпк / Ноб x 100, где:Кпк - количество посетителей культурно-досуговых учреждений МО МР «Сосногорск»;Ноб - общая численность населения МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 16. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент) | Отчет отдела культуры администрации МР «Сосногорск»за отчетный период, утвержденные ежегодным приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Дд = Дтв / Д x 100, где:Дтв - количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;Д - численность детей в МО МР «Сосногорск» | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| 17. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального района «Сосногорск» и средней заработной платы в Республике Коми (процент)  | План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО МР «Сосногорск»")  |  | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |
| Задача 2. «Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры»  |
| 18. | Доля обучающихся детских школ искусств, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, от общего количества детей, занимающихся в детских школах искусств муниципального района «Сосногорск» | Отчет организаций дополнительного образования детей о своей деятельности | КД - количество детей, занимающихся в ДШИКДОТМ - количество детей, охваченных творческими мероприятиями КДОТМ x 100 / КД  | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск»  |
| 19. | Задача 2. Приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации |
| 20. | Количество (объем) материалов, направленных на освещение реализации в муниципальном районе «Сосногорск» социально-значимых событий в печатных и электронных средствах массовой информации (полос формата А2/год) | Отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за отчетный год | - | МАУ «Сосногорск-медиа»  |
| 21. | Объем социально значимых телерадиопрограмм (часов/год) | Отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за отчетный год | - | МАУ «Сосногорск-медиа» |
| 22 | Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» |
| 23 | Задача 3.1. Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск» |
| 24 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях туристской направленности.  | Отчет о мероприятиях событийной направленности (охват населения) | - | Отдел культуры администрации МР «Сосногорск» |