Сводный

годовой доклад

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ муниципального

района «Сосногорск»

за 2019 год

г. Сосногорск

На территории муниципального района «Сосногорск» в 2019 году реализовывалось 11 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие Экономики».

2. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности».

3. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования».

4. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта».

5. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма».

6. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие системы муниципального управления».

7. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка».

8. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда».

9. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения».

10. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы».

11. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

На реализацию муниципальных программ в бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» было запланировано 1 278 739 310,99 рублей, фактическое исполнение составило 1 247 446 058,24 рублей или 97,55 %.

Информация об объемах финансировании муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2018 год приведена в приложении № 1.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2019 год приведены в приложении № 2.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2018 год приведены в приложении № 3.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2013 года № 1789 (далее - Программа).

Цель программы – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Сосногорск».

Программа направлена на решение следующих задач:

- функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе «Сосногорск»;

- развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск»;

- создание благоприятных условий для развития туризма на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;

- оказание содействия реализации прав граждан на полную. Продуктивную и свободно избранную занятость.

**Сведения об основных результатах реализации Программы,**

**достигнутые за отчетный период.**

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Удельный вес отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО МР «Сосногорск», участвующих в реализации стратегических документов МР «Сосногорск» | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | 1 | 1 | 100 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в муниципальном районе «Сосногорск».**

Решением Совета муниципального района «Сосногорск» № XXXVI-313 от 28.02.2014 года принята Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года. Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» утвержден Комплексный план мероприятий администрации муниципального района «Сосногорск» по реализации в 2019 году Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года. Ежеквартально проводился мониторинг комплексного плана в части реализации мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Комплексный план мероприятий администрации муниципального района «Сосногорск» по реализации в 2019 году Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сосногорск» на период до 2020 года содержит 124 мероприятия. По итогам 2018 года 122 мероприятий реализовано. Не реализовано 2 мероприятия.

Разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2020 год и на период до 2021 года.

Утверждены и реализовывались 11 муниципальных программ на территории муниципального района «Сосногорск».

**Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 739 370,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 739 326,56 рублей (99,99 %).

Для предпринимателей муниципального района работает информационно-маркетинговый центр В течение 2019 года проводилось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства как в устной форме, так и через электронную почту. Всего предоставлено 865 консультаций.

В качестве основного правового информационного ресурса используется справочно-правовая система «Консультант плюс», а также различные периодические издания для субъектов малого и среднего предпринимательства.

На базе МБУ «СМЦБС» проведены мероприятия:

- 14.05.2019г. проведен семинар с предпринимателями МР "Сосногорск" рассмотрены следующие вопросы:  
- реализация национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";  
- совместно с представителями ИФНС, Федеральный закон №54-ФЗ о применении и регистрации Онлайн касс с 01.07.2019г. (присутствовало 34 человека);

- 04.06.2019 г. в ДДТ проведен семинар на тему «Как начать бизнес с нуля: первые шаги на пути к успешному делу» присутствовало 25 человек;

- 26.07.2019 семинар в режиме ВКС для СМСП по вопросам маркировки;

- 25.08.2019 г. на ежегодном национальном фестивале «Сосногорье» была организована консультационная площадка Центра поддержки предпринимательства «Шондi» для настоящих и будущих предпринимателей (28 человек);

- 12.11.2019 представители малого и среднего предпринимательства приняли участие в семинаре «Кадастры, земельные отношения, имущественная оценка» (присутствовало 5 человек);

- 21.11.2019 проведен «круглый стол» с участием АНО РК «Центр поддержки предпринимательства» (присутствовало 40 человек);

- 19.12.2019 семинар в режиме ВКС по маркировке товаров с СМСП.

В течение 2019 года было проведено 2 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству МО МР «Сосногорск» согласно утвержденному плану. Были рассмотрены следующие вопросы:

- информация о развитии МСП на территории МОМР «Сосногорск»;

- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Сосногорск»;

- рассмотрение ежегодного сводного плана проведения проверок предпринимательства на 2019 год по РК, утвержденного прокуратурой РК;

- о порядке и этапах организации народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» на 2020 год;

- рассмотрение предложений субъектов МСП о включении в программу «Народный бюджет» на 2020 год в сфере АПК;

- рассмотрение предложений субъектов МСП о включении в программу «Народный бюджет» на 2020 год в сфере МСП.

В течение 2019 года проводилось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства как в устной форме, так и через электронную почту. Всего предоставлено 885 консультаций.

В качестве основного правового информационного ресурса используется справочно-правовая система «Консультант плюс», а также различные периодические издания для субъектов малого и среднего предпринимательства.

- в течение 2019 года в газете «Заря Тимана» регулярно публиковались материалы по вопросам малого и среднего предпринимательства. Всего размещено 17 статей.

Ссылка на группу портал центра «Мой бизнес» размещена на официальном сайте администрации МР «Сосногорск»; Информация о о работе центра «Мой бизнес» регулярно размещается в группе в социальной сети Вконтакте «Малый и средний бизнес Сосногорского района».

21 субъект МСП направлен за консультационной поддержкой в центр «Мой бизнес».

В целях популяризации предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы:

- в группе в социальной сети Вконтакте «Малый и средний бизнес Сосногорского района» регулярно размещается информация «Знай все о поддержке бизнеса на территории муниципального района «Сосногорск»;

- в газете «Заря Тимана» опубликовано 17 статей о субъектах малого и среднего предпринимательства МР «Сосногорск»;

- в выпусках телевизионной программы «Вести Тимана. Сосногорск» размещено 6 репортажей о сосногорских представителях.

В 2019 году на базе МБУ «СМЦБС» в целях популяризации предпринимательской деятельности проведены мероприятия:

- 22.02.2019 день информации «Будущее в твоих руках»: встреча студентов СТТ с предпринимателями (присутствовало 20 человек);

-22.05.2019 «Предпринимательство без границ»: встреча студентов СТТ и предпринимателей (присутствовало 52 человека);

-19,21.11.2019 «Предпринимательство изнутри»: деловая игра (присутствовало 62 человека);

- 28.11.2019 «Маршрут в перспективу»: круглый стол с предпринимателями (присутствовало 38 человек);

- 04.06.2019 в ДДТ проведен семинар на тему «Как начать бизнес с нуля: первые шаги на пути к успешному делу» присутствовало 25 человек.

ИП Ниль А.Г. предоставлена субсидия на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды на транспорт и оборудование на сумму 632,0 тыс. руб.

В 2019 году в Перечень муниципального имущества МО МР «Сосногорск, предназначенного для предоставления субъектам МСП включено 18 объектов недвижимого и движимого имущества (установленный уровень превышен в 9 раз).

Имущественная поддержка оказана восьми субъектам МСП, в том числе трем субъектам по льготным ставкам аренды (ИП Огнев И.В., ИП Гурова И.В., ИП Мусин-Пущкин Р.А., ИП Кузьмина Т.В., ИП Бирюкова Т.В., ООО «СК «Ваш дом», ООО «Спецавтодор» – 3 эд. движимого имущества).

Показатель предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень выполнен на 60 % от установленного уровня.

Информация о мерах кредитно-гарантийной поддержки, размещена на официальном сайте администрации МР «Сосногорск»; регулярно размещается в группе в социальной сети Вконтакте «Малый и средний бизнес Сосногорского района»; рассматривается на заседаниях координационного совета администрации МР «Сосногорск», доводится до субъектов МСП на встречах, «круглых столах» и др. мероприятиях проводимых с СМСП.

В 2019 году за получением консультаций направлено:

- в АО «Микрокредитную компанию РК» - 21 субъект МСП;

- в АО «Гарантийный фонд РК» - 21 субъект МСП.

**Подпрограмма 3. «Содействие занятости населения в муниципальном районе «Сосногорск»** разработана с целью оказания содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

Для достижения цели подпрограммы проведен ряд мероприятий.

В 2019 году привлечено 10 безработных граждан для общественных работ в рамках 2 проектов «Народный бюджет».

В 2019 году была сформирована и размещена в ГАС «Управлении» сводная информация по кадровой потребности организаций.

В течение 2019 года проведено 3 заседания межведомственной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- организация общественных работ: реализация народных проектов в сфере занятости населения;

- о состоянии производственного травматизма и мероприятиях по профилактике производственного травматизма на территории муниципального района «Сосногорск»;

- о состоянии охраны труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района «Сосногорск»;

- о заключении и реализации коллективных договоров;

- об организации оздоровления, отдыха и труда детей и подростков муниципального района «Сосногорск»;

- ситуация на рынке труда: трудоустройство инвалидов на предприятиях района и установление квоты для приема инвалидов;

- о безопасном проведении работ в замкнутых пространствах (колодцы);

- о проведении работ на высоте;

- миграционная ситуация в МР «Сосногорск»: привлечение иностранной рабочей силы предприятиями и организациями на территории муниципального района «Сосногорск»;

- ситуация на рынке труда: трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поисках работы.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:**

По состоянию на 31.12.2019 бюджетные ассигнования составляли 739 370,00 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2019 с учетом внесения изменений в Программу составляют 739326,56 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 99,99 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики», муниципальная программа признана эффективной (97,98 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены, верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Развитие жилищно-коммунального комплекса» утверждена Постановлением администрации муниципального района "Сосногорск" от «14» января 2019 г. №46 (далее - Программа).

Реализация программы позволила в 2019 году:

1. Приобрести жилые помещения (благоустроенные квартиры) в г. Сосногорске, пгт. Нижний Одес, г. Ухте для трех молодых семей (10 человек), с использованием средств социальных выплат.

2. Приобрести на вторичном рынке жилья 18 жилых помещений (однокомнатных благоустроенных квартир) в г. Сосногорске, пгт. Нижний Одес для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Улучшить жилищные условия методом приобретения жилых помещений (благоустроенных квартир) в г. Сосногорске с использованием средств социальной выплаты 2 (двум) гражданам по категории "инвалиды".

4. Привести к экономии потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений бюджетной сферы за счет внедрения современных средств учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения.

5. Провести капитальный ремонт в 11 многоквартирных домах на территории муниципального района «Сосногорск», тем самым создать комфортные условия для проживания населения в районе.

6. В рамках заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию, санитарному и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства: малых архитектурных форм, парков, скверов, обеспечить комплекс мероприятий по благоустройству территории муниципального района «Сосногорск», включая приведение в нормативное состояние объектов наружного освещения на территории муниципального района «Сосногорск», тем самым улучшить условия массового реализации отдыха жителей и организовать обустройство мест массового отдыха населения.

7. Расселить один многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащий сносу общей площадью 68,0 кв.м. путем приобретения двух жилых помещений на вторичном рынке жилья.

8. Отловить 191 особь безнадзорных животных (собак), тем самым улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районе и обеспечить безопасность граждан.

Общее количество целевых индикаторов, предусмотренных муниципальной программой – 19, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2019 году – 14, а именно:

По Программе - 2 индикатора, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2019 году – 1;

1 индикатор «Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся» не достиг плановых значений в отчетном 2019 году в связи с тем, что численность граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий – уменьшается (снятие с учета в связи с выбытием, со смертью, улучшением жилищных условий и т.д.), а также число граждан, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия с использованием социальных выплат – уменьшается (отсутствует свободный от нанимателей муниципальный жилищный фонд и т.д.).

По Подпрограмме 1 – 5 индикаторов, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2019 году – 5;

По Подпрограмме 2 – 5 индикаторов, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2019 году – 5;

По Подпрограмме 3 – 4 индикатора, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2019 году – 1;

Индикатор «Удельный вес выполненных мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов» не достиг плановых значений в отчетном 2019 году в связи тем, что в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязанности по вывозу и утилизации ТБО с 2018 года были вменены региональному оператору ООО «Ухтажилфонд», который осуществляет сбор и транспортировку ТКО и КГО на санкционированные полигоны (КГО и ТКО) МОГО «Ухта». Санкционированные объекты размещения отходов (КГО и ТКО) на территории МО МР «Сосногорск» отсутствуют.

Индикатор «Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов» не достиг плановых значений в отчетном 2019 году в связи тем, что проект по строительству и введению в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» не получил в 2019 году положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Индикатор «Количество заключенных договоров с организациями на вывоз и утилизацию ТБО» не достиг плановых значений в отчетном 2019 году в связи с тем, что в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязанности по вывозу и утилизации ТБО (в том числе раздельный сбор отходов) были вменены региональному оператору ООО «Ухтажилфонд».

В Подпрограмме 4 – 3 индикатора, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2019 году – 2.

1 индикатор «количество отловленных безнадзорных животных» не достиг плановых значений в отчетном 2019 году в связи с тем, 27.12.2018 был принят Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В связи с ужесточением требований в отношении отловленных безнадзорных животных (в т.ч. увеличение срока передержки), усложнилось техническое задание муниципальных контрактов и тем самым возросла стоимость оказания услуг. Субвенция, предоставленная из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района «Сосногорск», была израсходована на 99,9 %.

[Сведения](#P3139) о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражаются в таблице № 2.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном 2019 году**

Общее количество основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой – 18, из них выполнено в отчетном 2019 году – 15, выполнено частично – 1, а именно:

В Подпрограмме 1 – 5 основных мероприятий, из них выполнено в отчетном 2019 году – 5.

По Подпрограмме 2 – 7 основных мероприятий, из них выполнено в отчетном 2019 году – 7;

По Подпрограмме 3 – 3 основных мероприятия, из них выполнено в отчетном 2019 году – 0. Результат выполнения одного мероприятия достигнут частично: информатизация населения на тему организации и пропаганды раздельного сбора отходов реализуется путем размещения информации в СМИ. Договор с организацией по вывозу и утилизации ТБО не заключен в связи с тем, что в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязанности по вывозу и утилизации ТБО (в том числе раздельный сбор отходов) были вменены региональному оператору ООО «Ухтажилфонд».

В Подпрограмме 4 – 3 основных мероприятия, из них выполнено в отчетном 2019 году – 3.

Сведения о результатах выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году отражаются в таблице № 3.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составил 62 744 715,71 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 36 937 211,08 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 19 257 871,87 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 6 549 632,76 рублей, в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1: Общий объем средств – 21 928 592,00 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 1 280 988,37 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 16 788 246,76 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 3 859 356,87 рублей;

Подпрограмма 2: Общий объем средств – 6 860 546,06 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 3 459 084,06 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 711 186,11 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 2 690 275,89 рублей;

Подпрограмма 3: Общий объем средств – 0,00 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 4: Общий объем средств – 1 296 012,00 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 296 012,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 5: Общий объем средств – 32 659 565,65 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 32 197 138,65 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 462 427,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Объем фактических расходов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составил 60 400 725,48 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 36 828 437,33 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 18 346 269,50 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 5 226 018,65 рублей, в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1: Объем фактических расходов – 20 235 578,81 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 1 280 988,37 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 16 418 847,68 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 2 535 742,76 рублей;

Подпрограмма 2: Объем фактических расходов – 6 499 638,35 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 3 446 957,96 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 362 404,50 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 2 690 275,89 рублей;

Подпрограмма 3: Объем фактических расходов – 0,00 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 4: Объем фактических расходов – 1 294 960,10 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 294 960,10 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 5: Объем фактических расходов – 32 370 548,22 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 32 100 491,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 270 057,22 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2019 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности», муниципальная программа признана эффективной (91,8 %).

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой.

В 2019 году рекомендуется:

- цель муниципальной программы привести в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года;

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- в паспорте программы отразить «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» утверждена Постановлением администрации муниципального района "Сосногорск" от 25.12.2017 № 1782 (далее - Программа).

Цель - обеспечение потребностей населения и экономики муниципального района «Сосногорск» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном виде транспорта.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2. Содействие развитию надежной дорожной инфраструктуры в муниципальном районе «Сосногорск».

3. Повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного транспорта.

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Уровень проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию. | % | 15,4 | 17,2 | 111,7 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 22 | 11,5 | 191,3 |

**Сведения об основных результатах реализации Программы, достигнутые за отчетный период**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» утверждена Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от «25» декабря 2017 г. №1782 (далее - Программа).

Реализация программы позволила 2019 году:

1) Повысить безопасность участников дорожного движения в муниципальном районе «Сосногорск»;

2) Улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов;

3) Повысить уровень контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности на территории муниципального района «Сосногорск».

В рамках реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сосногорск» были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сосногорск»: «Подъезд к пст. Конашъель», «Подъезд к станции обезжелезивания водозабора «Катыдведь», «Железнодорожная станция «Верхнеижемская».

В рамках реализации мероприятий по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сосногорск»: Участок зимней автомобильной дороги «Усть-Ухта-Порожск-Винла» км 0+000 – км 27+000, включая ледовую переправу через реку Сюзью (в т.ч. был выполнен ремонт деревянных мостов, расположенных на участках км 42+600, км 50+400), Участок зимней автомобильной дороги «Керки – Том» км 1+118 - км 82+868», Участок зимней автомобильной дороги «Усть-Ухта-Порожск-Винла» км 27+000 –км 59+000», Участок зимней автомобильной дороги "Керки-Том» км 60+000 - км 82+000, Участок зимней автомобильной дороги «Керки-Том» км 37+000 - км 82+868.

# В связи с введением с 26 июля 2019 года на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» режима «Чрезвычайная ситуация» за счет финансовых средств резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий были проведены работы по восстановлению транспортной доступности зимней автомобильной дороги «Керки – Том».

В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения были заключены и исполнены муниципальные контракты:

1. На оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории города Сосногорска (перекрестки, участки автодорог) (содержание и ремонт светофорных объектов);
2. На выполнение работ по оборудованию дополнительным освещением зон пешеходных переходов в г. Сосногорске;
3. На выполнение работ по устройству дорожной разметки на территории города Сосногорска;
4. На выполнение работ по организации регулирования дорожного движения (установка дорожных знаков).

Общее количество целевых индикаторов, предусмотренных муниципальной программой – 8, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2019 году – 7, а именно:

По Программе - 2 индикатора, из них достигнуто плановых значений в 2019 году – 2;

По Подпрограмме 1 – 2 индикатора, из них достигнуто плановых значений в 2019 году – 2;

По Подпрограмме 2 – 3 индикатора, из них достигнуто плановых значений в 2019 году – 2;

По Подпрограмме 3 – 1 индикатор, из них достигнуто плановых значений в 2019 году – 1;

[Сведения](#P3139) о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражаются в таблице № 2.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном 2019 году**

Общее количество основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой – 10, из них выполнено в отчетном 2019 году – 8, а именно:

В Подпрограмме 1 – 3 основных мероприятия, из них выполнено в 2019 году – 3.

По Подпрограмме 2 – 5 основных мероприятия, из них выполнено в 2019 году – 3.

По Подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия, из них выполнено в 2019 году – 2.

Сведения о результатах выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году отражаются в таблице № 3.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составил 20 435 128,46 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 9 618 555,47 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 10 816 572,99 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1: Общий объем средств – 4 085 000,00 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 4 085 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 2: Общий объем средств – 16 350 128,46 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 5 533 555,47 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 10 816 572,99 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 3: Общий объем средств – 0,00 рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Объем фактических расходов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составил 16 661 284,26 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 7 264 501,80 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 9 396 782,46 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1: Объем фактических расходов – 4 033 959,42 рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 4 033 959,42 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 2: Объем фактических расходов – 12 627 324,84 рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 3 230 542,38 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 9 396 782,46 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 3: Объем фактических расходов – 0,00 рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2019 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы», муниципальная программа признана эффективной (94,65 %).

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой.

Рекомендуется:

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 № 1783 (далее - Программа).

Цель – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования;

- повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы общего и дополнительного образования;

- создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей и подростков, для успешной самореализации молодежи, совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке;

- организация процесса оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время.

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 98,0 | 100,0 | 102,0 |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 85,0 | 84,0 | 98,8 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 21 | 21,2 | 100,1 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального района | % | 26 | 33 | 126,9 |
| Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической безопасности | % | 15 | 31,6 | 210 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 47 023 639,36 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 46 579 307,09 рублей (99,1 %).

В системе дошкольного образования муниципального района «Сосногорск» функционирует 21 дошкольное образовательное учреждения, которые посещают 2 906 воспитанников. Деятельность МБДОУ «Детский сад № 6» г. Сосногорска приостановлена на период проведения капитального ремонта здания образовательной организации. Все нуждающиеся обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях. Очередность по зачислению детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады отсутствует.

Работа всех дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования в штатном режиме началась с 01.01.2016 года. Полностью оснащены и приведены в соответствие с требованиями стандарта группы всех дошкольных образовательных организаций района. В каждом детском саду разработана и успешно применяется модель оздоровления дошкольников, включающая в себя здоровьесберегающие технологии и методики, направленные на профилактику болезней и закаливание детского организма. Для улучшения качества образовательного процесса дошкольными образовательными организациями найдены новые эффективные способы взаимодействия с семьей, вовлечения родителей в образовательный процесс.

На территории района осуществляют деятельность 5 консультационных центров (в ДОУ № 8, 10, 12 г. Сосногорска, ДОУ № 2 пгт. Нижний Одес, ДОУ д. Пожня).

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Управлением образования была разработана и утверждена «дорожная карта». Выплаты заработной платы производятся своевременно во исполнение постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 14.05.2015 № 596 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 28.03.2013 № 404 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы в муниципальном районе «Сосногорск», направленные на повышение эффективности образования. Среднемесячная заработная плата педагогов организаций дошкольного образования без учета выплат льгот по компенсации услуг ЖКХ по итогам 2019 года составляет 34171 рублей. Установленные значения показателей заработной платы достигнуты.

Численность детей от 1 года до 6 лет на территории муниципального района составила 3436 человек. Количество детей раннего и дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных учреждениях, составляет 2303 воспитанников. Фактически, все родители, воспитывающие детей, обеспечены возможностью направить ребенка в дошкольное учреждение. Остальной процент детей, не посещающих дошкольные учреждения, это - дети от 1 до 1,5 лет, с которыми находятся матери в отпуске по уходу за ребёнком, имеющие материальную возможность и желание осуществлять воспитание ребёнка раннего возраста в домашних условия, а также дети, чьи родители предпочитают семейную форму получения дошкольного образования.

То есть в Сосногорском районе данный показатель зависит не от возможности детских дошкольных учреждений принять ребенка, а от готовности родителей получать эти услуги.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, на территории муниципального района "Сосногорск" отсутствуют. ДОУ № 6 г. Сосногорска закрыт на капитальный ремонт. Дети распределены по другим детским дошкольным образовательным учреждениям.

Ежегодно в учреждениях проводятся текущие ремонты зданий, помещений, систем водоснабжения и водоотведения, пищеблоков. В 2019 году в летний период подготовки учреждений выполнен ремонт в учреждениях дошкольного образования:

* МБДОУ «Детский сад № 3" г.Сосногорска (ремонт кровли);
* МБДОУ «Детский сад №11» г. Сосногорска (капитальный ремонт кровли);
* МБДОУ «Детский сад № 5" г.Сосногорска (строительство теневого навеса (веранды);
* МБДОУ «Детский сад № 7" г.Сосногорска (ремонт кровли, фасада и внутренняя отделка помещения);
* МБДОУ «Детский сад» пст.Ираель" (монтаж автоматической системы сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией);
* МАДОУ "Детский сад № 13 г.Сосногорска" (ремонт кровли и групповой комнаты);
* МАДОУ "Детский сад № 14 г.Сосногорска" (устройство металлического ограждения кровли).

В целях исполнения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в 2019 году субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в 2019 году проведены мероприятия по обеспечению доступности МБДОУ «Детский сад № 10 компенсирующего вида» г.Сосногорска. В рамках реализации программы в том числе произведены работы по адаптации входной группы (ремонт крыльца) для обеспечения доступности маломобильных граждан и слабовидящих людей.

Кроме того, соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» выделено 8765,5 тыс. рублей. В рамках исполнения Соглашения в 12 дошкольных образовательных организациях муниципального района «Сосногорск» проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и территорий образовательных организаций.

**Подпрограмма 2. «Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 113 717 184,65 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 109 332 732,44 (96,1 %).

Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов, в 2019 году составила 100%, показатель достигнут.

Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, составила 0%, Образовательные организации, здания которых находятся в аварийном состоянии, в муниципальном районе отсутствуют.

Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, составляет 100%, показатель достигнут.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования от общего количества детей в возрасте 5-18 лет составляет 70%. Показатель не достигнут в связи с выбытием детей в возрасте 15-18 лет для продолжения обучения в организациях профессионального образования за пределы муниципального района «Сосногорск» и переходом на персонифицированный учет дополнительного образования.

Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск». Уровень заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в 2019 году составил 42,425 тыс. руб., Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций доведена до средней в Республике Коми 100 %.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск». Уровень заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в 2019 году составил 37,853 тыс. руб. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций доведена до средней в Республике Коми 100 %.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств местного бюджета, составляет 100%.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, составляет 11,9%, что превышает целевой показатель.

На территории города Сосногорска нет муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Ежегодно в учреждениях образования проводятся капитальные и текущие ремонты.

В 2019 году из муниципального бюджета выделено более 7 млн. руб. на проведение ремонтов и иных работ в образовательных организациях:

* МБОУ "СОШ № 3 с УИОП" г.Сосногорска (обеспечение исправного состояния систем и установок противопожарной защиты);
* МБОУ «СОШ №2» г.Сосногорск (капитальный ремонт кровли);
* МБОУ "СОШ № 5" г. Сосногорска (замена ветхих деревянных окон в учебных кабинетах на пластиковые);
* МБОУ "СОШ № 2" пгт. Нижний Одес (капитальный ремонт кровли первого корпуса здания);
* МБОУ "ООШ" с.Усть-Ухта (ограждение территории по всему периметру, приобретение шкафа);
* МБУДО "ДДТ" г.Сосногорска (устройство наружного ограждения кровли);
* Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" (ремонт крыльца здания).

В 2019 году проведен ремонт актового и спортивного залов Кадетской школы на общую сумму 500 тыс. руб., в рамках которого произведена замена окон и дверей, проведено эстетическое оформление зала.

Кроме того, соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» выделено 3801,4 тыс. рублей. В рамках исполнения Соглашения в 9 образовательных организациях муниципального района «Сосногорск» проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и территорий образовательных организаций.

**Подпрограмма 3. «Дети и молодежь муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 932 667,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 898 286,80 (96,3 %).

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи, достигло 2157 человек, что на 1557 человека больше запланированного показателя.

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи муниципального района, составила 4,9%, показатель выполнен.

Количество реализованных в полном объеме народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», составило 1 проект – 100% от запланированного показателя.

Доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск», в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе, составила 100%.

Доля граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в муниципальном районе «Сосногорск», в общем количестве граждан допризывного возраста, составила 100%, показатель выполнен.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми в 2019 году муниципальным районом «Сосногорск» реализован проект «Создание ресурсного медиа-центра для детей и подростков на базе МБУДО «Дом детского творчества» г. Сосногорска» на общую сумму 666,7 тыс. рублей (в т.ч., 600 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 66,7 тыс. рублей из средств муниципального бюджета). На базе МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска создан информационный медиа-центр: смонтирована телестудия, установлено оборудование для профессиональной съемки телепрограмм, озвучивания и монтажа отснятого материала, реализуются дополнительные программы общеразвивающие программы «ВспышТВ», «Event PRO», «Детское телевидение», проводятся муниципальные мероприятия.

По результатам XIV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году реализован проект «Кванториум на Одесе» (робототехника) - внедрение новых методик и технологий работы с детьми и подростками» - МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес приобретено компьютерное оборудование и программируемые конструкторы на сумму 300 000 руб.

Для привлечения детей в организации дополнительного образования, проводятся Дни открытых дверей, акции, мероприятия, отчетные концерты, постоянно размещается информация в средствах массовой информации, официальных сайтах учреждений. Проводятся социологические опросы учащихся и родителей с целью определения направления работы учреждений. Для увеличения показателя будет проводиться работа по тем же направлениям.

**Подпрограмма 4. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 4 023 900,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100%.

Количество детей и подростков, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов, составило 4110 человека, что на плановый показатель, установленный Соглашением, выполнен.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов, составило 1224 человека, показатель выполнен.

Доля детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций, составило 70,7%, что превысило плановый показатель на 32,3%.

Количество детей, трудоустроенных в период каникул, составило 356 человека, что на 36 человек больше планового показателя.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 56 339 924,31 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 55 314 682 21 рублей (98,2%) на содержание Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск».

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год.**

По состоянию на 31.12.2019 бюджетные ассигнования составляли 852 106 335,92 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2019 с учетом внесения изменений в Программу составляют 837 759 406,71 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 98,3 %).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования»**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования», муниципальная программа признана эффективной (98,31 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены, верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 22.12.2017 № 1756 (далее – Программа).

Цель – развитие культурного потенциала муниципального образования муниципального района «Сосногорск» как духовно-нравственного основания развития личности, укрепление единства социокультурного пространства, а также развитие внутреннего и въездного туризма на территории МО МР «Сосногорск» и приобщение населения к культурному и природному наследию.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;

2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района «Сосногорск»;

3. Создание благоприятных условий для развития туризма в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района "Сосногорск" к уровню 2012 года | % | 1,7 | 1,8 | 105,9 |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 41 | 44 | 107,3 |
| Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Сосногорск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 51,3 | 57 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 24 327 853,70 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 24 192 716,52 (99,4%).

В рамках подпрограммы 1 с целью функционирования комплексной системы были поставлены следующие задачи:

* укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск;
* повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению района ресурсов библиотечных, музейных фондов.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры.Доля зданий муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным – 86,4%. В 2018 году из 22 учреждений культуры 3 объекта - Досуговый центр с.Усть-Ухта, Досуговый центр «Нефтяник» пгт. Войвож, Досуговый центр п. Керки, Досуговый центр п. Поляна – филиалы МБУ «Межпоселенческий культурный центр МР «Сосногорск».

2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры. В рамках данного основного мероприятия в рамках проекта «Местный дом культуры» приобретен активный всепогодный сценический акустический комплект для уличного сценического комплекса мероприятий МБУ "Межпоселенческий культурный центр МР "Сосногорск" (Местный бюджет 348,934 руб., Республиканский бюджет 149,543 руб. Федеральный бюджет 149,543 руб.).

3. Реализация народных проектов в сфере культуры прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».Реализация народного проекта в сфере культуры по линии МБУ ДО «Детская школа искусств" г. Сосногорск - «Ремонт концертного зала» (Республиканский бюджет – 270,0 тыс.руб., Местный бюджет – 30,0 тыс.руб.).

4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. Показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2019 год выполнены в полном объеме. Охват населения муниципального района "Сосногорск" библиотечным обслуживанием составляет 44 %, что соответствует Модельному стандарту библиотек.

5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями.Показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2019 год выполнены в полном объеме. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания музея в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составляет 33,9 %. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год составило 0,53 посещений.

6. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципальногообразования, подписка на периодические издания. Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды библиотек. Осуществлена закупка книг и подписка на периодические издания.

7. Внедрение муниципальных учреждениях культуры сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации. Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве учреждений культуры муниципального образования муниципального района "Сосногорск" составила 100 %.

Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, составило 9.

**Подпрограмма 2. «Творческий потенциал населения муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 50 710 274,05 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 50 114 987,08 (98,8 %).

В рамках подпрограммы были поставлены следующие задачи:

- совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск»;

- обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры;

- приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 2 позволила достичь следующих результатов:

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. Обеспеченность населения МО МР "Сосногорск" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений составил 4 ед. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МО МР "Сосногорск" составляет 16 %. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания муниципальными учреждениями в сфере культуры в части организации и проведении культурно-массовых мероприятий, организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

2. Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями. Проведено 392 мероприятия этнокультурной направленности.

3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры в части реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составляет 15,5 %. Доля детских школ искусств, реализующих предпрофессиональные программы по видам искусств на основе федеральных государственных требований, от общего количества детских школ искусств в муниципальном районе "Сосногорск" составляет 100 %.

4. Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей. Выплачена стипендия 36 лучшим обучающимся детских школ искусств (12 чел МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Нижний Одес, 24 чел. МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск)

5. Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции. Количество (объем) материалов, направленных на освещение реализации в муниципальном районе «Сосногорск» социально значимых событий в печатных и электронных средствах массовой информации составил 277,01 полос формата А2/год. Объем социально значимых телерадиопрограмм составил 28,5 часов в год.

Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, составило 5.

**Подпрограмма 3. «Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 500 000,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

В рамках подпрограммы 3 была поставлена задача:

- развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск».

Реализация основного мероприятия Подпрограммы 3 позволила достичь следующих результатов:

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма. Проведено на территории МО МР «Сосногорск» 3 событийных мероприятий.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 57 237 420,61 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 56 862 174,74 (99,3 %).

Основными мероприятиями в рамках подпрограммы являлись мероприятия по обеспечению управления реализацией Программы, осуществлению полномочий по проведению мониторинга по реализации Программы и энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год.**

Всего в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» из средств местного бюджета запланировано 93 713 131,36 руб. Освоение денежных средств составило 92 623 804,96 руб. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Сосногорск" составил 98,8 %.

Средства федерального бюджета по финансированию подпрограммы 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение актуализации культурного наследия" составило 5 687 569,82 руб. Освоение денежных средств составило 5 687 569,82 руб. Эффективность использования средств федерального бюджета составило 100%.

Средства республиканского бюджета составило 33 374 847,18 руб. Освоение денежных средств составило 33 358 503,56 руб. Эффективность использования средств республиканского бюджета составило 99,9%.

Всего в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» запланировано 132 775 548,36 руб. Освоение денежных средств составило 131 669 878,34 руб. Эффективность использования средств составило 99,2 %.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие «Культуры»**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма», муниципальная программа признана эффективной (93,15 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены, верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2020 году рекомендуется:

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 № 1786 года (далее - Программа).

Цель программы - совершенствование системы физической культуры и спорта.

Программа направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение населения муниципального района «Сосногорск» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом;

2) формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных учреждений и общественных организаций в сфере физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в  МО МР «Сосногорск» | % | 42,2 | 43,6 | 103,3 |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 37,9 | 38,6 | 101,8 |

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие физической культуры и спорта » утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 № 1786 «О муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа).

**Подпрограмма 1.** «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта».

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 330 000 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 330 000 рублей (100%).

В 2019 году была предоставлена субсидия из республиканского бюджета на реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта. В июне 2019 года проект «Ремонт и обустройство футбольных полей в 6 микрорайоне г. Сосногорска» в сфере физической культуры и спорта был реализован.

**Подпрограмма 2.** «Массовая физическая культура в муниципальном районе «Сосногорск».

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 87 038 195,88 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 86 317 614,58 (99,2 %).

В муниципальном районе «Сосногорск» функционирует Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа г. Сосногорска», в которой культивируются такие виды спорта как: бокс, рукопашный бой, дзюдо, тхэквондо, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей с шайбой, лыжные гонки. На 9.01.2019 в группах спортивной направленности занимаются 792 ребенка на бесплатной основе, в т.ч. несовершеннолетние дети из неблагополучных и малообеспеченных семей.

В 2014 году создан и функционирует по сегодняшний день отдел спортивных мероприятий как структурное подразделение МБУ «СШ г. Сосногорска», который осуществляет организацию и проведение всех физкультурных и спортивных мероприятий, проходящих на территории муниципального района «Сосногорск». Также на отдел спортивных мероприятий возложены полномочия муниципального Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С 2017 года среди всех категорий населения МР «Сосногорск» выполняется 3-й этап поэтапного плана внедрения комплекса ВФСК «ГТО».

В плановом режиме, по графику, на спортивных объектах района и в образовательных школах принимаются нормативы ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения. Практикуются выходы судейских бригад ГТО в дошкольные образовательные учреждения города для приема нормативов у воспитанников подготовительных групп. Была усилена работа в образовательных организациях по приему нормативов у выпускников

Благодаря укреплению материально-технической базы, проведению еженедельной акции «День открытых дверей» на спортивных объектах города увеличился охват населения, занимающегося физкультурой и спортом. В 2019 году численность занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном районе «Сосногорск» составила 15 528 человек, что составляет 36,2 % от населения района, что на 0,7% выше по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году было проведено 111 соревнований городского и районного значения, в которых приняли участие 10417 человек.

За 2019 год спортсмены муниципального района «Сосногорск» приняли участие в 44 выездных соревнованиях – 488 человек, в 64 республиканских соревнований – 3046 человек, в 26 всероссийских соревнованиях – 402 человека.

В Сосногорске на сегодняшний день проведено 15 республиканских соревнований и 1 соревнование всероссийского уровня, в которых приняли участие 1950 человек.

По итогам 2019 года в муниципальном районе «Сосногорск» подготовлено 287 спортсменов, выполнивших массовые разряды, из них 17 перворазрядников, 7 кандидатов в мастера спорта. Присвоены квалификационные категории спортивным судьям в количестве 12 человек.

В МАФОУ «Спортивный комплекс «Химик» спортивную работу с людьми с ограниченными физическими возможностями ведёт инструктор-методист по адаптивной физической культуре Ларионов Сергей Николаевич (0,5 ставки по совместительству) и инструктор-методист по адаптивной физической культуре Мацкевич Елена Владимировна (0,5 ставки по совместительству). В 2018 году Мацкевич Е.В. прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Адаптивная физическая культура» в объеме 16 часов. В МБФОУ «Спортивный комплекс «Олимп» пгт.Войвож» спортивную работу с инвалидами в группе здоровья ведет инструктор (0,25 ставки по совместительству). На базе ФОЦ «Нефтяник» пгт. Нижний Одес организованы занятия с инвалидами и пожилыми людьми в группе здоровья под руководством Липиной Е.В. (два раза в неделю, в понедельник и четверг).

Работа с инвалидами организована во взаимодействии с Сосногорской ЦРБ, Сосногорским обществом инвалидов и ветеранов, Центром социальной защиты населения г. Сосногорска.

На базе спортивных сооружений муниципального района «Сосногорск» организованы следующие мероприятия с инвалидами: оздоровительная гимнастика в группе здоровья, скандинавская ходьба, занятия по настольному теннису, шашкам, шахматам, домино, дартсу, бочче, новусу (морской бильярд).

На сегодняшний день в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» в 2019 году реализовано 27 спортивных мероприятий среди инвалидов, в которых приняли участие 754 человека.

В целяхсоздания условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, реализован национальный проект «Демография» «Спорт – норма жизни». В рамках данного проекта была выделена субсидия муниципальному району «Сосногорск» на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Благодаря этому проекту оснащен стадион «Локомотив» спортивно-технологическим оборудованием (построена малая спортивная площадка).   
 В рамках соглашения о сотрудничестве между Администрацией муниципального образования муниципального района «Сосногорск» и ООО «Лукойл-Коми»закончены работы по реконструкции спортивного ядра (беговой дорожки) на стадионе «Локомотив».

**Подпрограмма 3.** «Обеспечение реализации муниципальных программ».

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 11 342 599,84 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 11 134 170,38 (98,2%)

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы за отчетный период**

По итогам 2019 года достигнуты следующие результаты:

- доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений увеличилась с 94 % до 94,1 %;

- доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом в общей численности данной категории населения увеличилась с 7,8 % до 8,5 %;

- удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом снизилась с 61,7 % до 57,6%;

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 38,6%;

Всего в программе 13 целевых индикаторов:

Задача 1. Строительство и реконструкция спортивных объектов и спортивных сооружений – 2 индикатора, один имеет положительное значение, а другой отрицательное.

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением – 3 индикатора, один из них имеет положительное значение, два из них отрицательных.

Задача 2.2 Вовлечение всех категорий населения к занятиям физкультурой и спортом – всего 3 индикатора, все имеют положительное значение.

Задача 3. Подготовка спортивного резерв на территории муниципального района «Сосногорск» - всего 3 индикатора, все имеют положительное значение.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Всего на 2019 год запланировано бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» в размере 98 710 795,72 рублей, кассовое исполнение на 1 января 2020 года – 97 782 084,96 (99%).

Не полностью израсходованы средства по задачам:

- 2.1.1 Основное мероприятие. Потребность в денежных средствах на вывоз ТКО была рассчитана по нормативу, а договора были заключены по факту (по объему контейнеров).

- 2.1.2 Основное мероприятие. Был заключен договор с подрядчиком (ООО «Батутарена») на меньшую сумму (проводился аукцион). Средства в размере 9 620, 00 рублей возвращены в бюджет МР «Сосногорск».

- 2.2.1 Основное мероприятие. Средства не успели реализовать, так как счета на оплату предоставили после закрытия финансирования. Остаток неиспользованных средств был возвращен в бюджет МР «Сосногорск».

- 2.3.2 Основное мероприятие. Средства не успели реализовать, так как счета на оплату предоставили после закрытия финансирования. Остаток неиспользованных средств был возвращен в бюджет МР «Сосногорск».

- 3.1.1 Основное мероприятие. Выплата заработной платы произведена согласно приказа. Остаток неиспользованных средств был возвращен в бюджет МР «Сосногорск».

Муниципальная программа выполнена в полном объёме. Нарушений показателей выполнения муниципальной задачи не допущено.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2019 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта», муниципальная программа признана эффективной (93,53 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2020 году рекомендуется:

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- привести в соответствие значения целевых индикаторов муниципальной программы с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения».**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 22.12.2017 года № 1767 (далее - Программа).

Цель программы - повышение социальной защищенности граждан в муниципальном районе «Сосногорск».

Программа направлена на решение следующих задач:

1.Поддержание уровня жизни отдельных категорий граждан. Реализация дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства в муниципальном районе «Сосногорск».

2.Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), деятельность которых направлена на решение социальных проблем в муниципальном районе «Сосногорск».

3.Улучшение состояния здоровья населения муниципального района «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проектов, реализованных СО НКО на территории муниципального района «Сосногорск», в рамках полученной финансовой и/или имущественной поддержки | единицы | 1 | 4 | 400 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Дополнительная социальная поддержка уровня жизни граждан муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 2 040 000,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 2 039 409,73 рублей (100 %).

В 2019 году доля граждан, получивших социальную поддержку от количества обратившихся и имеющих право на социальную поддержку, составила 100%.

Индикатором поддержки малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предоставления дополнительной социальной помощи населению, повышения уровня жизни населения, являлась численность граждан, получивших адресную социальную помощь. В 2019 году она составила 144 человек.

Численность граждан, получивших единовременную выплату по муниципальным сертификатам на отцовский капитал, в 2019 году составила 60 человек (плановое значение – 50). Эта численность являлась показателем утверждения в обществе, сознании граждан социально значимых ценностей, взглядов и убеждений; укрепления института семьи; воспитания семейных ценностей.

В 2019 году в рамках реализации Подпрограммы в целях поддержания уровня жизни малоимущих семей, социально незащищенных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 144 гражданам (в 2018 году – 146 гражданам) была оказана адресная социальная помощь в денежной форме, из них:

68 малоимущих семей получили выплаты на сумму 204 000,00 рублей;

48 многодетная семья – 192 000, 00 рублей;

1 гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, – 3 000,00 рублей

23 гражданина, освободившихся из исправительных учреждений, попавших в трудную жизненную ситуацию – 69 000,00 рублей;

4 ветерана-юбиляра от 80 лет и старше (в т.ч. УВОв, УТФ) – 4 000,00 рублей.

Адресная социальная помощь гражданам предоставлялась также в натуральной форме в виде дополнительного питания (фруктовых соков, детского питания, тушенки на сумму - 64 999,73 рублей).

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 07.12.2017 № 1672 «Об утверждении Положения об отцовском капитале и порядке выдачи муниципального сертификата на получение отцовского капитала» в муниципальном районе «Сосногорск» на реализацию дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства в муниципальном районе «Сосногорск» (отцовский капитал) в 2019 году выплаты по муниципальным сертификатам на отцовский капитал реализовали 60 человек. Обладателями муниципальных сертификатов на отцовский капитал, начиная с 2009 года, стали 724 человека; за период с 2009 по 2019 годы – 632 семьи уже воспользовались выплатами по муниципальным сертификатам.

**Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 504 000,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

Одним из важных аспектов модернизации общества является государственная и муниципальная политика по поддержке некоммерческих организаций.

С целью вовлечения в общественные мероприятия пожилых граждан, инвалидов, молодежи в 2019 году проводилась целенаправленная работа по социальному ориентированию некоммерческих организаций. Количество реализованных в 2019 году мероприятий СОНКО от запланированных составило 100%.

В целях определения эффективности функционирования сектора негосударственных некоммерческих организаций в социальной сфере; создания информационной системы, обеспечивающей пропаганду и популяризацию деятельности СО НКО; уровня информированности жителей района о деятельности общественного сектора; количества мероприятий, организованных СО НКО, использовались индикаторы:

* количество СО НКО, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение 2019 года – 3 СО НКО (плановое значение – 1);
* количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчестве – 23 (плановое значение – 12). Информация размещалась на страницах социальной сети «ВКонтакте»;
* количество СО НКО, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск» - 2 (плановое значение – 1);
* доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями в муниципальном районе «Сосногорск», от общей численности населения муниципального района «Сосногорск» 25% (плановое значение – 17).

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск» по итогам конкурсных отборов программ (проектов) в 2019 году общественным и иным СОНКО оказывалась финансовая поддержка из бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» и Республиканского бюджета Республики Коми в форме субсидий в сумме 602 500,03 рублей (в 2018 году выделено субсидий на сумму 610 577,36 руб.).

В 2019 году в муниципальном районе «Сосногорск» тремя СОНКО было реализовано четыре проекта социальной направленности:

1. Сосногорская районная организация ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Сосногорская районная организация ветеранов), образованная 9 апреля 1980 года, является самой многочисленной общественной организацией. В 2019 году Сосногорской районной организацией ветеранов были реализованы два проекта «Полюс роста» и «Я – гражданин России» по следующим приоритетным направлениям: повышение качества жизни людей пожилого возраста, развитие активности молодежи в различных сферах деятельности. Организацией проводилась большая общественная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Общий объем финансовой поддержки составил – 253 000,00 рублей, из них за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми 41 361,83 руб. За отчетный период организацией использованы все предоставленные денежные средства. Для более эффективной работы Администрация района предоставила Сосногорской районной организации ветеранов помещение на безвозмездной основе.
2. Сосногорская городская организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (СГО КРО ВОИ), основанная 27 мая 1988 года и вторая по численности общественная организация в районе. В 2019 году СГО КРО ВОИ был реализован один проект, направленный на социальную адаптацию инвалидов и их семей. Общий объем финансовой поддержки составил – 199 995,13 рублей, из них за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми 32 696,31 руб. За отчетный период организацией использованы все предоставленные денежные средства. Для более эффективной работы Администрация района предоставила СГО КРО ВОИ помещение на безвозмездной основе.
3. Местная общественная организация территориального общественного самоуправления «Моя деревенька» д. Пожня (ТОС «Моя деревенька» д.Пожня), образованная 29 февраля 2016 года, в 2019 году реализовала один проект «Здоровая семья – здоровый я, здоровый я – здоровая страна» в области самоорганизации граждан для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Общий объем финансовой поддержки – 149 504,90 рублей, из них за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми 24 441,89 руб.

Кроме финансовой помощи общественным организациям Администрацией района ежемесячно оказывалась информационная и консультативная поддержка, в части оформления проектов (программ), подготовки документов на конкурсный отбор СО НКО. При непосредственном участии администрации района проводились «советы», «круглые столы», «прямые линии» по вопросам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, где специалистами различных служб и заинтересованными сторонами рассматривались пути решения проблем конкретных ситуаций. Были встречи со специалистами ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты, пенсионного обеспечения, культуры, физкультуры, образования. В средствах массовой информации публиковались материалы о деятельности СО НКО.

Представители общественных организаций активно привлекаются в составы комиссий, координационных советов, организационных комитетов, в составы рабочих групп по подготовке и проведению районных мероприятий. Приглашаются на все, без исключения, мероприятия и праздники, проводимые в районе.

**Подпрограмма 3. «Здоровое население муниципального района «Сосногорск».**

Формирование у населения здорового образа жизни — это одна из основных задач общественного здравоохранения. Укрепление здоровья — это процесс, позволяющий людям более четко контролировать свое здоровье и его детерминанты и, таким образом, улучшать его состояние. В 2019 году в муниципальном районе «Сосногорск» проводились мероприятия, направленные на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни.

Индикатором эффективности повышения среди населения престижа культуры здоровья являлось количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения. В 2019 году фактическое значение этого индикатора составило 100% от запланированного количества.

В рамках реализации подпрограммы IV «Здоровое население муниципального района «Сосногорск» в целях повышения среди населения престижа культуры здоровья Администрацией муниципального района «Сосногорск» реализовывался план мероприятий по реализации на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» региональных проектов Республики Коми в рамках национального проекта «Демография», утвержденный распоряжением администрации муниципального района «Сосногорск» от 28.02.2019 № 41-р, также на территории муниципального района «Сосногорск» реализовывался план мероприятий в рамках проекта «Клуб «Активное долголетие».

Распоряжением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2019 № 257-р утвержден план мероприятий Концепции семейной политики в муниципальном районе «Сосногорск».

На территории муниципального района «Сосногорск» также проводились мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 26.09.2018 № 405-р «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в Республике Коми на 2018-2021 годы».

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 29.09.2014 года № 1280 «О создании Межведомственного совета по координации деятельности отделов администрации муниципального района «Сосногорск» и учреждений по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза на территории муниципального района «Сосногорск» были организованы совещания межведомственного совета, на которых рассматривались вопросы проведения необходимых мероприятий, направленных на предупреждение и снижение смертности от туберкулеза в муниципальном районе «Сосногорск».

В результате выполнения запланированных мероприятий на территории муниципального района «Сосногорск» повышается уровень информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни, в результате чего население приобщается к здоровому образу жизни.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год.**

По состоянию на 31.12.2019 бюджетные ассигнования составляли 2 544 000,00 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2019 с учетом внесения изменений в Программу составляют 2 543 409,73 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 100 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2019 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения», муниципальная программа признана эффективной (100 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2020 году рекомендуется:

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка».**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 22.12.2017 № 1768 (далее - Программа).

Цель – Совершенствование функционирования территориального звена муниципального образования муниципального района «Сосногорск» Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы предупреждения терроризма.

Программа направлена на решение следующих задач:

1) повышение защищенности населения и территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, проявлений терроризма и экстремизма;

2) обеспечение общественного порядка и предупреждение правонарушений в муниципальном районе «Сосногорск». Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| уровень готовности сил и средств территориального звена муниципального образования муниципального района «Сосногорск» Коми республиканской подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и проявлений терроризма | балл | 6,5 | 6,5 | 100 |
| раскрываемость преступлений в общественных местах | % | 71 | 61,8 | 87,0 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Сосногорск».**

- Охват населения, по результатам комплексной проверки, различными средствами оповещения, включенными в региональную автоматизированную систему централизованного оповещения, в 2019 году соответствует запланированным показателям.

Показатели оценки эффективности реализации мероприятий достигнуты.

- Количество несчастных случаев и происшествий на водных объектах, в т.ч. с погибшими (утонувшими) за 2019 год увеличилось в 3 раза по сравнению с 2018 годом.

Показатели оценки эффективности реализации мероприятий не достигнуты.

- Ведется переработка и корректирование паспортов антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов ЖКХ, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, общеобразовательных учреждениях.

Показатели оценки эффективности реализации мероприятий достигнуты.

- Согласно плану работы, проведено более 135 мероприятий, в которых приняли участие 4860 учащихся 15 общеобразовательных организаций и 467 воспитанников подготовительных групп 20 дошкольных образовательных организаций, в том числе 1785 учащихся 7-11 классов (молодежь от 14 до 18 лет).

- Всего учреждениями культуры проведено 119 мероприятий с охватом 3333 человек.

- Сосногорской межпоселенческой библиотечной системой проведено 9 мероприятий, с охватом 2500 человек. В учреждениях культуры стали практиковаться профилактические беседы с целью снижения влияния приверженцев радикального ислама на граждан. Все мероприятия за 12 месяцев 2019 года реализованы в полном объеме.

Показатели оценки эффективности реализации мероприятий достигнуты.

- На базе ЕДДС работает система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». С 1 января по 1 декабря 2019 года на экстренный телефон 112 по муниципальному району «Сосногорск» поступило 10687 обращений, что 30% больше по сравнению с прошлым годом, из них на 786 обращений потребовалось комплексное реагирование.

Доля граждан, проживающих на территории МО МР «Сосногорск» имеющих возможность вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» составляет 100%.

С 13 ноября по 15 ноября 2019 года проведена комплексная проверка состояния готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня, в том числе системами РАСЦО «Парма», сиренами с ручным запуском, сельскими старостами, мобильными средствами оповещения (ОВД, ГПС, добровольных пожарных дружин, организаций, предприятий).

За истекший период с оперативными дежурными были проведены 21 занятие по общественно-государственной и оперативно - тактической подготовке.

Ежемесячные тренировки – (вводные 36 штук, согласно графика) по отработке вводных на различные виды ЧС, проводимые Главным Управлением МЧС России по РК оперативными дежурными ЕДДС МО МР «Сосногорск» отрабатываются на положительные отметки.

- Удельный вес населения муниципального района «Сосногорск», охваченного различными средствами оповещения, включенными в РАСЦО «Парма» составляет 86%.

- Перечень объектов, соответствующих обязательным требованиям антитеррористической защищенности: потенциально опасных объектов, объектов ЖКХ, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей составляет 100%.

**Подпрограмма 2. «Правопорядок в муниципальном районе «Сосногорск».** На территории муниципального района «Сосногорск» функционирует система видеонаблюдения, состоящая из 19 камер.

Для функционирования системы видеонаблюдения в 2019 году заключены договоры с ПАО «Ростелеком»

Показатели оценки эффективности реализации мероприятий достигнуты.

- В 2019 году проведено 4 заседания Антинаркотической комиссии муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Показатели оценки эффективности реализации мероприятий достигнуты.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год.**

По состоянию на 31.12.2019 бюджетные ассигнования составляли 12 014 040,03 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2019 с учетом внесения изменений в Программу составляют 11 956 637,63 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 99,5 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2019 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка», муниципальная программа признана эффективной (98,31 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2019 году рекомендуется:

- цель муниципальной программы привести в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие системы муниципального управления».**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие системы муниципального управления» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 № 1785 (далее - Программа).

Цель - совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск».

Программа направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»;

2) обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Сосногорск», представленных в виде муниципальных программ | % | 95 | 97,8 | 102,9 |
| Отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений | % | 6,7 | 3,4 | 197,1 |
| Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения имуществом муниципального района «Сосногорск» | % | 97 | 103,5 | 106,7 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**По подпрограмме № 1 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск».**

Целью подпрограммы является финансовая стабильность и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск» на 2019 год было запланировано бюджетных средств МО МР «Сосногорск» в размере 15 886 080,90 рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы на 31 декабря 2019 составило 15 786 930,67 рублей (99,4 %).

В отчетном 2019 финансовом году в рамках указанной подпрограммы было запланировано к реализации четыре основных мероприятия.

В целях реализации подпрограммы осуществлялись мероприятия, связанные с формированием проекта решения Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовой год и плановой период, организацией исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск», своевременным погашением долговых обязательств и обслуживанием муниципального долга муниципального района «Сосногорск», оптимизацией структуры муниципального долга, планированием муниципальных заимствований муниципального района «Сосногорск» на основе анализа рынка кредитных ресурсов Республики Коми.

По итогам отчетного года достигнуто выполнение всех запланированных мероприятий, что обеспечило решение следующих задач подпрограммы:

1. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств муниципального района «Сосногорск»;

2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск».

*Задача 1 «Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств муниципального района «Сосногорск».*

Составление проекта местного бюджета осуществлялось согласно постановлению администрации муниципального района «Сосногорск» от 11.07.2014 № 842 «О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципального район «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период» в тесном взаимодействии с главными администраторами доходов и главными распорядителями бюджетных средств по подготовке и предоставлению необходимых сведений, расчетов и документов при формировании бюджета.

Проект местного бюджета сформирован и внесён на рассмотрение в Совет муниципального района «Сосногорск» в установленные Положением о бюджетном процессе сроки.

Проект бюджета рассмотрен на публичных слушаниях.

Советом муниципального образования муниципального района «Сосногорск» от 16.12.2019 № XLI-318 принято решение «О бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и вступило в силу с 01 января 2020 года.

В рамках исполнения бюджета в течение 2019 года Финансовым управлением подготовлено 7 проектов решений Совета муниципального района «Сосногорск» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Сосногорск» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Бюджетная политика в области расходов в отчетном году была ориентирована на безусловное исполнение социальных обязательств и концентрацию ресурсов на ключевых социально-значимых направлениях. Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках утвержденного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, сформированного кассового плана и заявок на финансирование.

В первоочередном порядке финансировались расходы на выплату заработной платы, обеспечение мер социальной поддержки граждан района и работников бюджетных учреждений, на оплату коммунальных услуг.

За 2019 год бюджет муниципального района «Сосногорск» исполнен с дефицитом, превышение расходов над доходами составляет 13.5 млн. руб.

В соответствии с бюджетным законодательством Финансовое управление администрации муниципального района «Сосногорск» ежегодно формирует бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Сосногорск» за отчетный финансовый год и представляет ее в Министерство финансов Республики Коми в установленные сроки. В 2019 года была своевременно и в полном объеме сдана бюджетная отчетность об исполнении местных бюджетов за 2018 год.

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии общественных финансов является необходимым условием для обеспечения прозрачности органов местного самоуправления, повышения эффективности финансовой политики и качества управления муниципальными финансами.

На официальном сайте муниципального района «Сосногорск» размещалась информация:

- «Бюджет для граждан»;

- о ходе исполнения бюджета (месячная, квартальная и годовая отчётность);

- об утверждении бюджета и внесённых изменениях в бюджет;

- нормативно-правовые акты муниципального района «Сосногорск», разработанные Финансовым управлением администрации муниципального района «Сосногорск»;

- план контрольных мероприятий и сведения о проведенных контрольных мероприятиях;

- долговая книга;

- ежемесячная информация об объеме муниципального долга;

- опросы общественного мнения по бюджетной тематике.

На уровне муниципального района «Сосногорск» разработан план мероприятий («дорожная карта») «Повышение финансовой грамотности населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск». План утвержден распоряжением администрации муниципального района «Сосногорск» от 31.10.2018 № 211-р на период с 2019 по 2021 годы.

В рамках реализации плана мероприятий по повышению финансовой грамотности организовывались и проводились конкурсы, игры, турниры, олимпиады, викторины по вопросам предпринимательства и финансов среди учащихся со специалистами банков, Пенсионного фонда, работниками образовательных учреждений и учреждений культуры.

В социальной сети Вконтакте «Малый и средний бизнес Сосногорского района» размещено 37 информационных сообщений о проведении конкурсов федерального уровня, направленных на формирование новых идей, применение инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг.

*Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск».*

Финансовое управление администрации муниципального района «Сосногорск» ведёт регистрацию и учёт долговых обязательств муниципального района «Сосногорск» путём ведения долговой книги.

По состоянию на 01 января 2019 года задолженность по кредитам составляла 9 млн. рублей, на конец 2019 года – 15 млн. рублей. Просроченные платежи по обслуживанию муниципального долга отсутствуют. Размер муниципального долга не превышает предельный размер долга, установленный Решением Совета муниципального района «Сосногорск».

**По подпрограмме № 2 «Управление муниципальными имуществом муниципального района «Сосногорск»**

Целью подпрограммы является обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск».

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальными имуществом муниципального района «Сосногорск» на 2019 год было запланировано бюджетных средств МО МР «Сосногорск» в размере 2 818 924,66 рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы на 31 декабря 2019 составило 1 717 396,03 рублей (61 %).

Реализация подпрограммы позволила обеспечить эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск», стабильное поступление доходов, полученных от использования и продажи муниципального имущества в бюджет муниципального района «Сосногорск».

Данный результат достигался путем выполнения в рамках подпрограммы 7 основных мероприятий.

По итогам отчетного года достигнуто выполнение всех запланированных мероприятий, что обеспечило решение следующих задач Подпрограммы:

*Задача 1. Вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, в т.ч. земельных участков.*

Реализация основных мероприятий, мероприятий в рамках данной задачи направлена на вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, сокращение затрат на содержание объектов муниципального имущества, не используемого по назначению, оптимизацию структуры муниципальной собственности за счет реализации имущества, содержание объектов казны в надлежащем.

Также в рамках данной задачи осуществлять одно из важных мероприятий – это защита имущественных прав и интересов муниципального образования муниципального района «Сосногорск». Проведение данного мероприятия направлено на усиление контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества, за своевременным взысканием образовавшейся задолженности за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками.

*Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сосногорск».*

Для достижения данной задачи реализовывались три основных мероприятия:

1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального района «Сосногорск»;

2. Организация мероприятий по постановке на государственный кадастровый учет

земельных участков;

3. Регистрация права собственности муниципального района «Сосногорск» на объекты муниципальной собственности муниципального района «Сосногорск».

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить техническими и кадастровыми паспортами объекты недвижимости, внесенные в реестр муниципального имущества МОМР «Сосногорск», а также оформить право собственности на объекты муниципальной собственности.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты значения по таким показателям как:

удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в аренду, по отношению к количеству объектов недвижимости, предоставленных в аренду в прошлом году;

удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности;

доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате;

удельный вес земельных участков поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципальной собственности;

удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования муниципального района «Сосногорск», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности.

Несмотря на выполнение всех запланированных мероприятий в рамках данной подпрограммы не удалось достичь плановых значений показателей связанных с предоставлением в собственность и аренду земельных участков, приватизацией объектов недвижимости.

Невыполнение плановых значений связано с тем, что в 2019 году договоры купли-продажи объектов недвижимости не заключались, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе по продаже объектов, а также поступило меньше заявление от физических и юридических лиц на предоставление земельных участков в собственность и аренду.

Из-за недостаточного уровня финансирования на изготовление технической документации на объекты недвижимости, а также дороговизной изготовления технической документации не удалось достичь планового значения по такому показателю как удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий, мероприятий**

В отчетном 2019 финансовом году в рамках указанной программы было запланировано к реализации 15 основных мероприятий и 22 мероприятия. По итогам отчетного года достигнуто выполнение всех запланированных мероприятий, что обеспечило решение следующих задач программы:

1) обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»;

2) обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск».

Основные мероприятия (мероприятия) выполнены в установленные сроки, контрольные события наступили в сроки, установленные Комплексным планом по реализации программы.

**3. Использование бюджетных средств**

В 2019 году на реализацию Программы были предусмотрены только средства местного бюджета МОМР «Сосногорск» в размере 99 570 126,63 рублей.

Кассовые расходы местного бюджета за отчетный год составили 90 654 890,13 рублей.

Не использовано бюджетных ассигнований на сумму 8 915 236,50 рублей.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2019 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие системы муниципального управления», муниципальная программа признана эффективной (93,76 %).

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой.

В 2019 году рекомендуется:

- привести в соответствие значения целевых индикаторов муниципальной программы с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии;

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %, а также не допускать заведомое занижение и завышение значений индикаторов, индикатор не должен беспричинно значительно разниться с фактическим значением предыдущего года (например целевой индикатор 2 «Отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений», по плану значение показателя запланировано – 6,7%, по факту – 3,4%, то есть показатель имеет положительное значение, но в предшествующем году данный индикатор составлял 2,2 %, то есть по отношению к уровню прошлого года значение показателя отрицательное).

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда».**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 №1779 (далее – Программа).

Цель программы – повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Программа направлена на решение следующей задачи:

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта.

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» | % | 25,6 | 25,6 | 100 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 24 | 24 | 100 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 77,7 | 77,7 | 100 |

В рамках **программы «Доступная среда»** в 2019 годувыполнено следующее мероприятия:

- создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе создание архитектурной доступности; оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В рамках данного мероприятия в 2019 году проведены мероприятия по обеспечению доступности в МБДОУ «Детский сад № 10 компенсирующего вида» г.Сосногорска.

Произведены работы по адаптации входной группы (ремонт крыльца) для обеспечения доступности маломобильных граждан и слабовидящих людей: наращивание бетонного крыльца, установка входных групп с дверными блоками, устройство нормативного пандуса, установка кнопки вызова, тактильных пиктограмм, оклейка контрастной маркировкой габаритов дверного проема. Для комфортного беспрепятственного передвижения в помещении предусмотрены пандус перекатной с безопасными бортиками и пандус приставной для преодоления перепадов высоты.

Приобретены визуальные знаки для инвалидов, которые предназначены для облегчения ориентации, повышения безопасности, получения достаточного количества информации, в условиях пребывания в образовательной организации (тактильная вывеска и мнемосхема с шрифтом Брайля).

Приобретено специальное учебное оборудование и мебель для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов по зрению для оснащения кабинетов учителя – дефектолога, педагога-психолога:

1) Портативный прибор "Ориентир" предназначен для развития пространственного восприятия и моторики ребенка.

2) Портативный прибор "Графика» предназначен для организации у слабовидящих и слепых детей предметно-практической деятельности для групповых и индивидуальных занятий со слепыми детьми. Устройство предназначено для построения на плоскости различных фигур, графиков и рекомендовано для математических упражнений.

3) «Детский учебно-игровой терминал «Волшебный экран», модель «Интерактивная парта» с аудио-видео модулем и образовательным пакетом программ - представляет собой сенсорную панель в удобном и компактом корпусе, с яркими развивающими играми и заданиями для детей 2-9 лет. Корпус интерактивной парты регулируется по высоте и наклону. Возможность регулировок позволяет комфортно разместиться и заниматься за ней ребенку любого возраста и роста. В отличие от интерактивных столов, возможность изменения угла наклона столешницы допускает занятия детей с ограничениями по зрению.

4) Игровая интерактивная компьютерная программа «Карусель» - предназначена для тестирования и развития кратковременной зрительной памяти у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

5) Бизихаус «Развивающий домик» - интерактивный развивающий домик способствует всестороннему развитию детей - от мелкой моторики до логического и творческого мышления.

6) Фибероптический душ «Солнышко» — это подвесная конструкция, с которой струятся фибероптические волокна. Душ оказывает следующее воздействие на организм: снимает стресс, напряжение, восстанавливает зрение, развивает моторику.

7) Бескаркасные кресла для релаксации. Бескаркасная мебель применяется для создания мягкой среды в комнате. За счет применения таких зон достигается мышечное расслабление тела, снимается тонус и улучшается кровообращение.

8) Световой стол для песочной терапии. Развивает внимание, мелкую моторику, усидчивость и творческие способности.

9) Набор тактильных дисков. Тактильные диски созданы для того, чтобы улучшить и развить тактильное восприятие рук и ног. Они помогают развить способность описывать тактильные ощущения в устной форме. Диски изготовлены из приятного на ощупь синтетического каучука, содержат различные тактильные структуры разных цветов.

В детском саду для занятий со слабовидящими детьми оборудованы два специальных кабинета: сенсорная комната и кабинет логопеда.

Результат считается достигнутым.

На реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства местного бюджета - 303 534,00 рублей, республиканского бюджета - 273 175,00 рублей, федерального бюджета - 637 425,00 рублей.

Освоение средств составило 100%.

В течении 2019 года в муниципальную программу вносилось одно изменение:

Постановление администрации МО МР «Сосногорск» от 08.05.2019 года № 978 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 № 1779 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда».

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год.**

По состоянию на 31.12.2019 бюджетные ассигнования составляли 1 214 134,00 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2019 с учетом внесения изменений в Программу составляют 100 %.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2019 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда», муниципальная программа признана эффективной (100 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от «22» ноября 2019 г. № 2276.

Реализация программы позволила 2019 году:

1) Повысить энергоэффективность социальных и производственных объектов;

2) Рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

1. Доля утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций в бюджетной сфере от общего количества организаций в бюджетной сфере, %.

2. Доля введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений в общем количестве приборов учета бюджетных учреждений, подлежащих установке.

3. Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

В течение срока реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

1. Наличие утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций в бюджетной сфере в полном объеме;

2. Привести к значительной экономии потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений бюджетной сферы за счет внедрения современных средств учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения;

3. Сократить потребление топливно-энергетических ресурсов.

**2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составил 0,00 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей.

Приложение 1

**Информация об объемах финансировании муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2018 год**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019** | **Исполнено на 01.01.2019** | **Процент исполнения, %** |
| 1. | «Развитие экономики» | 739 370,00 | 739 366,40 | 100,0 |
| 2. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» | 62 744 715,71 | 60 400 725,48 | 96,3 |
| 3. | «Развитие образования» | 852 106 335,92 | 837 759 406,71 | 98,3 |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта» | 98 710 795,72 | 97 781 784,95 | 99,1 |
| 5. | «Развитие культуры и туризма» | 132 775 548,36 | 131 669 878,34 | 99,2 |
| 6. | «Развитие системы муниципального управления» | 99 570 126,63 | 90 654 890,13 | 91,0 |
| 7. | «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка» | 12 014 040,03 | 11 956 637,63 | 99,5 |
| 8. | «Доступная среда» | 1 214 134,00 | 1 214 134,00 | 100,0 |
| 9. | «Социальная защита населения» | 2 642 500,03 | 2 641 909,76 | 100,0 |
| 10. | «Развитие транспортной системы» | 16 221 744,62 | 12 627 324,84 | 77,84 |
| 11. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **1 278 739 310,99** | **1 247 446 058,24** | **97,55** |

Приложение 2

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программ** | **Эффективность реализации программ, %** | **Результат оценки эффективности реализации программ** |
| 1. **Экономическое развитие** | | | |
| 1. | «Развитие экономики» | 97,98 | эффективна |
| 2. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» | 91,8 | эффективна |
| 3. | «Развитие транспортной системы» | 94,65 | эффективна |
| 4. | Энергосбережение | 83,32 | Умеренно эффективна |
| 1. **Социальное развитие** | | | |
| 4. | «Развитие образования» | 98,31 | эффективна |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта» | 93,53 | эффективна |
| 6. | «Развитие культуры и туризма» | 93,15 | эффективна |
| 7. | «Социальная защита населения» | 100,0 | эффективна |
| 8. | «Доступная среда» | 100,0 | эффективна |
| 1. **Муниципальное управление** | | | |
| 9. | «Развитие системы муниципального управления» | 93,76 | эффективна |
| 1. **Обеспечение безопасности жизнедеятельности** | | | |
| 10. | «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка» | 94,98 | эффективна |

Приложение 3

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых**

**индикаторов и показателей муниципальных программ за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики»** | | | | |
| Удельный вес отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО МР «Сосногорск», участвующих в реализации стратегических документов МР «Сосногорск» | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | |
| Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту от запланированного количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся | % | 3,83 | 3,46 | 90,3 |
| **Муниципальная программа**  **муниципального образования муниципального района «Сосногорск»**  **«Развитие образования»** | | | | |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 98,0 | 100,0 | 102,0 |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 85,0 | 84,0 | 98,8 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 21,0 | 21,2 | 100,1 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального района | % | 26,0 | 33,0 | 126,9 |
| Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической безопасности | % | 15 | 31,6 | 210 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»** | | | | |
| Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района "Сосногорск" к уровню 2012 года | % | 1,7 | 1,8 | 105,9 |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 41 | 44 | 107,3 |
| Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Сосногорск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 51,3 | 57,0 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в  МО МР «Сосногорск» | % | 42,2 | 43,6 | 103,3 |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 37,9 | 38,6 | 101,85 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие системы муниципального управления»** | | | | |
| Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Сосногорск», представленных в виде муниципальных программ | % | 95 | 97,8 | 102,9 |
| Отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений | % | 6,7 | 3,4 | 197,1 |
| Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения имуществом муниципального района «Сосногорск» | % | 97 | 103,5 | 106,7 |
| **Муниципальная программа**  **муниципального образования муниципального района «Сосногорск»**  **«Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка»** | | | | |
| Уровень готовности сил и средств территориального звена муниципального образования муниципального района «Сосногорск» Коми республиканской подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и проявлений терроризма | балл | 6,5 | 6,5 | 100 |
| Раскрываемость преступлений в общественных местах | % | 71 | 61,8 | 87,0 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда»** | | | | |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» | % | 25,6 | 25,6 | 100 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 24 | 24 | 100 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 77,7 | 77,7 | 100 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы»** | | | | |
| Уровень проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию. | % | 15,4 | 17,2 | 111,7 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 22 | 11,5 | 191,3 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения»** | | | | |
| Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проектов, реализованных СО НКО на территории муниципального района «Сосногорск», в рамках полученной финансовой и/или имущественной поддержки | единицы | 1 | 4 | 400 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | |
| Утверждение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 94 | 77,7 | 82,7 |
| Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 |