Сводный

годовой доклад

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ муниципального

района «Сосногорск»

за 2020 год

г. Сосногорск

На территории муниципального района «Сосногорск» в 2020 году реализовывалось 11 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие Экономики».

2. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса».

3. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования».

4. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта».

5. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма».

6. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие системы муниципального управления».

7. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка».

8. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда».

9. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения».

10. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы».

11. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

 На реализацию муниципальных программ в бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» было запланировано 1 334 351 369,50 рубля, фактическое исполнение составило 1 304 160 042,77 рублей или 97,7 %.

 Информация об объемах финансирования муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2020 год приведена в приложении № 1.

 Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2020 год приведены в приложении № 2.

 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2020 год приведены в приложении № 3.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики»**

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 18.12.2017 года № 1708 (далее - Программа).

 Цель программы – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Сосногорск».

 Программа направлена на решение следующих задач:

- функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе «Сосногорск»;

- развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск»;

- оказание содействия гражданам в сфере занятости.

**Сведения об основных результатах реализации Программы,**

**достигнутые за отчетный период.**

 Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Удельный вес отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО МР «Сосногорск», участвующих в реализации стратегических документов МР «Сосногорск» | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | 3 | 2 | 66,67 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в муниципальном районе «Сосногорск».**

 Решением Совета муниципального района «Сосногорск» № XXXVI-313 от 28.02.2014 года принята Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года, утвержден Комплексный план мероприятий администрации муниципального района «Сосногорск» по реализации в 2020 году Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года. Ежеквартально проводился мониторинг комплексного плана в части реализации мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Комплексный план мероприятий администрации муниципального района «Сосногорск» по реализации в 2020 году Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сосногорск» на период до 2020 года содержит 135 мероприятий. По итогам 2020 года 122 реализовано мероприятий.

Разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2020 год и на период до 2022 года.

Утверждены и реализовывались 11 муниципальных программ на территории муниципального района «Сосногорск».

 **Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 1 867 260,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 1 867 260,00 рублей (100 %), на следующие мероприятия:

 809 760 руб. - оказание финансовой поддержки СМСП (Финансовая поддержка по направлению «Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)» оказана ООО «Сосногорское АТП» на возмещение авансовых платежей по договорам лизинга на оснащение автотранспортного парка 4 единицами техники;

 917 500 руб. – предоставление финансовой поддержки на реализацию народного проекта в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедшего отбор в рамках проекта «Народный бюджет» ИП Помалейко А.И. на приобретение автотранспортного средства для доставки хлеба и хлебобулочных изделий;

140 000 рублей – информационная поддержка предпринимателей (на мероприятия по предоставлению доступа предпринимателей и заинтересованных лиц к информации правового характера через использование СПС «КонсультантПлюс» на базе Информационно-маркетингового центра предпринимательства г. Сосногорска).

 Всего за 2020 год специалистами Информационно-маркетингового центра предпринимательства г. Сосногорска было проведено 2040 (в 2019 году – 340) консультаций в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих организовать собственное дело, в том числе выдано 115 справок.

В 2020 году на территории муниципального района «Сосногорск» реализовывались нефинансовые мероприятия региональных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и были достигнуты следующие показатели:

1. Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составил 192 человека или 135,2% (план 142 человека). Среднесписочная численность работников за прошедший календарный год, занятых у субъектов МСП по состоянию на 10.01.2021 – 1390 человек, что составляет 93,4% к показателю предыдущего года на 10.01.2020 – 1487 человек.
2. Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества - в перечень имущества включены 5 объектов что в 2,5 раза больше планового значения показателя.
3. В отчетном году с субъектами МСП было заключено 3 договора на предоставление объектов имущества, включенных в муниципальные перечни:

- ИП Мусин-Пушкину Руслану Александровичу, предоставлено в аренду без проведения торгов нежилое помещение, 39,9 кв.м, по адресу: г. Сосногорск ул. Лесная, д. 1, цель предоставления - оказание услуг населению (ремонт обуви), оплата производится в размере 60 процентов от арендной платы.

- ИП Кадыровой Валентине Сергеевне, предоставлено в аренду помещение, 44,9 кв.м, по адресу: г.Сосногорск, ул.Зои Космодемьянской, д. 4.

- ООО «СеверМед»,предоставлено в аренду нежилое помещение, 91,1 кв.м, по адресу: г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 9.

 4) Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности - составило 31 человек. В 2020 году проведено обучение АНО РК «Центр развития предпринимательства» по теме: «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях». В апреле было проведено дистанционное обучение по пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций или лиц, исполняющих их обязанности в количестве 15 человек. В конце мая проведено дистанционное обучение и проверка знаний охраны труда у руководителей и специалистов для 16 человек.

 5) Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» составило 105 человек или 100 % (план – 105 человек). Проведены:

 29.01.2020. «Газпромбанк»: встреча-беседа со специалистом банка. присутствовали 15 человек.

 29.01.2020 «Социальная защита: вопросы и ответы»: беседа, присутствовали 5 человек.

 19.02.2020. «Новые виды мошенничества»: беседа с представителями правоохранительных органов. Охват: 16 человек. 28.02.2020 «Осторожно, мошенники!»: беседа о финансовых мошенниках, присутствовало 43 человека.

 08.07.2020г. «Предпринимательство изнутри»: деловая игра (26 чел.).

6) Обращений в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» от субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района «Сосногорск» не поступало.

7) Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» - составило 3 субъекта малого и среднего предпринимательства или 150 % (план – 2).

8) Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес» - составило 2 субъекта малого и среднего предпринимательства или (план – 10), из них:

 2 субъекта МСП прошли обучение по программе «Школа предпринимателей-поставщиков государственных и муниципальных нужд» - 16 акад.часа.

 2 субъекта МСП – обратились за консультацией в отдел экономического развития и потребительского рынка администрации в соответствии с реестром МР «Сосногорск».

**Подпрограмма 3. «Содействие занятости населения в муниципальном районе «Сосногорск»** разработана с целью оказания содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

Была сформирована и размещена в ГАС «Управлении» сводная информация по кадровой потребности организаций.

В течение 2020 года заседания межведомственной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений не проводились в связи с эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных мер.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:**

По состоянию на 31.12.2020 бюджетные ассигнования составляли 1 867 260,00 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2020 с учетом внесения изменений в Программу составляют 1 867 260,00 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 100 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики», муниципальная программа признана эффективной (97,98 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены, верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса»**

**1. Сведения об основных результатах реализации Программы, достигнутые за отчетный период.**

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Развитие жилищно-коммунального комплекса» утверждена Постановлением администрации муниципального района "Сосногорск" от «14» января 2019 г. № 46 (далее - Программа).

Реализация программы позволила в 2020 году:

1. Выдать двум молодым семьям свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилых помещений (благоустроенные квартиры) в г. Сосногорске, пгт. Нижний Одес, г. Ухте с использованием средств социальных выплат.

2. Приобрести на вторичном рынке жилья 17 жилых помещений (однокомнатных благоустроенных квартир) в г. Сосногорске, пгт. Нижний Одес для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Привести к экономии потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений бюджетной сферы за счет внедрения современных средств учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения.

4. Провести капитальный ремонт в 14 многоквартирных домах на территории муниципального района «Сосногорск», тем самым создать комфортные условия для проживания населения в районе.

5. В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечить работоспособность инфраструктуры связи, созданной для целей доступа в сеть Интернет и получения услуг голосовой связи от оператора сотовой связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов муниципального района «Сосногорск».

6. Переселить 6 человек из одного многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, путем приобретения трех жилых помещений на вторичном рынке жилья.

7. Отловить 219 особей животных (собак), тем самым улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районе и обеспечить безопасность граждан.

8. Провести дезинфекционные мероприятия на открытых пространствах населенных пунктов муниципального района «Сосногорск» в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Общее количество целевых индикаторов, предусмотренных муниципальной программой – 18, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2020 году – 12, а именно:

По Программе - 2 индикатора, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2020 году – 1;

1 индикатор «Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся» не достиг плановых значений в отчетном 2020 году в связи с тем, что численность граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий – уменьшается (снятие с учета в связи с выбытием, со смертью, улучшением жилищных условий и т.д.), а также число граждан, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия с использованием социальных выплат – уменьшается (отсутствует свободный от нанимателей муниципальный жилищный фонд и т.д.).

По Подпрограмме 1 – 5 индикаторов, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2020 году – 3;

Индикатор «Количество ветеранов боевых действий и инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений» не достиг плановых значений в отчетном 2020 году в связи с тем, что граждане в категории «инвалиды» и ветераны боевых действий отказались от получения выплат по различным причинам.

Индикатор «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств республиканского бюджета Республики Коми» не достиг плановых значений в отчетном 2020 году в связи с тем, что обращения об улучшении жилищных условий с использованием средств республиканского бюджета Республики Коми не поступали.

По Подпрограмме 2 – 5 индикаторов, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2020 году – 4;

Индикатор «Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда» не достиг плановых значений в отчетном 2020 году в связи с тем, что 1 человек не расселен по причине возникновения непредвиденных обстоятельств в виде судебного разбирательства

По Подпрограмме 3 – 4 индикатора, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2020 году – 2;

Индикатор «Удельный вес выполненных мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов» не достиг плановых значений в отчетном 2020 году в связи тем, что в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязанности по вывозу и утилизации ТБО с 2018 года были вменены региональному оператору ООО «Ухтажилфонд», который осуществляет сбор и транспортировку ТКО и КГО на санкционированные полигоны (КГО и ТКО) МОГО «Ухта». Санкционированные объекты размещения отходов (КГО и ТКО) на территории МО МР «Сосногорск» отсутствуют.

Индикатор «Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов» не достиг плановых значений в отчетном 2020 году в связи тем, что проект по строительству и введению в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» не получил в 2020 году положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В Подпрограмме 4 – 2 индикатора, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2020 году – 2.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном 2020 году**

Общее количество основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой – 19, из них выполнено в отчетном 2020 году – 10, выполнено частично – 1, а именно:

В Подпрограмме 1 – 5 основных мероприятий, из них выполнено в отчетном 2020 году – 3.

По Подпрограмме 2 – 7 основных мероприятий, из них выполнено в отчетном 2020 году – 5.

Результат выполнения одного мероприятия достигнут частично: в 2020 расселены 3 жилых помещения из 4-х общей площадью 151,9 кв.м. путем приобретения двух жилых помещений на вторичном рынке жилья, жилое помещение площадью 60,9 не расселено по причине возникновения непредвиденных обстоятельств в виде судебного разбирательства. 1 мероприятие не запланировано к реализации в 2020 году в соответствии с комплексным планом.

По Подпрограмме 3 – 3 основных мероприятия, из них выполнено в отчетном 2020 году – 0. Результат выполнения одного мероприятия достигнут частично: информатизация населения на тему организации и пропаганды раздельного сбора отходов реализуется путем размещения информации в СМИ. Договор с организацией по вывозу и утилизации ТБО не заключен в связи с тем, что в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязанности по вывозу и утилизации ТБО (в том числе раздельный сбор отходов) были вменены региональному оператору ООО «Ухтажилфонд».

В Подпрограмме 4 – 4 основных мероприятия, из них выполнено в отчетном 2020 году – 2. 2 мероприятия не запланированы к реализации в 2020 году в соответствии с комплексным планом.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 67 853 345,83 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 35 581 006,41 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 15 445 463,17 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 16 826 876,25 рублей, в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1: Общий объем средств – 18 111 744,00 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 675 702,41 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 9 099 885,34 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 8 336 156,25 рублей;

Подпрограмма 2: Общий объем средств – 9 547 713,60 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 101 578,26 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 955 415,34 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 8 490 720,00 рублей;

Подпрограмма 3: Общий объем средств – 0,00 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 4: Общий объем средств – 4 934 167,02 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 25 252,53 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 4 908 914,49 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 5: Общий объем средств – 35 259 721,21 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 34 778 473,21 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 481 248,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Объем фактических расходов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 58 794 505,96 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 34 814 034,29 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 12 951 091,42 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 11 029 380,25 рублей, в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1: Объем фактических расходов – 14 748 199,44 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 2 091 852,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 12 656 347,44 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации –0,00 рублей;

Подпрограмма 2: Объем фактических расходов – 5 103 476,41 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 57 135,89 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 777 645,85 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 4 268 694,67 рублей;

Подпрограмма 3: Объем фактических расходов – 0,00 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 4: Объем фактических расходов – 4 479 714,08 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 24 687,65 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 4 455 026,43 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 5: Объем фактических расходов – 34 463 116,03 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» - 34 056 508,34 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 406 607,69 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2020 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», муниципальная программа признана эффективной

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой.

В 2021 году рекомендуется:

- цель муниципальной программы привести в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года;

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- в паспорте программы отразить «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» утверждена Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 № 1782 (далее - Программа).

Цель - обеспечение потребностей населения и экономики муниципального района «Сосногорск» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном виде транспорта.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2. Содействие развитию надежной дорожной инфраструктуры в муниципальном районе «Сосногорск».

3. Повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного транспорта.

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Уровень проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию. | % | 15,6 | 15,0 | 96,15 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 21 | 0 | 100 |

**Сведения об основных результатах реализации Программы, достигнутые за отчетный период:**

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» утверждена Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от «25» декабря 2017 г. №1782 (далее - Программа).

Реализация программы позволила 2019 году:

1) Повысить безопасность участников дорожного движения в муниципальном районе «Сосногорск»;

2) Улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов;

3) Повысить уровень контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности на территории муниципального района «Сосногорск».

В рамках реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сосногорск» были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сосногорск»: «Подъезд к пст. Конашъель», «Подъезд к станции обезжелезивания водозабора «Катыдведь». Был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по технической инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог на территории муниципального района «Сосногорск». Также, в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением администрации МР «Сосногорск» от 31.12.2019 №2551, 1 000,00 тыс.руб. был передан межбюджетными трансфертами городскому поселению «Нижний Одес» на ремонт автомобильной дороги городского поселения «Нижний Одес» (отремонтирован въезд в пгт. Нижний Одес).

В рамках реализации мероприятий по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сосногорск»: Участок зимней автомобильной дороги «Усть-Ухта-Порожск-Винла» км 0+000 – км 27+000, включая ледовую переправу через реку Сюзью, Участок зимней автомобильной дороги «Керки – Том» км 1+118 - км 82+868», Участок зимней автомобильной дороги «Пожня – Керки».

В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств бюджета городского поселения «Сосногорск» были заключены и исполнены муниципальные контракты:

1. На оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории города Сосногорска (перекрестки, участки автодорог) (содержание и ремонт светофорных объектов);
2. На выполнение работ по установке сигнальных светофоров типа Т7 в городе Сосногорске;
3. На выполнение работ по устройству дорожной разметки на территории города Сосногорска;
4. На выполнение работ по организации регулирования дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков) на территории городского поселения «Сосногорск».

Общее количество целевых индикаторов, предусмотренных муниципальной программой – 6, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2020 году – 5, а именно:

По Программе - 2 индикатора, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2020 году – 1;

Индикатор «Уровень проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию» не достиг плановых значений в отчетном 2020 году в связи с введением ограничительных мер в целях недопущения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По Подпрограмме 1 – 2 индикатора, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2020 году – 2;

По Подпрограмме 2 – 2 индикатора, из них достигнуто плановых значений в отчетном 2020 году – 2;

[Сведения](file:///C%3A%5CUsers%5CUSER%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C2020%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%5C%D1%80%D1%82%D1%81%20%2B%5C%D0%A0%D0%A2%D0%A1%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%282%29.docx#P3139) о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражаются в таблице № 2.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном 2020 году**

Общее количество основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой – 8, из них выполнено в отчетном 2020 году – 4, а именно:

В Подпрограмме 1 – 3 основных мероприятия, из них выполнено в отчетном 2020 году – 2.

Основное мероприятие 1.2.1 «Обеспечение обустройства и содержания элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов» осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Сосногорск» поэтому в комплексном плане на 2020 год не отображено.

По Подпрограмме 2 – 5 основных мероприятий, из них выполнено в отчетном 2020 году – 2.

Основное мероприятие 2.1.3 «Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»» не было запланировано к выполнению на 2020 год, поэтому в комплексном плане на 2020 год не отображено.

Основное мероприятие 2.1.4 «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» не было запланировано к выполнению на 2020 год, поэтому в комплексном плане на 2020 год не отображено.

Основное мероприятие 2.1.5. «Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений» не было запланировано к выполнению на 2020 год, поэтому в комплексном плане на 2020 год не отображено.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 11 737 747,65 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 6 146 944,01 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 5 590 803,64 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1: Общий объем средств – 0,00 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 2: Общий объем средств – 11 737 747,65 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 6 146 944,01 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 5 590 803,64 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Объем фактических расходов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 7 977 622,08 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 2 612 041,87 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 5 365 580,21 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1: Объем фактических расходов – 0,00 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей;

Подпрограмма 2: Объем фактических расходов – 7 977 622,08 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 2 612 041,87 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 5 365 580,21 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2020 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы», муниципальная программа признана эффективной

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой.

Рекомендуется:

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30%.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 № 1783 (далее - Программа).

 Цель – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

 Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования;

- повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы общего и дополнительного образования;

- создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей и подростков, для успешной самореализации молодежи, совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке;

- организация процесса оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время.

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 98,0 | 100,0 | 102,0 |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 85,0 | 81,5 | 95,9 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 22 | 41,7 | 189,5 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального района | % | 28 | 63,2 | 225,7 |
| Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической безопасности | % | 41,7 | 41,7 | 100 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск».

Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, в 2020 году составляет 71,2%. Не достижение показателя связано с тем, что фактически на территории района не проживает количество лиц, указанных на официальном сайте Комистат по состоянию на 01.01.2020.

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, составляет 27,7%, что выше запланированного показателя на 2,5%. Увеличение показателя произошло в связи с реорганизацией дошкольных образовательных организаций путем присоединения и уменьшением их количества в целом. На территории района осуществляют деятельность 5 консультационных центров.

Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» Уровень заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 35 852,0 тыс. руб. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций доведена до средней в Республике Коми.

**Подпрограмма 2** «Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск».

Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов, в 2020 году составляет 100%, показатель достигнут.

Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, составляет 0%. Образовательные организации, здания которых находятся в аварийном состоянии, в муниципальном районе отсутствуют.

Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях составляет 100%, показатель достигнут.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования от общего количества детей в возрасте 5-18 лет составляет 72%, показатель выполнен.

Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск». Уровень заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в 2020 году составляет 44 907,9 тыс. рублей. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций доведена до средней в Республике Коми.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск». Уровень заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в 2020 году составляет 34 345,1 тыс. руб. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования доведена до средней в Республике Коми.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств местного бюджета, составляет 100%.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, составляет 13,3%, что превышает целевой показатель.

**Подпрограмма 3** «Дети и молодежь Сосногорска»

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи, достигло 1147 человек, что на 497 человек больше запланированного показателя.

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи муниципального района, составляет 3,4%, что на 0,4% выше запланированного показателя.

Количество реализованных в полном объеме народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», составляет 2 проекта, что составляет 100% , запланированный показатель выполнен.

Доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск», в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе, составляет 100%.

Доля граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в муниципальном районе «Сосногорск», в общем количестве граждан допризывного возраста, составляет 100%, показатель выполнен.

**Подпрограмма 4** «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск».

Количество детей и подростков, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов (МР «Сосногорск») от 24.01.2020 № ЛО-08 (далее – Соглашение), составляет 1070 человек, что соответствует плановому показателю, установленному Соглашением, показатель выполнен.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, в рамках Соглашения по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов, составляет 279 человек, показатель выполнен.

Доля детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций, составляет 22,1%, показатель не достигнут (38,4%-на 2020 год). Смены в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в июле и августе 2020 года были отменены в связи с эпидемиологической ситуацией в районе.

По итогам 2020 года были внесены изменения в Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми (МР «Сосногорск») от 24.01.2020 № ЛО-08, неиспользованные средства республиканского бюджета возвращены в бюджет РК.

Количество детей, трудоустроенных в период каникул, составляет 388 человека, что на 68 человек больше планового показателя.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год.**

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 873 407 392,03 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 207 531 597,66 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 656 211 194,37 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 9 664 600,00 рублей, в том числе по Подпрограммам:

Фактические расходы подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск» на 31.12.2020 года составляют 324 541 727,26 руб. – 99,9% от сводной бюджетной росписи на 2020 год. В полном объеме не израсходованы средства, предусмотренные на предоставление компенсации родителям (законным представителям) стоимости перевозки обучающихся между поселениями и предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования. План по состоянию на 31.12.2020 меньше плановых показателей на 01.01.2020, в связи с возвратом субсидии в бюджет Республики Коми. Кассовые расходы меньше плановых показателей т.к. в 2020 году расходы производились по фактическому посещению детского сада детьми. В 2020 году в связи с угрозой распространения COVID-19 фактическая посещаемость детского сада детьми меньше запланированного показателя.

Фактические расходы подпрограммы 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск» составляют 487 020 353,47 руб. – 99,5% от сводной бюджетной росписи на 2020 год. В полном объеме не израсходованы средства, предусмотренные на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования. Кассовые расходы меньше плановых показателей на 31.12.2020 г., т.к. в 2020 году расходы производились по фактическому посещению обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций.

Фактические расходы подпрограммы 3 «Дети и молодежь муниципального района «Сосногорск» в 2020 году составляют 1 377 111,12 руб. – 100% от сводной бюджетной росписи на 2020 год. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме на реализацию мероприятий по содействию успешной социализации обучающихся, военно-патриотического воспитания молодежи допризывного возраста и реализацию мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет».

Сумма фактических расходов подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск», в 2020 - 2 566 653,03 руб., что составляет 56,1% от сводной бюджетной росписи на 2020 год. Смены детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций были отменены в связи с эпидемиологической ситуацией в районе. По итогам года были внесены изменения в Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми (МР «Сосногорск») от 24.01.2020 № ЛО-08, неиспользованные средства республиканского бюджета возвращены в бюджет РК.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования»**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования», муниципальная программа признана эффективной (98,31 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены, верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 22.12.2017 № 1756 (далее – Программа).

Цель – развитие культурного потенциала муниципального образования муниципального района «Сосногорск» как духовно-нравственного основания развития личности, укрепление единства социокультурного пространства, а также развитие внутреннего и въездного туризма на территории МО МР «Сосногорск» и приобщение населения к культурному и природному наследию.

Программа направлена на решение следующих задач:

- укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск;

- повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению района ресурсов библиотечных, музейных фондов;

- совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск»;

- обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры;

- приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации;

- развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района "Сосногорск" к уровню 2012 года | % | 1,8 | -46,2 | 0 |
| Число посещений учреждений культуры к уровню 2017 года | % | 103 | -47,1 | 0 |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 42 | 10,4 | 24,76 |
| Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Сосногорск" качеством предоставления услуг в сфере культуры | % | 90 | 71,8 | 79,77 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**1 подпрограмма** – «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск» (далее – подпрограмма 1).

**2 подпрограмма** – "Творческий потенциал населения муниципального района "Сосногорск" (далее – подпрограмма 2).

**3 подпрограмма** – «Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района «Сосногорск» (далее – подпрограмма 3).

**4 подпрограмма** – «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 4).

**В рамках подпрограммы 1** с целью функционирования комплексной системы были поставлены следующие задачи:

- укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в МО МР «Сосногорск;

- повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению района ресурсов библиотечных, музейных фондов.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 позволила достичь следующих результатов:

**1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры.** Проведен капитальный ремонт кровли ГДК «Горизонт». Доля зданий муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным – 86,4%. В 2020 году из 22 учреждений культуры 3 объектам требуется - Досуговый центр «Нефтяник» пгт. Войвож - филиал МБУ «Межпоселенческий культурный центр МР «Сосногорск» (капитальный ремонт); МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск (капитальный ремонт); МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Нижний Одес (ремонта кровли).

**2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры.** В рамках данного основного мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Культура малой Родины» (подпроект «Местный дом культуры») приобретено звуковое и световое оборудование для МБУ "Межпоселенческий культурный центр МР "Сосногорск" (Местный бюджет 477 932,96 руб., Республиканский бюджет 462 932,96 руб. Федеральный бюджет 1 080 176,75 руб.).

**3. Реализация народных проектов в сфере культуры прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».** Реализация народного проекта в сфере культуры по линии МБУ ДО «Детская школа искусств" г. Сосногорск - «Устройство ограждения территории» (Республиканский бюджет – 599,0 тыс.руб., Местный бюджет – 68,9 тыс.руб.).

**4. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Культурная среда».** В 2020 году открыт новый объект ««Социокультурный центр в с. Усть-Ухта». Общий объем финансирования на реализацию данного проекта составил 35 219,9 тыс.руб. из 3-х источников финансирования: Федеральный бюджет – 28 841 170,00 руб., Республиканский бюджет – 7 150 832,96 руб.; местный бюджет 1 007 575,32 руб.

**5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками.** Показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2020 год выполнены не в полном объеме. Охват населения муниципального района "Сосногорск" библиотечным обслуживанием составляет 35,8 %, что соответствует Модельному стандарту библиотек.

**6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями.** Показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2020 год выполнены в полном объеме. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания музея в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составляет 33,9 %. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год составило 0,5 посещений.

**7. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания.** Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды библиотек. Осуществлена закупка книг и подписка на периодические издания.

**Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, составило 7.**

Всего в рамках Подпрограммы 1 запланировано 61 902 418,047 руб. Освоение денежных средств в рамках Подпрограммы 1 составило 60 479 631,15 руб. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Сосногорск" составил 97,7 %.

**В рамках подпрограммы 2** были поставлены следующие задачи:

- совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в муниципальном районе «Сосногорск»;

- обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры;

- приобщение населения муниципального района «Сосногорск» к общественной и культурной жизни средствами массовой информации.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 2 позволила достичь следующих результатов:

**1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа.** Обеспеченность населения МО МР "Сосногорск" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений составил 4 ед. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МО МР "Сосногорск" составляет 16,02 %. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания муниципальными учреждениями в сфере культуры в части организации и проведении культурно-массовых мероприятий, организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

**2. Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями.** Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории муниципального района "Сосногорск", составил 2,8 %. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР "Сосногорск", от общей численности населения МО МР "Сосногорск", составил 22,3 %. Обеспеченность населения МО МР "Сосногорск" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений составила 4 единицы на 1000 человек населения. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МО МР "Сосногорск" составил 16,02%. Проведено 98 этнокультурных мероприятий с охватом 9232 чел. Проведено совместных 12 мероприятий (фестивали, встречи и др.) с национально-культурными автономиями.

**3. Нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив в сфере культуры.** Ресурсный центр создан при МБУ "Межпоселенческий культурный центр МР "Сосногорск". Проведены следующие мероприятия: в рамках развития "серебряного волонтерства" программы "Молоды душой" адресное поздравление ветеранов в сельской местности (1 ед.), пожилых людей; волонтеры культуры (3 ед.); патриотическое волонтерство (2 ед.); развитие добровольчества в сфере экологии и охраны природы в сельской местности 12 ед.)**.**

**4. Реализация народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми.** В рамках народного бюджета проведен "XII Районный национальный фестиваль "Сосногорье", проведено онлайн на официальной странице в ВКонтакте <https://vk.com/id233727059>. Охват составил - 4130 чел. В фестивале приняли участие более 17 коллективов и солистов (количество участников 252 человек). Трансляция в сети интернет позволила существенно увеличить количество зрителей и расширить целевую аудиторию. Так, видео посмотрело 3878 чел. Освоение денежных средств составило 100% (Республиканский бюджет – 599 000,0 руб. и местный бюджет 68 900.0 руб.).

**5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.** Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры в части реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составляет 15,5 %. Доля обучающихся детских школ искусств, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, от общего количества детей, занимающихся в детских школах искусств муниципального района "Сосногорск", составила 57,34 %. Доля детских школ искусств, реализующих предпрофессиональные программы по видам искусств на основе федеральных государственных требований, от общего количества детских школ искусств в муниципальном районе "Сосногорск" составляет 100 %.

**6.** **Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей.** Выплачена стипендия 12 лучшим обучающимся детских школ искусств.

**7. Публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции.** Количество (объем) материалов, направленных на освещение реализации в муниципальном районе «Сосногорск» социально значимых событий в печатных и электронных средствах массовой информации составил 270,76 полос формата А2/год. Объем социально значимых телерадиопрограмм составил 25,53 часов в год.

**Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, составило 7.**

Всего в рамках Подпрограммы 2 запланировано 56 078 406,22 руб. Освоение денежных средств в рамках Подпрограммы 2 составило 55 162 191,46 руб. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Сосногорск" составил 98,4 %.

**В рамках подпрограммы 3** была поставлена задача:

- развитие приоритетных проектов в сфере туризма в муниципальном районе «Сосногорск».

Реализация основного мероприятия Подпрограммы 3 позволила достичь следующих результатов:

**1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма.** Проведено на территории МО МР «Сосногорск» 1 событийное мероприятие.

Всего в рамках Подпрограммы 3 запланировано 0,00 тыс.руб.

Основными мероприятиями **в рамках подпрограммы 4** являлись мероприятия по обеспечению управления реализацией Программы, осуществлению полномочий по проведению мониторинга по реализации Программы и энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры.

 **Всего в рамках Подпрограммы 4 запланировано 55 174 043,30 руб. Освоение денежных средств в рамках Подпрограммы 4 составило 54 858 782,87 руб. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Сосногорск" составило 99,4%.**

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год.**

Всего в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» из средств местного бюджета запланировано 173 154 867,56 руб. Освоение денежных средств составило 170 500 605,48 руб. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Сосногорск" составил 98,5 %.

Средства федерального бюджета по финансированию подпрограммы 1 "Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе «Сосногорск»" составило 30 055 471,91 руб. Освоение денежных средств составило 29 921 346,75 руб. Эффективность использования средств федерального бюджета составило 99,5%.

Средства республиканского бюджета составило 46 304 504,16 руб. Освоение денежных средств составило 45 159 446,41 руб. Эффективность использования средств республиканского бюджета составило 97,5%.

Средства местного бюджета составило 96 794 891,49 руб. Освоение денежных средств составило 95 419 812,33 руб. Эффективность использования средств составило 98,6 %.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие «Культуры»**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма», муниципальная программа признана эффективной

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, однако механизмы и инструменты управления муниципальной программой не привели к достижению запланированных результатов. Отклонение показателей обусловлено Указом Главы Республики Коми "О введении режима повышенной готовности" №16 от 15.03.2020 г.

В 2021 году рекомендуется:

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30%.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 № 1786 года (далее - Программа).

Цель программы - совершенствование системы физической культуры и спорта.

Программа направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение населения муниципального района «Сосногорск» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом;

2) формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных учреждений и общественных организаций в сфере физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в МО МР «Сосногорск» | % | 42,3 | 67,5 | 159,57 |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 33,2 | 39,1 | 117,77 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

По итогам реализации подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск»:

- уровень обеспеченности спортивными сооружениями составил 67,5 %, сильное увеличение произошло за счет изменения методики расчета данного показателя;

- единовременная пропускная способность осталась на уровне 2020 года и составила 8,2;

- «Народные проекты» по отрасли физической культуры и спорта не были реализованы через муниципальную программу «Развития физической культуры и спорта», а исполнены через программу «Развитие городского поселения Сосногорск».

По итогам реализации подпрограммы 2 «Массовая физическая культура в муниципальном районе «Сосногорск» получены следующие результаты:

- проводилась активная работа по вовлечению широких масс населения к занятиям физкультурой и спортом, увеличение информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни путем активной работы со СМИ и проведением онлайн-конкурсов спортивной направленности.

- количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп населения муниципального района «Сосногорск» составило 3857.

По итогам реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» получены следующие результаты:

- обеспечивались условия для реализации муниципальной программы;

- частично достигнуты показатели программы и подпрограммы, некоторые показатели недостигнуты в связи с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности» и введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции;

- частично исполнен перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта» в связи с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности» и введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы за отчетный период**

По задаче 1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов и сооружений» подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» получены следующие результаты.

- Основное мероприятие 1.1.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов и сооружений для муниципальных нужд» -финансирование на 2020 год по данному мероприятию не предусмотрено программой. Мероприятие выполнено в части проведения аналитической работы по определению объектов на территории муниципального района «Сосногорск» подлежащих реконструкции, возможных объектов для строительства, определения источников возможного финансирования строительства и реконструкции объектов.

- Основное мероприятие 1.1.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», финансовых средств на данной мероприятии – нет, планировалась замена искусственного покрытия на мини-футбольном поле на стадионе «Локомотив» МАФОУ «с/к «Химик», но в связи с тем что с 2020 года МАФОУ «с/к «Химик» финансируется из бюджета городского поселения «Сосногорск» мероприятие было реализовано в программе «Развитие городского поселения «Сосногорск». Контрольное событие не наступило.

Задача 2.1 «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно - спортивную работу с населением» подпрограммы 2 «Массовая физическая культура» реализована следующим образом:

- основное мероприятие 2.1.1. «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями» выполнено. С 01.01.2020 по 15 марта 2020 года обеспечена реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий подведомственных учреждений, с 16 марта по 31.12.2020 спортивных мероприятий не проводилось. В соответствии с Федеральным законом от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» муниципальное задание признается выполненным даже в в случае недостижения показателей муниципального задания, в связи с приостановлением деятельности учреждений в 2020 году. Контрольные события наступили в срок.

- Основное мероприятие 2.1.2 «Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно - спортивной направленности» - выполнено в полном объеме. Подготовлены и направлены документы в министерство физической культуры и спорта РК, подписано соглашение с министерством физической культуры и спорта Республики Коми о получении субсидии на создание безопасных условии в организациях в сфере физической культуры и спорта. Созданы безопасные условия в учреждениях МАФОУ «КСЦ «Фортуна» с. Усть-Ухта, МБУ «Спортивная школа г. Сосногорска», МБФОУ «С/к «Олимп» пгт. Войвож». Также в рамках выполнения данного основного мероприятия произведена замена мембраны в чаше бассейна в МБФОУ «С/к «Олимп» пгт. Войвож». Контрольное событие наступило в планируемый срок.

- Основное мероприятие 2.1.3 «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура населения (Спорт-норма жизни)», в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок» в 2020 году не планировалось к реализации, финансирование на него не предусматривалось, контрольных событий не имеется.

- Основное мероприятие 2.1.4 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» - реализовано. Подготовлены документы для участия в конкурсе на право получения субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, заключено соглашение с министерством физкультуры и спорта Республики Коми о получении средств из республиканского бюджета Республики Коми на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации. МБУ «Спортивная школа г. Сосногорска» приобретен спортивный инвентарь. Контрольное событие наступило в срок.

В рамках реализации задачи 2.2. «Вовлечение всех категорий населения к занятиям физкультурой и спортом» выполнение основных мероприятий прошло следующим образом.

- Основное мероприятие 2.2.1 «Организация, проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья» реализовано частично. Всего с 01.01.2020 по 31.03.2020 было проведено 22 соревнования городского и районного значения, в которых приняли участие 3857 человек. Также среди лиц с ограниченными возможностями здоровья проводились соревнования по настольным играм дартс и бочче, соревнования по шашкам, веселые старты среди учащихся коррекционной школы. В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности» и введением ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой короонавирусной инфекции, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий с марта по декабрь 2020 года не проводилось. Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО МР «Сосногорск» был сформирован, но не реализован в полном объеме в связи с введением ограничительных мероприятий. Контрольное событие не наступило.

- Основное мероприятие 2.2.2 «Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения района» выполнено. Размещено 1218 статей различной направленности (направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения, анонсы спортивных мероприятий, информация по пропаганде ВФСК ГТО и др.). Не выполнено мероприятие «Запишись в спортивную школу», в связи с ограничениями введенными Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности». Контрольное событие в части публикации не менее 240 статей в СМИ - наступило в срок. Контрольное событие о проведении мероприятия «Запишись в спортивную школу» не наступило.

В рамках реализации задачи 2.3. Подготовка спортивного резерва на территории муниципального района «Сосногорск» не выполнены следующие основные мероприятия:

- Основное мероприятие 2.3.1 «Поощрение одаренных спортсменов, достигших высоких спортивных результатов и подготовивших их тренеров единовременной целевой стипендией «Успех» - не выполнено. В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности» и введением ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий с марта по декабрь 2020 года не проводилось, результатов спортсменов по итогам 2020 года не было, в связи с чем проведение награждения единовременной целевой стипендией "Успех" было невозможно.

- Основное мероприятие 2.3.2. «Организация, проведение муниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в выездных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов» выполнено частично. Спортивные мероприятия проводились с 01.01.2020 по 15.03.2020, далее в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности» было отменено проведение всех спортивных, физкультурных и иных массовых мероприятий, в связи с чем календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий реализован не в полном объеме. Контрольное событие – не наступило.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Всего на 2020 год запланировано бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» в размере 67 232 886,49 рублей, кассовое исполнение на 1 января 2020 года – 66 178 745,91 рублей (98,3%). Также были выделены средства на реализацию некоторых основных мероприятий из республиканского бюджета Республики Коми в размере 10 234 806,24, средства реализованы в полном объеме.

Не полностью израсходованы средства по основным мероприятиям:

- 2.1.1 «Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья», в связи с отсутствием проведения соревнований, а следовательно и расходов на их проведение. Остаток неиспользованных средств был возвращен в бюджет МР «Сосногорск

- 2.3.2 «Организация, проведение муниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в выездных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов». Экономия средств образовалась за счет отсутствия выездных соревнований. Остаток неиспользованных средств был возвращен в бюджет МР «Сосногорск.

- 3.1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти». Выплата заработной платы произведена согласно приказов. Остаток неиспользованных средств был возвращен в бюджет МР «Сосногорск».

- 3.1.2. «Выполнение других обязательств отделом физкультуры и спорта», выплата заработной платы работникам централизованной бухгалтерии произведена согласно приказов. Остаток неиспользованных средств был возвращен в бюджет МР «Сосногорск».

- 3.1.4. «Предоставления мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений», средства реализованы частично, в связи с тем, что тренера, получающие социальную льготу уволились. Остаток неиспользованных средств был возвращен в бюджет МР «Сосногорск».

- 3.1.5. «Иные межбюджетные трансферты на поддержку бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта». Средства потрачены не в полном объеме, в связи с тем, что данные средства были предусмотрены на заработную плату МАФОУ «с/к «Химик», заработная плата работникам учреждения была выплачена в полном объеме, остаток неиспользованных средств возращен в бюджет МР «Сосногорск».

Муниципальная программа выполнена.

Основной причиной не достижения некоторых показателей муниципальной программы, частичное не выполнение основных мероприятий и не наступления единичных контрольных событий стало распространение новой короновирусной инфекции, введение ограничительных мероприятий в соответствии с Указом Главы РК от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности».

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2020 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта», муниципальная программа признана умеренно эффективной (84,7 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2021 году рекомендуется:

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- привести в соответствие значения целевых индикаторов муниципальной программы с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения».**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 22.12.2017 года № 1767 (далее - Программа).

Цель программы - повышение социальной защищенности граждан в муниципальном районе «Сосногорск».

Программа направлена на решение следующих задач:

1.Поддержание уровня жизни отдельных категорий граждан. Реализация дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства в муниципальном районе «Сосногорск».

2.Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), деятельность которых направлена на решение социальных проблем в муниципальном районе «Сосногорск».

3.Улучшение состояния здоровья населения муниципального района «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проектов, реализованных СО НКО на территории муниципального района «Сосногорск», в рамках полученной финансовой и/или имущественной поддержки | единицы | 1 | 3 | 300 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Дополнительная социальная поддержка уровня жизни граждан муниципального района «Сосногорск».**

В 2020 году проводились мероприятия, направленные на поддержание уровня жизни отдельных категорий граждан, реализацию дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства в муниципальном районе «Сосногорск» в рамках реализации подпрограммы I «Дополнительная социальная поддержка уровня жизни граждан муниципального района «Сосногорск» (далее - подпрограмма I), в соответствии с постановлениями администрации муниципального района «Сосногорск» от 18.02.2020 № 318 «Об адресной социальной помощи отдельным категориям граждан муниципального района «Сосногорск», от 27.07.2020 № 1268 «Об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в муниципальном районе «Сосногорск», от 07.12.2017 № 1672 «Об утверждении Положения об отцовском капитале и порядке выдачи муниципального сертификата на получение отцовского капитала».

По итогам проведенных в 2020 году мероприятий адресную социальную помощь получили 188 человек (из них 181 – в виде денежной выплаты, 7– в виде продуктов питания), а именно:

1) 89 - малоимущие одиноко проживающие граждане, семьи;

2) 38 - малоимущие многодетные семьи;

3) 1 - инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;

4) 7 - граждане, имеющие социально-значимое заболевание (туберкулез);

5) 23 – лица, освободившиеся из исправительных учреждений;

6) 30 - юбиляры (90, 95, 100 лет): ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто.

Адресная социальная помощь оказана 100% гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной помощи.

В 2020 году 37 граждан получили единовременные выплаты по муниципальным сертификатам на отцовский капитал. Указанные выплаты предоставлены 100% гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной выплаты. Преимущественно выплаты направлялись на погашение счетов на уплату жилищно-коммунальных услуг, содержание и ремонт жилого помещения, расположенного на территории муниципального района «Сосногорск», а также на уплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории муниципального района «Сосногорск».

**Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск».**

В 2020 году также реализовывались мероприятия, направленные на развитие СОНКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем в муниципальном районе «Сосногорск», в рамках подпрограммы II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск» (далее - подпрограмма II), в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 18.12.2017 № 1735 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» социально ориентированным некоммерческим организациям».

В 2020 году по результатам двух конкурсных отборов трем СОНКО были предоставлены субсидии из бюджета МО МР «Сосногорск»:

Сосногорской городской организации Коми республиканской организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (далее – СГО КРО ВОИ)

Сосногорской районной организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее - Сосногорская районная организация ветеранов)

Местной общественной организации территориальному общественному самоуправлению «Моя деревенька» д. Пожня (далее - ТОС «Моя деревенька»).

Информация о деятельности Сосногорской районной организации ветеранов и СГО КРО ВОИ размещалась на их страничках в социальной сети ВКонтакте (всего размещена 21 публикация). Публикация материалов о деятельности ТОС «Моя деревенька» планируется в 2021 году. Представители общественных организаций активно привлекаются в составы комиссий, координационных советов, организационных комитетов, в составы рабочих групп по подготовке и проведению районных мероприятий, а также приглашаются на все, без исключения, мероприятия и праздники, проводимые в районе.

**Подпрограмма 3. «Здоровое население муниципального района «Сосногорск».**

В 2020 году в рамках реализации подпрограммы III «Здоровое население муниципального района «Сосногорск» (далее – подпрограмма III) проводились мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья населения муниципального района «Сосногорск», основной задачей которых являлось формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района «Сосногорск», а именно:

- мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 26.09.2018 № 405-р «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в Республике Коми на 2018-2021 годы»;

- мероприятия по реализации на территории МО МР «Сосногорск» региональных проектов Республики Коми в рамках национального проекта «Демография» в соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Сосногорск» от 28.02.2019 № 41-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории муниципального образования региональных проектов Республики Коми в рамках национального проекта «Демография»;

- мероприятия по реализации на территории муниципального района «Сосногорск» региональной программы Республики Коми «Активное долголетие (2020-2024 годы)» в рамках постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 29.10.2020 № 1913 «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории муниципального района «Сосногорск» региональной программы Республики Коми «Активное долголетие (2020-2024 годы)»;

- мероприятия на 2019-2025 годы по реализации второго этапа Концепции семейной политики в муниципальном районе «Сосногорск» на период до 2025 года, в соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2019 № 257-р «Об утверждении плана мероприятий Концепции семейной политики в муниципальном районе «Сосногорск».

Некоторые мероприятия, запланированные на 2020 год, проведены в формате онлайн в связи с введенным на территории Республики Коми с 16 марта 2020 года режимом повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми.

В 2020 году доля проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения, составила 100% от запланированных.

В результате выполнения запланированных мероприятий на территории муниципального района «Сосногорск» повышается уровень информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год.**

В 2020 году на реализацию мероприятий программы было выделено 1 969 000,00 рублей, фактически всего было израсходовано 1 968 648,96 рублей. Источником финансирования являлись средства только местного бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

На реализацию подпрограммы I было выделено 1 465 000,00 рублей из них на выполнение основных мероприятий по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан - 540 000,00 рублей, на реализацию дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства (отцовский капитал) – 925 000,00 рублей.

Фактически на реализацию подпрограммы I всего было израсходовано 1 464 648,96 рублей.

Расходы на оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в 2020 году составили - 539 648,96 рублей (в том числе на почтовые расходы). Разница в размере 351,04 рублей связана с оплатой расходов денежных переводов Почтой России. В виде денежных выплат адресную социальную помощь получил 181 человек, из них:

1) малоимущие одиноко проживающие граждане, семьи – на сумму 267 000,00 руб.;

2) малоимущие многодетные семьи на сумму – 152 000,00 руб.;

3) инвалиды и семьи с детьми-инвалидами – на сумму 8000,00 руб.;

4) лица, освободившиеся из исправительных учреждений на сумму 69 000,00 руб.;

5) юбиляры (90, 95, 100 лет): ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто, на сумму – 30 000,00 руб.

Расходы на адресную социальную помощь в виде дополнительного питания через ГБУЗ РК «Сосногорскую ЦРБ» составили – 8 128,96 рублей.

Расходы на реализацию дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства (отцовский капитал) в 2020 году составили 925 000,00 рублей. Выделенные средства на отцовский капитал использованы в полном объеме. Для сравнения в 2019 году из бюджета муниципального района «Сосногорск» было выделено 1 500 000,00 рублей, за отчетный период все средства были использованы – выплаты по 25 000,00 рублей получили 60 семей.

На реализацию подпрограммы II в 2020 году из бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» было выделено 504 000,00 рублей. Из них по итогам двух конкурсных отборов программ (проектов) трем СОНКО оказана финансовая поддержка в форме субсидии на общую сумму 504 000,00 рублей:

а) Сосногорской городской организации Коми республиканской организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (далее – СГО КРО ВОИ) – в размере 200 000,00 рублей;

б) Сосногорской районной организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее - Сосногорская районная организация ветеранов) – в размере 200 000,00 рублей;

в) Местной общественной организации территориальному общественному самоуправлению «Моя деревенька» д. Пожня (далее - ТОС «Моя деревенька») – в размере 104 000,00 рублей.

Мероприятий программ (проектов) СОНКО направлены на:

- патриотическое воспитание молодежи;

- социальную адаптацию инвалидов и их семей, посредством вовлечения их в творческую деятельность, социализацию и адаптацию личности в обществе;

- развития деятельности в области самоорганизации граждан для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Сроки реализации мероприятий программ (проектов) СОНКО 2020 - 2021 годы. Согласно предоставленной СОНКО отчетной информации большая часть предоставленных субсидий СОНКО была израсходована в 2020 году.

Некоторые мероприятия, запланированные СОНКО на 2020 год, были перенесены на 2021 год в связи с введенным на территории Республики Коми с 16 марта 2020 года режимом повышенной готовности и в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми.

На реализацию мероприятий подпрограммы III в 2020 году финансирование не выделялось.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2020 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения», муниципальная программа признана эффективной (100 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2020 году рекомендуется:

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30%.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка».**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 22.12.2017 № 1768 (далее - Программа).

Цель – Совершенствование функционирования территориального звена муниципального образования муниципального района «Сосногорск» Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы предупреждения терроризма.

Программа направлена на решение следующих задач:

1) повышение защищенности населения и территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, проявлений терроризма и экстремизма;

2) обеспечение общественного порядка и предупреждение правонарушений в муниципальном районе «Сосногорск». Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| уровень готовности сил и средств территориального звена муниципального образования муниципального района «Сосногорск» Коми республиканской подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и проявлений терроризма | балл | 7 | 7 | 100 |
| раскрываемость преступлений в общественных местах | % | 72 | 80,3 | 111,53 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Сосногорск».**

- Охват населения, по результатам комплексной проверки, различными средствами оповещения, включенными в региональную автоматизированную систему централизованного оповещения, в 2020 году соответствует запланированным показателям. Показатели оценки эффективности реализации мероприятий достигнуты.

- Количество несчастных случаев и происшествий на водных объектах увеличилось по сравнению с 2019 годом (2019 – 5 чел., за 2020 год – 8 чел.), в т.ч. погибшими (утонувшими) уменьшилось (2019 - 3 чел. в 2020 год - 1 чел.) Показатели оценки эффективности реализации мероприятий не достигнуты.

- Ведется переработка и корректирование паспортов антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов ЖКХ, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, общеобразовательных учреждениях. Показатели оценки эффективности реализации мероприятий достигнуты.

- Согласно плану работы, проведено более 245 мероприятий, в которых приняли участие 4823 учащихся 15 общеобразовательных организаций, в том числе 1842 учащихся 7-11 классов (молодежь от 14 до 18 лет).

Все мероприятия за 12 месяцев 2020 года реализованы в полном объеме. Показатели оценки эффективности реализации мероприятий достигнуты.

**Индикаторы:**

- На базе ЕДДС работает система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». С 1 января по 1 декабря 2020 года на экстренный телефон 112 по муниципальному району «Сосногорск» поступило 14 896 обращений, что 28% больше по сравнению с прошлым годом, из них на 717 обращений потребовалось комплексное реагирование.

Доля граждан, проживающих на территории МО МР «Сосногорск» имеющих возможность вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» составляет 100%.

За истекший период с оперативными дежурными были проведены 21 занятие по общественно-государственной и оперативно - тактической подготовке.

С 30 сентября по 2 октября 2020 года проведена комплексная проверка состояния готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня, в том числе системами РАСЦО «Парма», сиренами с ручным запуском, сельскими старостами, мобильными средствами оповещения (ОВД, ГПС, добровольных пожарных дружин, организаций, предприятий).

Ежемесячные тренировки – (вводные 36 штук, согласно графика) по отработке вводных на различные виды ЧС, проводимые Главным Управлением МЧС России по РК оперативными дежурными ЕДДС МО МР «Сосногорск» отрабатываются на положительные отметки.

- Удельный вес населения муниципального района «Сосногорск», охваченного различными средствами оповещения, включенными в РАСЦО «Парма» составляет 86%. Разработано, согласовано и утверждено 05 февраля 2020 соглашение «О порядке взаимодействия между МКУ «Управлением по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск» и ОМВД России по городу Сосногорску по организации и проведению оповещения населения в районах МО МР «Сосногорск», не охваченных РАСЦО «Парма».

- Перечень объектов, соответствующих обязательным требованиям антитеррористической защищенности: потенциально опасных объектов, объектов ЖКХ, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей составляет 100%.

**Подпрограмма 2. «Правопорядок в муниципальном районе «Сосногорск».**

 - В 2020 году проведено 4 заседания Антинаркотической комиссии муниципального образования муниципального района «Сосногорск». Показатели оценки эффективности реализации мероприятий достигнуты.

- На территории МР «Сосногорск размещен 1 баннер с антинаркотической тематикой. Показатели оценки эффективности реализации мероприятий достигнуты.

- Удельный вес мест массового пребывания граждан, оборудованных системами видеонаблюдения соответствует запланированным.

- Количество проведенных заседаний Антинаркотической комиссии в МО МР «Сосногорск» соответствует запланированным.

 На территории муниципального района «Сосногорск» функционирует система видеонаблюдения, состоящая из 19 камер.

 Для функционирования системы видеонаблюдения в 2020 году заключены договоры с ПАО «Ростелеком»

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год.**

По состоянию на 31.12.2020 бюджетные ассигнования составляли 12 944 563,01 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2020 с учетом внесения изменений в Программу составляют 11 956 637,63 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 92,4 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2020 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка», муниципальная программа признана эффективной

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2020 году рекомендуется:

- цель муниципальной программы привести в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2021 года.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие системы муниципального управления».**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие системы муниципального управления» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 № 1785 (далее - Программа).

Цель - совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск».

Программа направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»;

2) обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Сосногорск», представленных в виде муниципальных программ  | % | 95,5 | 97,7 | 102,3 |
| Отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений  | % | 12,6 | 8,6 | 168,5 |
| Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения имуществом муниципального района «Сосногорск» | % | 98 | 103 | 107,1 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**По подпрограмме № 1 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск».**

Целью подпрограммы является финансовая стабильность и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск» на 2020 год было запланировано бюджетных средств МО МР «Сосногорск» в размере 18 438 298,83 рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы на 31 декабря 2019 составило 17 496 441,68 рублей (94,9 %).

В отчетном 2020 финансовом году в рамках указанной подпрограммы было запланировано к реализации четыре основных мероприятия.

В целях реализации подпрограммы осуществлялись мероприятия, связанные с формированием проекта решения Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовой год и плановой период, организацией исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск», своевременным погашением долговых обязательств и обслуживанием муниципального долга муниципального района «Сосногорск», оптимизацией структуры муниципального долга, планированием муниципальных заимствований муниципального района «Сосногорск» на основе анализа рынка кредитных ресурсов Республики Коми.

По итогам отчетного года достигнуто выполнение всех запланированных мероприятий, что обеспечило решение следующих задач подпрограммы:

1. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств муниципального района «Сосногорск»;

2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск».

*Задача 1 «Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств муниципального района «Сосногорск».*

Составление проекта бюджета муниципального района «Сосногорск» производилось согласно постановлению администрации муниципального района «Сосногорск» от 11.07.2014 № 842 «О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципального район «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период». Составление проекта бюджета муниципального района «Сосногорск» осуществлялось совместно с главными администраторами доходов и главными распорядителями бюджетных средств.

Проект бюджета муниципального района «Сосногорск» сформирован и внесён на рассмотрение в Совет муниципального района «Сосногорск» в установленные Положением о бюджетном процессе сроки.

Проект бюджета рассмотрен на публичных слушаниях.

Советом муниципального образования муниципального района «Сосногорск» от 18.12.2020 № III-14 принято решение «О бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и вступило в силу с 01 января 2021 года.

В рамках исполнения бюджета в течение 2020 года Финансовым управлением подготовлено 7 проектов решений Совета муниципального района «Сосногорск» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Сосногорск» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Бюджетная политика в области расходов в отчетном году была ориентирована на безусловное исполнение социальных обязательств и концентрацию ресурсов на ключевых социально-значимых направлениях. Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках утвержденного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, сформированного кассового плана и заявок на финансирование.

В первоочередном порядке финансировались расходы на выплату заработной платы, обеспечение мер социальной поддержки граждан района и работников бюджетных учреждений, на оплату коммунальных услуг.

За 2020 год бюджет муниципального района «Сосногорск» исполнен с дефицитом, превышение расходов над доходами составляет 34,4 млн. руб.

 В соответствии с бюджетным законодательством Финансовое управление администрации муниципального района «Сосногорск» ежегодно формирует бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Сосногорск» за отчетный финансовый год и представляет ее в Министерство финансов Республики Коми в установленные сроки. В 2020 года была своевременно и в полном объеме сдана бюджетная отчетность об исполнении местных бюджетов за 2019 год.

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии общественных финансов является необходимым условием для обеспечения прозрачности органов местного самоуправления, повышения эффективности финансовой политики и качества управления муниципальными финансами.

На официальном сайте муниципального района «Сосногорск» размещалась информация:

- «Бюджет для граждан»;

- о ходе исполнения бюджета (месячная, квартальная и годовая отчётность);

- об утверждении бюджета и внесённых изменениях в бюджет;

- нормативно-правовые акты муниципального района «Сосногорск», разработанные Финансовым управлением администрации муниципального района «Сосногорск»;

- план контрольных мероприятий и сведения о проведенных контрольных мероприятиях;

- долговая книга;

- ежемесячная информация об объеме муниципального долга;

- опросы общественного мнения по бюджетной тематике.

На уровне муниципального района «Сосногорск» разработан план мероприятий («дорожная карта») «Повышение финансовой грамотности населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск». План утвержден распоряжением администрации муниципального района «Сосногорск» от 31.10.2018 № 211-р на период с 2019 по 2021 годы.

В рамках реализации плана мероприятий по повышению финансовой грамотности организовывались и проводились конкурсы, игры, турниры, олимпиады, викторины по вопросам предпринимательства и финансов среди учащихся со специалистами банков, Пенсионного фонда, социальной защиты населения, работниками образовательных учреждений и учреждений культуры.

В течение 2020 года было проведено 2040 консультаций гражданам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также финансового просвещения населения. Кроме того осуществлялось информирование населения о проведении конкурсов республиканского, федерального уровня, направленных на формирование новых идей, применение инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг, через социальные сети Интернет.

*Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск».*

Финансовое управление администрации муниципального района «Сосногорск» осуществляет регистрацию и учёт долговых обязательств муниципального района «Сосногорск» путём ведения долговой книги.

По состоянию на 01 января 2020 года задолженность по кредитам составляла 15 млн. рублей, на конец 2020 года – 35 млн. рублей. Просроченные платежи по обслуживанию муниципального долга отсутствуют. Размер муниципального долга не превышает предельный размер долга, установленный Решением Совета муниципального района «Сосногорск».

**По подпрограмме № 2 «Управление муниципальными имуществом муниципального района «Сосногорск»**

Целью подпрограммы является обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск».

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальными имуществом муниципального района «Сосногорск» на 2020 год было запланировано бюджетных средств МО МР «Сосногорск» в размере 5 221 751,87 рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы на 31 декабря 2020 составило 3 969 541,39 рублей (76 %).

Реализация подпрограммы позволила обеспечить эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск», стабильное поступление доходов, полученных от использования и продажи муниципального имущества в бюджет муниципального района «Сосногорск».

Данный результат достигался путем выполнения в рамках подпрограммы 7 основных мероприятий.

По итогам отчетного года достигнуто выполнение всех запланированных мероприятий, что обеспечило решение следующих задач Подпрограммы:

Задача 1. Вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, в т.ч. земельных участков.

Реализация основных мероприятий, мероприятий в рамках данной задачи направлена на вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, сокращение затрат на содержание объектов муниципального имущества, не используемого по назначению, оптимизацию структуры муниципальной собственности за счет реализации имущества, содержание объектов казны в надлежащем.

Также в рамках данной задачи осуществлять одно из важных мероприятий – это защита имущественных прав и интересов муниципального образования муниципального района «Сосногорск». Проведение данного мероприятия направлено на усиление контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества, за своевременным взысканием образовавшейся задолженности за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками.

Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сосногорск».

Для достижения данной задачи реализовывались три основных мероприятия:

1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального района «Сосногорск»;

2. Организация мероприятий по постановке на государственный кадастровый учет

земельных участков;

3. Регистрация права собственности муниципального района «Сосногорск» на объекты муниципальной собственности муниципального района «Сосногорск».

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить техническими и кадастровыми паспортами объекты недвижимости, внесенные в реестр муниципального имущества МОМР «Сосногорск», а также оформить право собственности на объекты муниципальной собственности.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты значения по таким показателям как:

удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в аренду, по отношению к количеству объектов недвижимости, предоставленных в аренду в прошлом году;

удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год;

удельный вес земельных участков, переданных в собственность, по отношению к количеству земельных участков переданных в собственность в прошлом году;

удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности;

удельный вес земельных участков поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципальной собственности;

удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования муниципального района «Сосногорск», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности.

 Несмотря на выполнение всех запланированных мероприятий в рамках данной подпрограммы не удалось достичь плановых значений показателей связанных с предоставлением в аренду земельных участков, с удовлетворением требований исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате, проведением технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности.

Невыполнение плановых значений связано с тем, что в 2020 году произошло снижение количества обращений от физических и юридических лиц за предоставлением земельных участков в аренду.

Из-за недостаточного уровня финансирования на изготовление технической документации на объекты недвижимости, а также дороговизной изготовления технической документации не удалось достичь планового значения по такому показателю как удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности.

Невыполнение плана по показателю «доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате» связано с тем, что судом были отменены 2 ранее вынесенных судебных приказа, 1 судебный приказ отменен в связи со смертью должника, второй по заявлению должника и будет рассматриваться в порядке искового судопроизводства после подачи Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» искового заявления.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий, мероприятий**

В отчетном 2020 финансовом году в рамках указанной программы было запланировано к реализации 14 основных мероприятий и 22 мероприятия. По итогам отчетного года достигнуто выполнение всех запланированных мероприятий, что обеспечило решение следующих задач программы:

1) обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»;

2) обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск».

Основные мероприятия (мероприятия) выполнены в установленные сроки, контрольные события наступили в сроки, установленные Комплексным планом по реализации программы.

**3. Использование бюджетных средств**

В 2020 году на реализацию Программы были предусмотрены только средства местного бюджета МОМР «Сосногорск» в размере 105 718 668,59 рублей.

Кассовые расходы местного бюджета за отчетный год составили 100 318 800,98 рублей.

Не использовано бюджетных ассигнований на сумму 5 399 867,61 рублей.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2020 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие системы муниципального управления», муниципальная программа признана эффективной

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой.

В 2020 году рекомендуется:

- привести в соответствие значения целевых индикаторов муниципальной программы с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии;

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %, а также не допускать заведомое занижение и завышение значений индикаторов, индикатор не должен беспричинно значительно разниться с фактическим значением предыдущего года (например целевой индикатор 2 «Отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений», по плану значение показателя запланировано – 6,7%, по факту – 3,4%, то есть показатель имеет положительное значение, но в предшествующем году данный индикатор составлял 2,2 %, то есть по отношению к уровню прошлого года значение показателя отрицательное).

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда».**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 № 1779 (далее – Программа).

Цель программы – повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Программа направлена на решение следующей задачи:

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год.**

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 0,00 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от «22» ноября 2019 г. № 2276.

Реализация программы позволила 2020 году:

1) Повысить энергоэффективность социальных и производственных объектов;

2) Рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

1. Доля утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций в бюджетной сфере от общего количества организаций в бюджетной сфере, %.

2. Доля введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений в общем количестве приборов учета бюджетных учреждений, подлежащих установке.

3. Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

В течение срока реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

1. Наличие утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций в бюджетной сфере в полном объеме;

2. Привести к значительной экономии потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений бюджетной сферы за счет внедрения современных средств учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения;

3. Сократить потребление топливно-энергетических ресурсов.

**2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 0,00 рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей.

Приложение 1

**Информация об объемах финансировании муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2020 год**

руб.

| **Наименование программы** | **Предусмотрено в бюджете на 2020 год** | **Исполнено за 2020 год** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики» | 1 867 260,00 | 1 867 260,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | 67 853 345,83 | 58 794 505,96 | 86,6 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования» | 881 630 324,13 | 873 406 559,43 | 99,1 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта» | 77 467 692,73 | 76 413 552,15 | 98,6 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма» | 173 154 867,56 | 170 500 605,48 | 98,5 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Развитие системы муниципального управления» | 105 718 668,59 | 100 318 800,98 | 94,9 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка» | 12 952 463,01 | 12 912 487,73 | 99,7 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения» | 1 969 000,00 | 1 968 648,96 | 100,00 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» | 11 737 747,65 | 7 977 622,08 | 68,0 |
| **Всего:** | **1 334 351 369,50** | **1 304 160 042,77** | **97,7** |

Приложение 2

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программ** | **Результат оценки эффективности реализации программ** |
| 1. | «Развитие экономики» | эффективна |
| 2. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | эффективна |
| 3. | «Развитие транспортной системы» | эффективна |
| 4. | Энергосбережение | - |
| 4. | «Развитие образования» | эффективна |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта» | умеренно эффективна |
| 6. | «Развитие культуры и туризма» | умеренно эффективна |
| 7. | «Социальная защита населения» | эффективна |
| 8. | «Доступная среда» | - |
| 9. | «Развитие системы муниципального управления» | эффективна |
| 10. | «Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка» | эффективна |

Приложение 3

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых**

**индикаторов и показателей муниципальных программ за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики»** |
| Удельный вес отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО МР «Сосногорск», участвующих в реализации стратегических документов МР «Сосногорск» | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | 3 | 2 | 66,67 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса»** |
| Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту от запланированного количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на текущий год  | % | 100 | 117 | 117 |
| Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся | % | 3,84 | 3,69 | 97,0 |
| **Муниципальная программа****муниципального образования муниципального района «Сосногорск»****«Развитие образования»** |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 98,0 | 100,0 | 102,0 |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 85,0 | 81,5 | 95,9 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 22,0 | 41,7 | 189,5 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального района | % | 28,0 | 63,2 | 225,7 |
| Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической безопасности | % | 41,7 | 41,7 | 100 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры и туризма»** |
| Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района "Сосногорск" к уровню 2012 года | % | 1,8 | -46,2 | 0 |
| Число посещений учреждений культуры у уровню 2017 года | % | 103,0 | -47,1 | 0 |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 42 | 10,4 | 24,76 |
| Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Сосногорск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 71,8 | 79,77 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта»** |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в МО МР «Сосногорск» | % | 42,3 | 67,5 | 159,57 |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 33,2 | 39,1 | 117,77 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие системы муниципального управления»** |
| Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Сосногорск», представленных в виде муниципальных программ  | % | 95,5 | 97,7 | 102,3 |
| Отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений  | % | 12,6 | 8,6 | 168,5 |
| Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения имуществом муниципального района «Сосногорск» | % | 98 | 103,0 | 107,1 |
| **Муниципальная программа** **муниципального образования муниципального района «Сосногорск»** **«Защита населения и территории муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка»** |
| Уровень готовности сил и средств территориального звена муниципального образования муниципального района «Сосногорск» Коми республиканской подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и проявлений терроризма | балл | 7 | 7 | 100 |
| Раскрываемость преступлений в общественных местах | % | 72 | 80,3 | 111,53 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы»** |
| Уровень проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию. | % | 15,6 | 15,0 | 96,15 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 21 | 0 | 100 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения»** |
| Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проектов, реализованных СО НКО на территории муниципального района «Сосногорск», в рамках полученной финансовой и/или имущественной поддержки | единицы | 1 | 3 | 300 |