

|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«СОСНОГОРСК»** | «СОСНОГОРСК»МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСААДМИНИСТРАЦИЯ |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ШУÖМ**

от «01» 04 2019 № 701

г. Сосногорск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 18.12.2017 № 1708 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики»

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F8BDB4699109532A45EE59BEFFC167C53BF73F9E08232BF9B72D797B069442FAD2C135D95BC6600B36717A2CAFS0n0J) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F8BDB4699109532A45EE59BEFFC167C53BF7389D0C242BF9B72D797B069442FAD2C135D95BC6600B36717A2CAFS0n0J) от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», со [статьей 78](consultantplus://offline/ref=F8BDB4699109532A45EE59BEFFC167C53BFD3B9D0A2A2BF9B72D797B069442FAC0C16DD559C77D0332642C7DEA5D0C741E343EF37DAF87A2S2n2J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=F8BDB4699109532A45EE59BEFFC167C53BF73B9003212BF9B72D797B069442FAD2C135D95BC6600B36717A2CAFS0n0J) Правительства Российской Федерации от 6.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Администрация муниципального района «Сосногорск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в [постановление](consultantplus://offline/ref=F8BDB4699109532A45EE47B3E9AD39C13FF465950A2728A6EB7D7F2C59C444AF80816B8008802B07356D662DAF1603761DS2n2J) администрации муниципального района «Сосногорск» от 18.12.2017 № 1708 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики»[изменения](#P33) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Сосногорск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района «Сосногорск» -

руководитель администрации С.В. Дегтяренко

Приложение

к Постановлению

администрации муниципального района

«Сосногорск»

от « 01» 04 2019 г № 701

Изменения,

вносимые в Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 18.12.2017 № 1708 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики»

В [Постановление](consultantplus://offline/ref=F8BDB4699109532A45EE47B3E9AD39C13FF465950A2728A6EB7D7F2C59C444AF80816B8008802B07356D662DAF1603761DS2n2J) администрации муниципального района «Сосногорск» от 18.12.2017 № 1708 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики»:

В муниципальной [программе](consultantplus://offline/ref=F8BDB4699109532A45EE47B3E9AD39C13FF465950A2728A6EB7D7F2C59C444AF80816B801A80730B376F782DAF035527587F32F061B386A23444C27FSAn1J) муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики», утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):

1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере экономического развития и занятости населенияизложить в следующей редакции:

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере экономического развития муниципального района «Сосногорск» являются:

1. Обеспечение экономического благополучия населения в муниципальном районе «Сосногорск»;

2. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, стимулирование и поддержка предпринимательских инициатив жителей муниципального района «Сосногорск»;

3. Обеспечение максимально возможной занятости трудоспособного населения и реализация прав граждан в области социальной защиты от безработицы.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:

1. Функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе «Сосногорск»;

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципальном районе «Сосногорск»;

3. Оказание содействия гражданам в сфере занятости.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в приложении к Программе (Таблица 1).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении к Программе (Таблица 2).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлено в приложении к Программе (Таблица 3).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлено в приложении к Программе (Таблица 4).

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы представлен в приложении к Программе (Таблица 5).

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в приложении к Программе (Таблица 6).

3. В приложении 1 к Программе:

3.1. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях»изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

3.2. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

3.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

3.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов муниципального бюджета муниципального района «Сосногорск», республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), на реализацию целей муниципальной программы муниципального района «Сосногорск» (руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.

3.5. Таблицу 5 «Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям.

4. В приложении 2 к Программе:

4.1. Порядок и условия предоставления в аренду имущества муниципального образования муниципального района «Сосногорск», включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам) (Приложение 2.7) изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям.

Приложение 1

к изменениям, вносимым в Постановление

администрации муниципального района «Сосногорск»

от 18.12.2017 № 1708 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования муниципального

района «Сосногорск» «Развитие экономики»

Таблица 1

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | 2016 | | | | 2017 | | | 2018 | 2019 | | | 2020 | | 2021 |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | | 10 | | | 11 | 12 | | | 13 | | 14 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Удельный вес отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО МР «Сосногорск», участвующих в реализации стратегических документов МР «Сосногорск» | % | | - | | - | | - | | 100 | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 |
| 2 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | | - | | 7 | | 11 | | 14 | | 5 | 5 | | | | 3 | | | 0 | 3 | | | 3 | | 3 |
| Подпрограмма 1: Стратегическое планирование в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1:Функционирование комплексной системы  стратегического планирования в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Развитие программно-целевого планирования в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» | | % | | - | | - | | 50 | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | | 75 | | | | 80 | | | 85 | 90 |
| Задача 2: Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | Удельный вес подготовленных информационно-аналитических материалов от общего количества информационно-аналитических материалов, предусмотренных на текущий год | | | % | | - | | - | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 |
| 1.3 | Среднее отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» от их фактических значений, не более | | | % | | 1,6 | | 1,5 | 20 | | 20 | 20 | | | 20 | | 18 | | | 18 | | | | 18 | | 16 | 16 |
| Подпрограмма 2: Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2: Развитие малого и среднего предпринимательства  в муниципальном образовании муниципальном районе «Сосногорск»,соответствие ключевым направлениям региональных проектов, входящих в состав Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку | ед. | | - | | - | | - | | - | | - | 330 | | | | 330 | | | 330 | 340 | | | 340 | | 340 |
| 2.2 | | Количество проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе «круглых столов» и встреч | ед. | | - | | - | | - | | - | | - | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | 4 | | 4 |
| 2.3 | | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес» | ед. | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | | | - | 19 | | | 10 | | 11 |
| 2.4 | | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | чел. | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | | | - | 20 | | | 21 | | 21 |
| 2.5 | | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте | чел. | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | | | - | 10 | | | 29 | | 32 |
| 2.6 | | Количество физических лиц – участников федерального проекта | чел. | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | | | - | 157 | | | 167 | | 170 |
| Задача 2: Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку | ед. | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | 2 | | | 2 | 3 | | | 3 | | 3 |
| 2.8 | | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | % | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 |
| 2.9 | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | чел. нарастающим итогом | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | | | - | 0 | | | 121 | | 121 |
| 2.10 | | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) | объек-тов | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | | | - | 2 | | | 2 | | 2 |
| 2.11 | | Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) | объек-тов | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | | | - | 12 | | | 14 | | 16 |
| 2.12 | | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | ед. | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | | | - | 18 | | | 18 | | 18 |
| 2.13 | | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | ед. | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | | | - | 21 | | | 2 | | 3 |
| Подпрограмма 3: Содействие занятости населения муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 3: Оказание содействия гражданам в сфере занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Количество реализованных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | | | | 2 | | | 0 | 1 | | | 1 | | 1 |
| 3.2 | | Количество организованных общественных рабочих мест | ед. | | - | | - | | 15 | | 15 | | 15 | 9 | | | | 10 | | | 0 | 3 | | | 3 | | 3 |
| Задача 2: Совершенствование профессионально-квалификационной структуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | Удельный вес отчитавшихся организаций о наличии/отсутствии кадровой потребности от общего числа опрошенных организаций | % | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | | 35 | | | 40 | 45 | | | 50 | | 55 |
| 3.4 | | Количество проведенных заседаний межведомственной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с рассмотрением вопросов занятости | ед. | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | 4 | | 4 |

Приложение 2

к изменениям, вносимым в Постановление

администрации муниципального района «Сосногорск»

от 18.12.2017 № 1708 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования муниципального

района «Сосногорск» «Развитие экономики»

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: Стратегическое планирование в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | |
| Задача 1: Развитие программно-целевого планирования в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | |
| 1.1.1 | Совершенствование системы стратегического управления | Отдел экономического развития и потребительского рынка | 2018-2021 | Наличие системы актуальных документов стратегического планирования (ежегодно). | Мониторинг хода реализации стратегий социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск». | Удельный вес отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО МР «Сосногорск», участвующих в реализации стратегических документов МР «Сосногорск»;  Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» |
| 1.1.2 | Развитие системы муниципальных программ | Отдел экономического развития и потребительского рынка | 2018 - 2021 | 100 % отражение в местном бюджете муниципального района «Сосногорск» количества муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ муниципального района «Сосногорск» (ежегодно). | Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы в сфере программно-целевого планирования в МР «Сосногорск»;  мониторинг реализации муниципальных программ МР «Сосногорск»;  подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР «Сосногорск». | Удельный вес отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО МР «Сосногорск», участвующих в реализации стратегических документов МР «Сосногорск»;  Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 2: Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | |
| 1.2.1 | Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» | Отдел экономического развития и потребительского рынка | 2018 - 2021 | Наличие ежегодно подготовленных информационно-аналитических материалов о социально-экономическом развитии муниципального района «Сосногорск» для принятия управленческих решений. | Подготовка комплексной информации о социально-экономическом развитии МР «Сосногорск» к ежегодному отчету Главы муниципального района «Сосногорск» - руководителя администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района «Сосногорск»;  подготовка комплексного доклада о социально-экономическом развитии МР «Сосногорск». | Удельный вес отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО МР «Сосногорск», участвующих в реализации стратегических документов МР «Сосногорск»;  Удельный вес подготовленных информационно-аналитических материалов от общего количества информационно-аналитических материалов, предусмотренных на текущий год |
| 1.2.2 | Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на среднесрочный период | Отдел экономического развития и потребительского рынка | 2018-2021 | Наличие прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на среднесрочный период (ежегодно). | Разработка прогноза социально-экономического развития МР «Сосногорск» на среднесрочный период;  актуализация прогноза социально-экономического развития МР «Сосногорск» на долгосрочный период. | Среднее отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» от их фактических значений |
| Подпрограмма 2: Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | |
| Задача 1: Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;  отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 - 2021 | Предоставление консультаций 100 % субъектам малого и среднего предпринимательства, обратившихся за их получением. Проведение не менее 4 мероприятий (круглых столов, встреч с СМСП (ежегодно). Проведение заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству МО МР «Сосногорск» согласно утвержденному плану. | Обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству;  организация взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми, представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур, экспертного сообщества;  организация взаимодействия с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МР «Сосногорск», в том числе по реализации на территории МР «Сосногорск» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной и предпринимательской инициативы». | Количество проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе «круглых столов» и встреч;  Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых |
| 2.1.2 | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»,  отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 - 2021 | Ежегодное использование не менее 3 источников доведения информации до субъектов малого и среднего предпринимательства. | Организация специализированного выпуска телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства;  организация опубликования материалов о малом и среднем предпринимательстве;  расширение информационно-консультационной поддержки через Информационно-маркетинговый центр по работе с предпринимателями г. Сосногорска; популяризация нового портала АО «Корпорация МСП» - Бизнес-Навигатор МСП. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку |
| 2.1.3 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части  содействия обеспечению деятельности центров «Мой бизнес» | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 - 2021 | Публикация, продвижение сведений о работе центров «Мой бизнес» | Организация опубликования материалов для субъектов МСП о работе центров «Мой бизнес» | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес» |
| 2.1.4 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в части формирования положительного образа предпринимателя и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 - 2021 | Публикация, продвижение сведений поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в целях популяризации предпринимательской деятельности | Организация опубликования материалов о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в СМИ, социальных сетях | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;  Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте;  Количество физических лиц – участников федерального проекта |
| Задача 2: Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | |
| 2.2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 - 2021 | Ежегодно оказана финансовая поддержка 100 % субъектам малого и среднего предпринимательства, подавшим заявки на её получение и соответствующим установленным требованиям. | Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга); субсидирование части расходов до 50%, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производственных нужд предприятий и предоставления услуг; субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам в кредитных организациях.. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку,  Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку,  Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку |
| 2.2.2 | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 - 2021 | Предоставление субсидиина реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». | Предоставление субсидий из бюджета муниципального района «Сосногорск» на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса; предоставление субсидий из бюджета муниципального района «Сосногорск» на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку,  Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку,  Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку |
| 2.2.3 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»  в части оказания  имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 - 2021 | Формирование и ведение перечня муниципального имущества МО МР «Сосногорск», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам) | Предоставление в аренду муниципального имущества МО МР «Сосногорск», включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам) | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря);  Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) |
| 2.2.4 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в части  содействия развития кредитно-гарантийной формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 - 2021 | Публикация материалов по программам кредитно-гарантийной поддержки для субъектов МСП | Организация опубликования информационных сообщений для субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми»;  Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |
| Подпрограмма 3: Содействие занятости населения муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | |
| Задача 1: Совершенствование механизмов трудоустройства граждан | | | | | | | |
| 3.1.1 | Организация общественных работ с привлечением безработных граждан | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 - 2021 | Ежегодное привлечение не менее 3 безработных граждан для общественных работ в области благоустройства. | Создание рабочих мест для безработных граждан на выполнение общественных работ в области благоустройства. | Количество организованных общественных рабочих мест |
| 3.1.2 | Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере занятости населения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018-2021 | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» с участием безработных граждан. | Создание рабочих мест для безработных граждан на период реализации проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». | Количество реализованных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»;  Количество организованных общественных рабочих мест |
| Задача 2: Совершенствование профессионально-квалификационной структуры | | | | | | | |
| 3.2.1 | Проведение мониторинга кадровой потребности организаций муниципального района «Сосногорск» | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 - 2021 | Ежегодно сформирована и размещена в ГАСУ «Управление» сводная информация по кадровой потребности организаций. | Проведение мониторинга по кадровой потребности организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района «Сосногорск». | Удельный вес отчитавшихся организаций о наличии/отсутствии кадровой потребности от общего числа опрошенных организаций |
| 3.2.2 | Организационные мероприятия, информирование населения | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018-2021 | Ежегодное рассмотрение на заседаниях межведомственной трехсторонней комиссии не менее 5 вопросов в сфере занятости. | Проведение заседаний межведомственной трехсторонней комиссии, на которой рассматриваются вопросы в сфере занятости. | Количество проведенных заседаний межведомственной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с рассмотрением вопросов занятости |

Приложение 3

к изменениям, вносимым в Постановление

администрации муниципального района «Сосногорск»

от 18.12.2017 № 1708 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования муниципального

района «Сосногорск» «Развитие экономики»

Таблица 3

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств

муниципального бюджета муниципального образования

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | «Развитие экономики» | Всего: | 107 370,00 | 875 370,0 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 107 370,00 | 107 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрациимуниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Стратегическое планирование в муниципальном районе «Сосногорск» | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Совершенствование системы стратегического управления | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Развитие системы муниципальных программ | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на среднесрочный период | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сосногорск» | Всего: | 107 370,00 | 739 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 107 370,00 | 107 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 107 370,00 | 107 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части  содействия обеспечению деятельности центров «Мой бизнес» | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.4 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в части формирования положительного образа предпринимателя и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2 | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.3 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»  в части оказания  имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района "Сосногорск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.4 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в части  содействия развития кредитно-гарантийной формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Содействие занятости населения муниципального района «Сосногорск» | Всего: | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрациимуниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Организация общественных работ с привлечением безработных граждан | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере занятости населения | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрациимуниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2.1 | Проведение мониторинга кадровой потребности организаций муниципального района «Сосногорск» | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2.2 | Организационные мероприятия, информирование населения | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к изменениям, вносимым в Постановление

администрации муниципального района «Сосногорск»

от 18.12.2017 № 1708 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования муниципального

района «Сосногорск» «Развитие экономики»

Таблица 4

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов муниципальногобюджета муниципального района «Сосногорск», республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), на реализациюцелей муниципальной программы муниципального района«Сосногорск» (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (рублей), годы | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | «Развитие экономики» | Всего: | 107 370,00 | 875 370,0 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 107 370,00 | 807 370,0 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Стратегическое планирование в муниципальном районе «Сосногорск» | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Совершенствование системы стратегического управления | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Развитие системы муниципальных программ | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на среднесрочный период | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сосногорск» | Всего: | 107 370,00 | 739 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 107 370,00 | 739 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 107 370,00 | 107 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части  содействия обеспечению деятельности центров «Мой бизнес» | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.4 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в части формирования положительного образа предпринимателя и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2 | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.3 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»  в части оказания  имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.4 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в части  содействия развития кредитно-гарантийной формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Содействие занятости населения муниципального района «Сосногорск» | Всего: | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Организация общественных работ с привлечением безработных граждан | Бюджет городского поселения «Сосногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере занятости населения | Бюджет городского поселения «Сосногорск | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2.1 | Проведение мониторинга кадровой потребности организаций муниципального района «Сосногорск» | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2.2 | Организационные мероприятия, информирование населения | Муниципальный бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к изменениям, вносимым в Постановление

администрации муниципального района «Сосногорск»

от 18.12.2017 № 1708 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования муниципального

района «Сосногорск» «Развитие экономики»

Таблица 5

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб. | | | | График реализации (месяц/квартал) | | | |
| 2019 | | | |
| Всего: | в том числе за счет средств | | |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | Наличие системы актуальных документов стратегического планирования (ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| Совершенствование системы стратегического управления |
| 1.1.1 | Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.1.2 | Разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года и контроль его выполнения | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 1:*  *Индикаторы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года актуализированы* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие 2:*  *План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года разработан* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 01.04.2018 | х | х | х | х | V |  |  |  |
| 1.2 | Развитие системы муниципальных программ | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | 100 % отражение в местном бюджете муниципального района «Сосногорск» количества муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ муниципального района «Сосногорск» (ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.2.1 | Мониторинг реализации муниципальных программ | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.2.2 | Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 3: Подготовлен и размещен в информационно-телекоммуникационной сети сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 01.07.2019 | х | х | х | х |  | V |  |  |
| 1.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | Наличие ежегодно подготовленных информационно-аналитических материалов о социально-экономическом развитии муниципального района «Сосногорск» для принятия управленческих решений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.3.1 | Подготовка информации об основных социально-экономических показателях муниципального района «Сосногорск» | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.3.2 | Подготовка комплексной информации к ежегодному докладу руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» об основных итогах и планах развития | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие 4: Доклад руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» об основных итогах и планах развития рассмотрен на заседании Совета муниципального района «Сосногорск»* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 01.07.2019 | х | х | х | х |  | V |  |  |
| 1.4 | Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на среднесрочный период | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | Наличие прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на среднесрочный период (ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.4.1 | Разработка уточненного прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на среднесрочный период | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 01.11.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.4.2 | Оценка отклонения основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» от их фактических значений | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 5: Подготовлен прогноз социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на среднесрочный период* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 01.11.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
| Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Никитина М.А. руководитель отдела культурыадминистрации муниципального района «Сосногорск»;  Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск»(Отдел экономического развития и потребительского рынка), Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | Предоставление консультаций 100 % субъектам малого и среднего предпринимательства, обратившихся за их получением. Проведение не менее 4 мероприятий (ежегодно).  Проведение заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству МО МР «Сосногорск» согласно утвержденному плану. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.1.1 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства:  - по вопросам налогового, бухгалтерского и трудового законодательства;  - по составлению бизнес-планов | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.1.2 | Организация и проведение «круглых столов», совещаний на территории района с представителями контролирующих органов и субъектами малого и среднего предпринимательства | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.1.3 | Обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству МО МР «Сосногорск» | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 6:*  *4 мероприятия проведено.* | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие 7: 2 заседания Координационного совета проведено.* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие 8:количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых соответствует установленному уровню* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
| 2.2 | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Никитина М.А. руководитель отдела культуры; Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | Ежегодное использование не менее 3 источников доведения информации до субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 107 370,00 | 0,00 | 0,00 | 107 370,00 | V | V | V | V |
| 2.2.1 | Организация работы по обновлению учебно-методических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства и обеспечение функционирования информационно-справочных систем | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 107 370,00 | 0,00 | 0,00 | 107 370,00 | V | V | V | V |
| 2.2.2 | Публикация материалов о малом и среднем предпринимательстве в городе и районе, выпуск информационных печатных материалов | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 9:*  *Информация по вопросам малого и среднего предпринимательства доведена не менее чем через 3 источника* | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
| 2.3 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части содействия обеспечению деятельности центров «Мой бизнес» | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | Публикация, продвижение сведений о работе центров «Мой бизнес» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.3.1 | Организация опубликования материалов для субъектов МСП о работе центров «Мой бизнес» | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 10:*  *Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес» соответствует установленному уровню* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
| 2.4 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в части формирования положительного образа предпринимателя и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | Продвижение информации о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в целях популяризации предпринимательской деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.4.1 | Проведение обучающих мероприятий для хозяйствующих субъектов и потенциальных субъектов МСП | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.4.2 | Организация опубликования материалов о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в СМИ, социальных сетях | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 11:*  *Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности соответствует установленному уровню* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие 12:*  *Количество физических лиц – участников федерального проекта и количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте соответствует установленному уровню* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
| 2.5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | Ежегодно оказана финансовая поддержка 100 % субъектам малого и среднего предпринимательства, подавших заявки на её получение и соответствующих установленным требованиям. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 | V | V | V | V |
| 2.5.1 | Субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 | V | V | V | V |
| 2.5.2 | Субсидирование части затрат до 50%, понесенных на приобретение оборудования для производственных нужд предприятий и предоставления услуг | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.5.3 | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 13:*  *Оказана финансовая поддержка 100 % субъектам малого и среднего предпринимательства, подавших заявки на её получение и соответствующих установленным требованиям* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
| 2.6 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в части оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ковалева В.Г. Председатель Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | Формирование и ведение перечня муниципального имущества МО МР «Сосногорск», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.3.1 | Формирование Перечня муниципального имущества МО МР «Сосногорск», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам) | Ковалева В.Г. Председатель Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.3.2 | Заключение договоров по предоставлению муниципального имущества МО МР «Сосногорск», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам) | Ковалева В.Г. Председатель Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 14:*  *Увеличено количество объектов имущества в перечнях муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря), соответственно установленному уровню* | Ковалева В.Г. Председатель Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие 15:*  *Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря), соответственно установленному уровню* | Ковалева В.Г. Председатель Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
| 2.6 | Содействие развития кредитно-гарантийной формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | Публикация материалов по программам кредитно-гарантийной поддержки для субъектов МСП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.6.1 | Организация опубликования информационных сообщений для субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 16:*  *Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» соответствует установленному уровню* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие 17:*  *Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» соответствует установленному уровню* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
| Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация общественных работ с привлечением безработных граждан | Т.В. Назаренко начальник Управления ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Администрация МР «Сосногорск», Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Ежегодное привлечение не менее 10 безработных граждан для общественных работ в области благоустройства. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 3.1.1 | Проведение общественных работ в сфере благоустройства | Т.В. Назаренко начальник Управления ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Администрация МР «Сосногорск», Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V | V |  |
| 3.1.2 | Трудоустройство безработных граждан в рамках общественных работ | Т.В. Назаренко начальник Управления ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Администрация МР «Сосногорск», Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V | V |  |
|  | *Контрольное событие 18: Трудоустроено не менее 3 безработных граждан* | Т.В. Назаренко начальник Управления ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Администрация МР «Сосногорск», Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
| 3.2 | Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере занятости населения | Т.В. Назаренко начальник Управления ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Администрация МР «Сосногорск», Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» с участием безработных граждан. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | V | V | V | V |
| 3.2.1 | Направление заявок по народным проектам в адрес Администрации Главы Республики Коми | Т.В. Назаренко начальник Управления ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Администрация МР «Сосногорск», Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 3.2.2 | Трудоустройство безработных граждан в рамках народных проектов, прошедших отбор | Т.В. Назаренко начальник Управления ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Администрация МР «Сосногорск», Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 19:*  *Народные проекты, прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы.* | Т.В. Назаренко начальник Управления ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Администрация МР «Сосногорск», Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |
| 3.3 | Проведение мониторинга кадровой потребности организаций муниципального района «Сосногорск» | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | Ежегодно сформирована и размещена в ГАСУ «Управление» сводная информация по кадровой потребности организаций. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 3.3.1 | Проведение опроса кадровой потребности организаций муниципального района «Сосногорск» | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 01.10.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V | V |  |
| 3.3.2 | Размещение итоговой информации о кадровой потребность организаций муниципального района «Сосногорск» в ГАСУ «Управление» | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 01.10.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V | V |  |
|  | *Контрольное событие 20:*  *Информация о кадровой потребности организаций муниципального района «Сосногорск» размещена в ГАСУ «Управление»* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 01.10.2019 | х | х | х | х |  |  | V |  |
| 3.4 | Организационные мероприятия, информирование населения | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | Ежегодное рассмотрение на заседаниях межведомственной трехсторонней комиссии не менее 5 вопросов в сфере занятости. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 3.4.1 | Организация «круглых столов» и семинаров по вопросам занятости | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 3.4.2 | Участие в публичных слушаниях и общественных обсуждениях по реализации инвестиционных проектов, народных проектов на территории муниципального района «Сосногорск» | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие 21:*  *Рассмотрено не менее 5 вопросов в сфере занятости* | Рубцова С.В. руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка | Администрация МР «Сосногорск» (Отдел экономического развития и потребительского рынка) | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  |  |  | V |

Приложение 5

к изменениям, вносимым в Постановление

администрации муниципального района «Сосногорск»

от 18.12.2017 № 1708 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования муниципального

района «Сосногорск» «Развитие экономики»

Приложение 2.7 к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Развитие экономики»

Порядок и условия

предоставления в аренду имущества муниципального образования муниципального района «Сосногорск», включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в аренду имущества муниципального образования муниципального района «Сосногорск» (далее – муниципальное имущество), включенного в [Перечень](consultantplus://offline/ref=77BC590B05F714191A0A6472A74CA607F4FF964A2A0C5C2ABFB24F305DF123589F01666076D34F12F53752D3cE7DQ) муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее - Перечень), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы) (далее - в аренду).

2. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня, устанавливается муниципальным правовым актом.

3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с [частью 2.1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=0EBDDF58CDA3B4D8B185CF0AF96D1401DCA5D02ABD0EA96F80E9D2F87BABDFB6443210796D5D8DECcAE4J) Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

II. Порядок предоставления субъектам малого и среднего

предпринимательства в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень

4. Муниципальное имущество, включенное в [Перечень](consultantplus://offline/ref=77BC590B05F714191A0A6472A74CA607F4FF964A2A0C5C2ABFB24F305DF123589F01666076D34F12F53752D3cE7DQ), предоставляется в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим условиям, установленным [статьей 4](consultantplus://offline/ref=77BC590B05F714191A0A7A7FB120F803F3FDCB462F07537AE4E7496702A1250DDF41603535974212cF7CQ) Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

5. Поддержка не оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

4) являющихся в порядке, установленном [законодательством](consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6B6A82AC8EE99A749C2AC38C6E268AF3CDD5A16DC8C6EA9132CA30E904367q94DH) Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

6. Заключение договора аренды муниципального имущества, включенного в перечень, осуществляется:

а) по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды в порядке, установленном федеральным законодательством, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

б) без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления имущества в виде муниципальной преференции с предварительным получением согласия антимонопольного органа в порядке, установленном главой 5 Федерального закона "О защите конкуренции".

7. Размер арендной платы за имущество, которое предоставляется субъекту, определяется на основании отчета независимого оценщика об оценке стоимости аренды муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности».

8. Для заключения договора аренды посредством проведения торгов необходимы следующие документы:

1) заявление о предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень, согласно приложению к настоящему Порядку.

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателейили нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

9. Для заключения договора аренды путем получения муниципальной преференции с согласия Антимонопольного органанеобходимы следующие документы:

1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

3) бухгалтерский баланс заявителя, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация, либо сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за период осуществления деятельности, если он составляет менее чем год;

4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу;

5) нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя.

Документы, указанные в пунктах 8-9настоящего Порядка, предоставляются субъектами малого и среднего предпринимательства самостоятельно.

Комитетом в день поступления документов, указанных в пунктах 8-9 настоящего Порядка, производятся их прием и регистрация с выдачей субъектам малого и среднего предпринимательства расписки о получении указанных документов с указанием их перечня и даты поступления. Датой подачи документов, указанных в пунктах 8-9 настоящего Порядка, направленных через отделения почтовой связи, считается дата их регистрации в Комитете. Расписка о регистрации указанных документов, направленных через отделения почтовой связи, направляется по указанному в запросе почтовому адресу в течение 2 рабочих дней с даты поступления в Комитет документов. Свидетельствование подлинности подписи заявителя на запросе, направленном через отделение почтовой связи, осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.

Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень, к субъектам малого и среднего предпринимательства устанавливается Комитетом самостоятельно на основании сведений о таком лице из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.

Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированные с сайта ФНС России с использованием сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства»в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью прикладываются Комитетом к документам заявителя на бумажном носителе.

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со [статьей 4.1](consultantplus://offline/ref=77BC590B05F714191A0A7A7FB120F803F3FDCB462F07537AE4E7496702A1250DDF416036c37DQ) Федерального закона, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=77BC590B05F714191A0A7A7FB120F803F3FDCB462F07537AE4E7496702cA71Q), по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.

10. Комитет по результатам поданных заявлений о предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень,по результатам проведения торгов, проводит торги по продаже права на заключение договора аренды в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.

11.Комитет по результатам поданных заявлений о предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень, путем получения муниципальной преференции с согласия Антимонопольного органа готовит решение, которым предусматривается предоставление муниципальной преференции, с указанием цели предоставления и размера такой преференции.

12. Основаниями для отказа в предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного в [Перечень](consultantplus://offline/ref=77BC590B05F714191A0A6472A74CA607F4FF964A2A0C5C2ABFB24F305DF123589F01666076D34F12F53752D3cE7DQ), являются:

1) При заключении договора путем предоставления муниципальной преференции с согласия Антимонопольной службы, в случае, если:

- муниципальное имущество, включенное в Перечень, о передаче в аренду которого просит заявитель, находится во владении и (или) в пользовании у иного лица;

- не предоставил всех документов,указанных в пункте 9 настоящего Порядка;

- предоставил документы, не соответствующие требованиям, установленным законодательством;

- заявитель не соответствует условиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.

- принято решение Антимонопольной службой об отказе в предоставлении муниципальной преференции.

2) При заключения договора аренды посредством проведения торгов, в случае, если:

-муниципальное имущество, включенное в Перечень, о передаче в аренду которого просит заявитель, находится во владении и (или) в пользовании у иного лица;

-заявительне соответствует условиям, установленным [пунктом](#P29)4 настоящего Порядка.

13. Заявители, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного в [Перечень](consultantplus://offline/ref=77BC590B05F714191A0A6472A74CA607F4FF964A2A0C5C2ABFB24F305DF123589F01666076D34F12F53752D3cE7DQ), по основаниям, установленныхподпунктами1-2 пункта 10настоящего Порядка, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком.

14. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающиеся приоритетными видами деятельности, перечень которых определен постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» «Об утверждении правил формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Сосногорск» и муниципального образования городского поселения «Сосногорск», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», арендующих включенное в перечень имущество величина годовой арендной платы устанавливается в следующих размерах:

- в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы;

- во второй год аренды - 60 процентов от размера арендной платы;

- в третий год аренды - 80 процентов от размера арендной платы;

- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.

15. Договор с субъектами малого и среднего предпринимательства заключается на срок не менее 5 лет, за исключением случая поступления до заключения договора заявления от лица, приобретающего права владения и (или) пользования имуществом, об уменьшении срока договора.

16. В договор аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, включаются следующие обязательные условия:

1) сообщать арендодателю о ставшем известным арендатору повреждении, аварии или ином обстоятельстве, которое нанесло или может нанести ущерб имуществу, и принимать меры для предотвращения его дальнейшего разрушения или повреждения, а также к устранению нанесенного имуществу ущерба;

2) обеспечивать сохранность имущества, инженерных коммуникаций и оборудования объектов недвижимого имущества, нести расходы на их содержание и поддержание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

3) не производить переустройство и (или) перепланировку объектов недвижимого имущества, реконструкцию, иные не отделимые без вреда для имущества улучшения, а также капитальный ремонт без предварительного письменного согласия арендодателя;

4) не сдавать имущество в субаренду (поднаем) или безвозмездное пользование (ссуду) без согласия арендодателя, не осуществлять другие действия, влекущие какое-либо ограничение (обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, а также не передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем);

5) обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу (либо во все помещения объекта недвижимого имущества) представителей арендодателя для проведения проверки соблюдения арендатором условий договора, эффективности использования и обеспечения сохранности имущества, а также предоставлять по требованию арендодателя документацию, относящуюся к предмету проверки.

17. В случае нарушения установленных договором обязательных условий предоставления имущественной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленные льготы отменяются.

18. В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального законаКомитет вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами МСП или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, предоставленным таким субъектам или организациям муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 2 указанной статьи.

Кроме того, по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации.

III. Порядок предоставления организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, в аренду муниципального имущества,

включенного в Перечень

19. Муниципальное имущество, включенное в [Перечень](consultantplus://offline/ref=77BC590B05F714191A0A6472A74CA607F4FF964A2A0C5C2ABFB24F305DF123589F01666076D34F12F53752D3cE7DQ), предоставляется в аренду организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке, определенном [приказом](consultantplus://offline/ref=77BC590B05F714191A0A7A7FB120F803F3F1C145230A537AE4E7496702cA71Q) ФАС России от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, иперечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".

Председателю Комитета по управлению имуществом администрации

муниципального района "Сосногорск"

Ковалевой В.Г.

(Ф.И.О.)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование субъекта,

адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в аренду недвижимое (движимое) имущество, включенное в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование, расположенное по адресу:

Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дом №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ корпус №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаж\_\_\_\_\_ помещения №№ (наименование имущества) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общая площадь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м.

Срок аренды установить с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дней/месяцев/лет.

Вид деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для использования под \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование субъекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН/КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес ­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес (место нахождения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись заявителя; печать – для юридических лиц)

Страница \_\_\_\_

**Сведения о заявителе**

Настоящим гарантируем достоверность представленных в составе заявки сведений и подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование заявителя)

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

- не является участником соглашений о разделе продукции;

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательным платежей в бюджетную Российской Федерации;

- ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства не было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки её оказания не истекли;

- не имеет неисполненных обязательств и (или) просроченной задолженности по кредитам, привлеченным в кредитных организациях под гарантии (поручительства) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, созданной с участием средств Республики Коми;

- не имеет неисполненных обязательств и (или) просроченной задолженности по микрозаймам, предоставленным организацией инфраструктуры;

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 1 месяца.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страница \_\_\_\_

К заявлению приложены следующие документы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Способ направления результата/ответа:

(лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением, через МФЦ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) (если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант «уполномоченному лицу»):

Ф.И.О.(полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность:

Документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реквизиты доверенности (при наличии доверенности): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) Почтовый адрес, по которому необходимо направить результат\ответ (если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант «почтовым отправлением»):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_